## Registro
Programa de Trabajo Académico en Horas de Apoyo a la Docencia
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | INGENIERIA INDUSTRIAL
PROFESOR: | MII INOCENCIO GARCIA HUERTA
|  |  |  | Periodo | SEP2022 - ENE2023
Nombre del Proyecto | GESTION ACADEMICA-VINCULACION (RD DEL SGI)
Objetivo
Desarrollar y controlar eficazmente los procesos y servicios que satisfagan las necesidades de nuestros clientes y partes intersadas. Asi como Promover y mantener la seguridad y salud en el trabajo, ambiental y reduccion de consumo de energeticos.
Meta
Cumplir las metas del Programa de Desarrollo Institucional (Consolidación de los sistemas de gestión de la calidad, ambiental, de energía, de igualdad de género, de salud y seguridad en el ITSSAT) y/o Programa Estratégico Institucional (PEI).
Cronograma de Actividades
Actividades | [5 empty] | Fecha programada
Asistir y participar en todas las reuniones y actos del SGI internos y externos de los ITD´s de Multisitios | [5 empty] | 2022-11-23
Mantener informado al Director General sobre actividades, cumplimiento y mejoras de los indicadores del SGI | [5 empty] | 05/09/2022-06/01/2023
Coordinar y supervisar la capacitación continua de todo el personal acerca del SGI. | [5 empty] | 05/09/2022-06/01/2023
Designar al equipo y líder de equipo auditor | [5 empty] | 2022-10-24
Atender las auditorias del Sistema de Gestion Integral | [5 empty] | 2022-11-07
Dar seguimiento al plan de accion para atender no conformidades | [5 empty] | 09/11/2022-06/01/23
Observaciones
MII INOCENCIO GARCIA HUERTA |  | M.E. MARTA GABRIELA LIMON OROZCO |  |  | LIC. OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería Industrial |  |  | Subdirector Académico
NOTA: El cronograma solo debe considerar las actividades a realizar en el periodo.

## Reporte 1
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | INGENIERIA INDUSTRIAL
PROFESOR (A): | MII INOCENCIO GARCIA HUERTA
Reporte No. | 1 |  |  | Periodo | SEP2022 - ENE2023
Nombre del Proyecto | GESTION ACADEMICA-VINCULACION (RD DEL SGI)
Objetivo
Desarrollar y controlar eficazmente los procesos y servicios que satisfagan las necesidades de nuestros clientes y partes intersadas. Asi como Promover y mantener la seguridad y salud en el trabajo, ambiental y reduccion de consumo de energeticos.
Meta
Cumplir las metas del Programa de Desarrollo Institucional (Consolidación de los sistemas de gestión de la calidad, ambiental, de energía, de igualdad de género, de salud y seguridad en el ITSSAT) y/o Programa Estratégico Institucional (PEI).
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Asistir y participar en todas las reuniones y actos del SGI internos y externos de los ITD´s de Multisitios |  | 2022-11-23 |  | Minuta Rev.Dir. Multisitio |  | 0%
Mantener informado al Director General sobre actividades, cumplimiento y mejoras de los indicadores del SGI |  | 05/09/22-21/10/22 |  | Formato PAIG mensual/Informe de labores trimestral |  | 33%
Coordinar y supervisar la capacitación continua de todo el personal acerca del SGI. |  | 05/09/22-21/10/22 |  | Material didactico, imágenes y listas de asistencia (por curso) |  | 33%
Designar al equipo y líder de equipo auditor |  | 2022-10-24 |  | Asignacion tareas al equipo auditor |  | 0%
Atender las auditorias del Sistema de Gestion Integral |  | 2022-11-07 |  | Plan de auditoria |  | 0%
Dar seguimiento al plan de accion para atender no conformidades |  | 09/11/2022-06/01/23 |  | Plan de accion para atender no conformidades |  | 0%
Observaciones
MII INOCENCIO GARCIA HUERTA |  | M.E. MARTA GABRIELA LIMON OROZCO |  |  | LIC. OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería Industrial |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 2
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | INGENIERIA INDUSTRIAL
PROFESOR (A): | MII INOCENCIO GARCIA HUERTA
Reporte No. | 2 |  |  | Periodo | SEP2022 - ENE2023
Nombre del Proyecto | GESTION ACADEMICA-VINCULACION (RD DEL SGI)
Objetivo
Desarrollar y controlar eficazmente los procesos y servicios que satisfagan las necesidades de nuestros clientes y partes intersadas. Asi como Promover y mantener la seguridad y salud en el trabajo, ambiental y reduccion de consumo de energeticos.
Meta
Cumplir las metas del Programa de Desarrollo Institucional (Consolidación de los sistemas de gestión de la calidad, ambiental, de energía, de igualdad de género, de salud y seguridad en el ITSSAT) y/o Programa Estratégico Institucional (PEI).
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Asistir y participar en todas las reuniones y actos del SGI internos y externos de los ITD´s de Multisitios |  | 30/11,1 y 2/12/22 |  | Minuta Rev.Dir. Multisitio |  | 0%
Mantener informado al Director General sobre actividades, cumplimiento y mejoras de los indicadores del SGI |  | 24/10/22-18/11/22 |  | Formato PAIG mensual/Informe de labores trimestral |  | 66%
Coordinar y supervisar la capacitación continua de todo el personal acerca del SGI. |  | 24/19/22-18/11/22 |  | Material didactico, imágenes y listas de asistencia (por curso) |  | 66%
Designar al equipo y líder de equipo auditor |  | 2022-10-24 |  | Asignacion tareas al equipo auditor |  | 100%
Atender las auditorias del Sistema de Gestion Integral |  | 2022-11-07 |  | Plan de auditoria |  | 100%
Dar seguimiento al plan de accion para atender no conformidades |  | 09/11/2022-06/01/23 |  | Plan de accion para atender no conformidades |  | 66%
Observaciones
|  | M.E. MARTA GABRIELA LIMON OROZCO |  |  | LIC. OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
MII INOCENCIO GARCIA HUERTA |  | Jefe de División de Ingeniería _____ |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 3
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | INGENIERIA INDUSTRIAL
PROFESOR (A): | MII INOCENCIO GARCIA HUERTA
Reporte No. | 3 |  |  | Periodo | SEP2022 - ENE2023
Nombre del Proyecto | GESTION ACADEMICA-VINCULACION (RD DEL SGI)
Objetivo
Desarrollar y controlar eficazmente los procesos y servicios que satisfagan las necesidades de nuestros clientes y partes intersadas. Asi como Promover y mantener la seguridad y salud en el trabajo, ambiental y reduccion de consumo de energeticos.
Meta
Cumplir las metas del Programa de Desarrollo Institucional (Consolidación de los sistemas de gestión de la calidad, ambiental, de energía, de igualdad de género, de salud y seguridad en el ITSSAT) y/o Programa Estratégico Institucional (PEI).
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Asistir y participar en todas las reuniones y actos del SGI internos y externos de los ITD´s de Multisitios |  | 2022-11-23
Mantener informado al Director General sobre actividades, cumplimiento y mejoras de los indicadores del SGI |  | 05/09/2022-06/01/2023
Coordinar y supervisar la capacitación continua de todo el personal acerca del SGI. |  | 05/09/2022-06/01/2023
Designar al equipo y líder de equipo auditor |  | 2022-10-24
Atender las auditorias del Sistema de Gestion Integral |  | 2022-11-07
Dar seguimiento al plan de accion para atender no conformidades |  | 09/11/2022-06/01/23
0 |  | 0
0 |  | 0
0 |  | 0
0 |  | 0
Observaciones
|  | #REF! |  |  | LIC. OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
MII INOCENCIO GARCIA HUERTA |  | Jefe de División de Ingeniería _____ |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)