## Registro
Programa de Trabajo Académico en Horas de Apoyo a la Docencia
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | INDUSTRIAL
PROFESOR (A): | MII INOCENCIO GARCIA HUERTA
|  |  |  | Periodo | SEP22-ENE23
Nombre del Proyecto | INVESTIGACION
Objetivo
Desarrollar con los integrantes del cuerpo académico proyectos de investigación que fortalecen la formación de alumnos, desarrollo de nuestra institución y sociedad.
Meta
Desarrollo de un proyecto de investigacion: 1 proyecto de residencia profesional
Cronograma de Actividades
Actividades | [5 empty] | Fecha programada
Estructurar la metodologia del desarrollo del proyecto de investigacios | [5 empty] | 05/09/22-17/10/22
Asesorar al alumno de residencia profesional en la busqueda de informacion respecto al proyecto | [5 empty] | 05/09/22-17/10/22
Gestionar recursos necesarios para el desarrollo del proyecto | [5 empty] | 05/09/22-17/10/22
Realizar pruebas de laboratorio con el alumno de residencia profesional | [5 empty] | 21/11/22-06/01/23
Analizar los resultados obtenidos | [5 empty] | 21/11/22-06/01/23
Observaciones
MII INOCENCIO GARCIA HUERTA |  | ME MARTA G. LIMON OROZCO |  |  | LIC OFELIA ORDAZ ENRIQUEZ
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería Industrial |  |  | Subdirector Académico
NOTA: El cronograma solo debe considerar las actividades a realizar en el periodo.

## Reporte 1
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | INDUSTRIAL
PROFESOR (A): | MII INOCENCIO GARCIA HUERTA
Reporte No. | 1 |  |  | Periodo | SEP22-ENE23
Nombre del Proyecto | INVESTIGACION
Objetivo
Desarrollar con los integrantes del cuerpo académico proyectos de investigación que fortalecen la formación de alumnos, desarrollo de nuestra institución y sociedad.
Meta
Desarrollo de un proyecto de investigacion: 1 proyecto de residencia profesional
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Estructurar la metodologia del desarrollo del proyecto de investigacios |  | 05/09/22-17/10/22 |  | Anteproyecto |  | 100%
Asesorar al alumno de residencia profesional en la busqueda de informacion respecto al proyecto |  | 05/09/22-17/10/22 |  | Avance de reporte |  | 33%
Gestionar recursos necesarios para el desarrollo del proyecto |  | 05/09/22-17/10/22 |  | solicitud de materiales |  | 100%
Realizar pruebas de laboratorio con el alumno de residencia profesional |  | 21/11/22-06/01/23 |  | Imágenes/procedimiento |  | 0%
Analizar los resultados obtenidos |  | 21/11/22-06/01/23 |  | Graficas |  | 0%
Observaciones
|  | ME MARTA G. LIMON OROZCO |  |  | LIC OFELIA ORDAZ ENRIQUEZ
MII INOCENCIO GARCIA HUERTA |  | Jefe de División de Ingeniería Industrial |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 2
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | INDUSTRIAL
PROFESOR (A): | MII INOCENCIO GARCIA HUERTA
Reporte No. | 2 |  |  | Periodo | SEP22-ENE23
Nombre del Proyecto | INVESTIGACION
Objetivo
Desarrollar con los integrantes del cuerpo académico proyectos de investigación que fortalecen la formación de alumnos, desarrollo de nuestra institución y sociedad.
Meta
Desarrollo de un proyecto de investigacion: 1 proyecto de residencia profesional
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Estructurar la metodologia del desarrollo del proyecto de investigacios |  | 05/09/22-17/10/22 |  | Anteproyecto |  | 100%
Asesorar al alumno de residencia profesional en la busqueda de informacion respecto al proyecto |  | 21/10/22-18/11/22 |  | Avance de reporte |  | 66%
Gestionar recursos necesarios para el desarrollo del proyecto |  | 21/10/22-18/11/22 |  | Materiales por llegar |  | 40%
Realizar pruebas de laboratorio con el alumno de residencia profesional |  | 21/11/22-06/01/23 |  | Imágenes/procedimiento |  | 0%
Analizar los resultados obtenidos |  | 21/11/22-06/01/23 |  | Graficas |  | 0%
Observaciones
Las evidencias estan en lectronico con el asesor del proyecto
|  | ME MARTA G. LIMON OROZCO |  |  | LIC OFELIA ORDAZ ENRIQUEZ
MII INOCENCIO GARCIA HUERTA |  | Jefe de División de Ingeniería Industrial |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 3
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | INDUSTRIAL
PROFESOR (A): | MII INOCENCIO GARCIA HUERTA
Reporte No. | 3 |  |  | Periodo | SEP22-ENE23
Nombre del Proyecto | INVESTIGACION
Objetivo
Desarrollar con los integrantes del cuerpo académico proyectos de investigación que fortalecen la formación de alumnos, desarrollo de nuestra institución y sociedad.
Meta
Desarrollo de un proyecto de investigacion: 1 proyecto de residencia profesional
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Estructurar la metodologia del desarrollo del proyecto de investigacios |  | 18/11/22-06/01/23 |  | Anteproyecto |  | 100%
Asesorar al alumno de residencia profesional en la busqueda de informacion respecto al proyecto |  | 18/11/22-06/01/23 |  | Avance de reporte |  | 100%
Gestionar recursos necesarios para el desarrollo del proyecto |  | 18/11/22-06/01/23 |  | Materiales por llegar |  | 100%
Realizar pruebas de laboratorio con el alumno de residencia profesional |  | 18/11/22-06/01/23 |  | Imágenes/procedimiento |  | 100%
Analizar los resultados obtenidos |  | 18/11/22-06/01/23 |  | Graficas |  | 100%
Observaciones
|  | ME MARTA G. LIMON OROZCO |  |  | LIC OFELIA ORDAZ ENRIQUEZ
MII INOCENCIO GARCIA HUERTA |  | Jefe de División de Ingeniería _____ |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)