## Registro
Programa de Trabajo Académico en Horas de Apoyo a la Docencia
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | EN GESTION EMPRESARIAL
PROFESOR (A): | DR. JOSE ANGEL NIEVES VAZQUEZ
|  |  |  | Periodo | SEP 22- ENE 23
Nombre del Proyecto | INVESTIGACION
Objetivo
Fomentar la aplicación de habilidades creativas y de innovación en el desarrollo tecnológico
Meta
2 Residencias
Cronograma de Actividades
Actividades | [5 empty] | Fecha programada
Revisar el protocolo de investigación establecido en los lineamientos | [5 empty] | 05/09/2022-09/09/2022
Asesorar y supervisar el avance en los proyectos para la solución de problemas y explicación de temas relacionados con el proyecto | [5 empty] | 05/09/2022-16/01/2023
Elaboración de la primera evaluación parcial del proyecto | [5 empty] | 04/10/2022-19/10/2022
Elaboración de la segunda evaluación parcial del proyecto | [5 empty] | 07/11/2022-22/11/2022
Elaboración de la evaluación final del proyecto | [5 empty] | 17/01/2023
Observaciones
DR. JOSE ANGEL NIEVES VAZQUEZ |  | ING. VICTOR PALMA CRUZ |  |  | MSJyS. OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería Mecatrónica |  |  | Subdirector Académico
NOTA: El cronograma solo debe considerar las actividades a realizar en el periodo.
Note on G21: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: De acuerdo a su 1ra sesión de tutorias
Note on G22: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: De acuerdo a la fecha de entrega del 1er reporte de tutorias
Note on G23: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: De acuerdo a la fecha de entrega del 1er reporte de tutorias
Note on G24: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: De acuerdo a la fecha de entrega del 1er reporte de tutorias
Note on G25: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: De acuerdo a la fecha de entrega del 1er reporte de tutorias

## Reporte 1
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | EN GESTION EMPRESARIAL
PROFESOR (A): | DR. JOSE ANGEL NIEVES VAZQUEZ
Reporte No. | 1 |  |  | Periodo | SEP 22- ENE 23
Nombre del Proyecto | INVESTIGACION
Objetivo
Fomentar la aplicación de habilidades creativas y de innovación en el desarrollo tecnológico
Meta
2 Residencias
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Revisar el protocolo de investigación establecido en los lineamientos |  | 05/09/2022-09/09/2022 |  | Archivo digital del protocolo |  | 100%
Asesorar y supervisar el avance en los proyectos para la solución de problemas y explicación de temas relacionados con el proyecto |  | 05/09/2022-16/01/2023 |  | Fotografía digital |  | 33%
Elaboración de la primera evaluación parcial del proyecto |  | 04/10/2022-19/10/2022 |  | Fotografía digital |  | 100%
Elaboración de la segunda evaluación parcial del proyecto |  | 07/11/2022-22/11/2022 |  | Fotografía digital |  | 0%
Elaboración de la evaluación final del proyecto |  | 17/01/2023 |  | Fotografía digital |  | 0%
Observaciones
|  | ING. VICTOR PALMA CRUZ |  |  | MSJyS. OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
DR. JOSE ANGEL NIEVES VAZQUEZ |  | Jefe de División de Ingeniería Mecatrónica |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 2
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | EN GESTION EMPRESARIAL
PROFESOR (A): | DR. JOSE ANGEL NIEVES VAZQUEZ
Reporte No. | 2 |  |  | Periodo | SEP 22- ENE 23
Nombre del Proyecto | INVESTIGACION
Objetivo
Fomentar la aplicación de habilidades creativas y de innovación en el desarrollo tecnológico
Meta
2 Residencias
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Revisar el protocolo de investigación establecido en los lineamientos |  | 05/09/2022-09/09/2022 |  | Archivo digital del protocolo |  | 100%
Asesorar y supervisar el avance en los proyectos para la solución de problemas y explicación de temas relacionados con el proyecto |  | 05/09/2022-16/01/2023 |  | Fotografía digital |  | 66%
Elaboración de la primera evaluación parcial del proyecto |  | 04/10/2022-19/10/2022 |  | Fotografía digital |  | 100%
Elaboración de la segunda evaluación parcial del proyecto |  | 07/11/2022-22/11/2022 |  | Fotografía digital |  | 100%
Elaboración de la evaluación final del proyecto |  | 17/01/2023 |  | Fotografía digital |  | 0%
Observaciones
|  | ING. VICTOR PALMA CRUZ |  |  | MSJyS. OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
DR. JOSE ANGEL NIEVES VAZQUEZ |  | Jefe de División de Ingeniería Mecatrónica |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 3
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | EN GESTION EMPRESARIAL
PROFESOR (A): | DR. JOSE ANGEL NIEVES VAZQUEZ
Reporte No. | 3 |  |  | Periodo | SEP 22- ENE 23
Nombre del Proyecto | TUTORIA Y DIRECCIÓN INDIVIDUALIZADA (Tutoria grupal)
Objetivo
Fomentar la aplicación de habilidades creativas y de innovación en el desarrollo tecnológico
Meta
2 Residencias
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Revisar el protocolo de investigación establecido en los lineamientos |  | 05/09/2022-09/09/2022 |  | Archivo digital del protocolo |  | 100%
Asesorar y supervisar el avance en los proyectos para la solución de problemas y explicación de temas relacionados con el proyecto |  | 05/09/2022-16/01/2023 |  | Fotografía digital |  | 100%
Elaboración de la primera evaluación parcial del proyecto |  | 04/10/2022-19/10/2022 |  | Fotografía digital |  | 100%
Observaciones
|  | ING. VICTOR PALMA CRUZ |  |  | MSJyS. OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
DR. JOSE ANGEL NIEVES VAZQUEZ |  | Jefe de División de Ingeniería _____ |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)