## Registro
Programa de Trabajo Académico en Horas de Apoyo a la Docencia
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | AMBIENTAL
PROFESOR (A): | M.CIAM. DAMARIS DE LOS ANGELES GARCIA GRACIA
|  |  |  | Periodo | FEBRERO 2023 - JULIO 2023
Nombre del Proyecto | TUTORIA Y DIRECCIÓN INDIVIDUALIZADA (TESIS)
Objetivo
Asesorar a un alumno en la elaboracion de una tesis durante el semestre.
Meta
Asesoria sobre la elaboracion de tesis. Revisión y evaluación de tesis. Entrega de 1 tesis por el alumno
Cronograma de Actividades
Actividades | [5 empty] | Fecha programada
Asesorias a el alumno para el proyecto de Tesis. | [5 empty] | 20/02/2023 - 10/07/2023
Rvision y evalucion del primer reporte de tesis. | [5 empty] | 2023-03-30
Resvion y evaluacion del segudo reporte de tesis. | [5 empty] | 2023-04-20
Revision y evalucion del reporte final de tesis | [5 empty] | 2023-04-17
Entrega del Proyecto de tesis finalizado por el alumno. | [5 empty] | 2023-04-29
Observaciones
M.CIAM. DAMARIS DE LOS ANGELES GARCIA GRACIA |  | M.CIAM. JESSICA ALEJANDRA REYES LARIOS |  |  | M.C.J y S OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería Ambiental |  |  | Subdirector Académico
NOTA: El cronograma solo debe considerar las actividades a realizar en el periodo.

## Reporte 1
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | AMBIENTAL
PROFESOR (A): | M.CIAM. DAMARIS DE LOS ANGELES GARCIA GRACIA
Reporte No. | 1 |  |  | Periodo | FEBRERO 2023 - JULIO 2023
Nombre del Proyecto | TUTORIA Y DIRECCIÓN INDIVIDUALIZADA (TESIS)
Objetivo
Asesorar a un alumno en la elaboracion de una tesis durante el semestre.
Meta
Asesoria sobre la elaboracion de tesis. Revisión y evaluación de tesis. Entrega de 1 tesis por el alumno
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Asesorias a el alumno para el proyecto de Tesis. |  | 20/02/2023 - 10/07/2023 |  | digital |  | 33%
Rvision y evalucion del primer reporte de tesis. |  | 2023-03-30 |  | digital |  | 100%
Resvion y evaluacion del segudo reporte de tesis. |  | 2023-04-20
Revision y evalucion del reporte final de tesis |  | 2023-04-17
Entrega del Proyecto de tesis finalizado por el alumno. |  | 2023-04-29
Observaciones
|  | M.CIAM. JESSICA ALEJANDRA REYES LARIOS |  |  | M.C.J y S OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
M.CIAM. DAMARIS DE LOS ANGELES GARCIA GRACIA |  | Jefe de División de Ingeniería Ambiental |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 2
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | AMBIENTAL
PROFESOR (A): | M.CIAM. DAMARIS DE LOS ANGELES GARCIA GRACIA
Reporte No. | 2 |  |  | Periodo | FEBRERO 2023 - JULIO 2023
Nombre del Proyecto | TUTORIA Y DIRECCIÓN INDIVIDUALIZADA (TESIS)
Objetivo
Asesorar a un alumno en la elaboracion de una tesis durante el semestre.
Meta
Asesoria sobre la elaboracion de tesis. Revisión y evaluación de tesis. Entrega de 1 tesis por el alumno
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Asesorias a el alumno para el proyecto de Tesis. |  | 20/02/2023 - 10/07/2023
Rvision y evalucion del primer reporte de tesis. |  | 2023-03-30
Resvion y evaluacion del segudo reporte de tesis. |  | 2023-04-20
Revision y evalucion del reporte final de tesis |  | 2023-04-17
Entrega del Proyecto de tesis finalizado por el alumno. |  | 2023-04-29
Observaciones
|  | M.CIAM. JESSICA ALEJANDRA REYES LARIOS |  |  | M.C.J y S OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
M.CIAM. DAMARIS DE LOS ANGELES GARCIA GRACIA |  | Jefe de División de Ingeniería Ambiental |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 3
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | AMBIENTAL
PROFESOR (A): | M.CIAM. DAMARIS DE LOS ANGELES GARCIA GRACIA
Reporte No. | 3 |  |  | Periodo | FEBRERO 2023 - JULIO 2023
Nombre del Proyecto | TUTORIA Y DIRECCIÓN INDIVIDUALIZADA (TESIS)
Objetivo
Asesorar a un alumno en la elaboracion de una tesis durante el semestre.
Meta
Asesoria sobre la elaboracion de tesis. Revisión y evaluación de tesis. Entrega de 1 tesis por el alumno
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Asesorias a el alumno para el proyecto de Tesis. |  | 20/02/2023 - 10/07/2023
Rvision y evalucion del primer reporte de tesis. |  | 2023-03-30
Resvion y evaluacion del segudo reporte de tesis. |  | 2023-04-20
Revision y evalucion del reporte final de tesis |  | 2023-04-17
Entrega del Proyecto de tesis finalizado por el alumno. |  | 2023-04-29
Observaciones
Se concluyeron satisfactoriamente todos los objetivos planteados.
|  | M.CIAM. JESSICA ALEJANDRA REYES LARIOS |  |  | M.C.J y S OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
M.CIAM. DAMARIS DE LOS ANGELES GARCIA GRACIA |  | Jefe de División de Ingeniería Ambiental |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)