## Registro
Programa de Trabajo Académico en Horas de Apoyo a la Docencia
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | EN SISTEMAS COMPUTACIONALES
PROFESOR (A): | MTI. ANGELINA MÁRQUEZ JIMÉNEZ
|  |  |  | Periodo | FEB 23 - JUL 23
Nombre del Proyecto | TUTORIA Y DIRECCION INDIVIDUALIZADA(ASESORIA DE TESIS)
Objetivo
Dirigir y Asesorar las actividades individuales de tesis.
Meta
2 TESIS EN PROCESO
Cronograma de Actividades
Actividades | [5 empty] | Fecha programada
Asesoria de tesis profesionales del proyecto DESARROLLO DE UN SISTEMA WEB PARA LA ADMINISTRACIÓN DE PRODUCTOS COMERCIALES. Tesista: FRANCO VÁZQUEZ PALESTINA | [5 empty] | 20/02/2023-04/07/2023
Asesoria de tesis profesionales del proyecto CASO DE ESTUDIO DEL DESARROLLO DE UNA APLICACIÓN MÓVIL MULTIPLATAFORMA. Tesista: EMMANUEL DE JESÚS GONZÁLEZ CÓBIX | [5 empty] | 20/02/2023-04/07/2023
Observaciones
MTI. ANGELINA MÁRQUEZ JIMÉNEZ |  | ING. LILY A. MEDRANO MENDOZA |  |  | M.C.J.S OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería en Sistemas Computacionales |  |  | Subdirector Académico
NOTA: El cronograma solo debe considerar las actividades a realizar en el periodo.

## Reporte 1
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | EN SISTEMAS COMPUTACIONALES
PROFESOR (A): | MTI. ANGELINA MÁRQUEZ JIMÉNEZ
Reporte No. | 1° |  |  | Periodo | FEB 23 - JUL 23
Nombre del Proyecto | TUTORIA Y DIRECCION INDIVIDUALIZADA(ASESORIA DE TESIS)
Objetivo
Dirigir y Asesorar las actividades individuales de tesis.
Meta
2 TESIS EN PROCESO
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Asesoria de tesis profesionales del proyecto DESARROLLO DE UN SISTEMA WEB PARA LA ADMINISTRACIÓN DE PRODUCTOS COMERCIALES. Tesista: FRANCO VÁZQUEZ PALESTINA |  | 20/02/2023-18/04/2023 |  | LISTA DE ASISTENCIA ó FOTO |  | 90%
Asesoria de tesis profesionales del proyecto CASO DE ESTUDIO DEL DESARROLLO DE UNA APLICACIÓN MÓVIL MULTIPLATAFORMA. Tesista: EMMANUEL DE JESÚS GONZÁLEZ CÓBIX |  | 20/02/2023-18/04/2023 |  | CAPTURA DE PANTALLA |  | 0%
Observaciones
Se solicitó vía email al Tesista: EMMANUEL DE JESÚS GONZÁLEZ CÓBIX que envíe sus avances, ya que no ha enviado información
|  | ING. LILY A. MEDRANO MENDOZA |  |  | M.C.J.S OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
MTI. ANGELINA MÁRQUEZ JIMÉNEZ |  | Jefe de División de Ingeniería en Sistemas Computacionales |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 2
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | EN SISTEMAS COMPUTACIONALES
PROFESOR (A): | MTI. ANGELINA MÁRQUEZ JIMÉNEZ
Reporte No. | 2° |  |  | Periodo | FEB 23 - JUL 23
Nombre del Proyecto | TUTORIA Y DIRECCION INDIVIDUALIZADA(ASESORIA DE TESIS)
Objetivo
Dirigir y Asesorar las actividades individuales de tesis.
Meta
2 TESIS EN PROCESO
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Asesoria de tesis profesionales del proyecto DESARROLLO DE UN SISTEMA WEB PARA LA ADMINISTRACIÓN DE PRODUCTOS COMERCIALES. Tesista: FRANCO VÁZQUEZ PALESTINA |  | 20/02/2023-04/07/2023 |  | CAPTURA DE PANTALLA DE OBSERVACIONES POR EMAIL |  | 95%
Asesoria de tesis profesionales del proyecto CASO DE ESTUDIO DEL DESARROLLO DE UNA APLICACIÓN MÓVIL MULTIPLATAFORMA. Tesista: EMMANUEL DE JESÚS GONZÁLEZ CÓBIX |  | 20/02/2023-04/07/2023 |  | CAPTURA DE PANTALLA DE OBSERVACIONES POR EMAIL |  | 15%
Observaciones
El Tesista: EMMANUEL DE JESÚS GONZÁLEZ CÓBIX ya envió unos avances.
|  | ING. LILY A. MEDRANO MENDOZA |  |  | M.C.J.S OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
MTI. ANGELINA MÁRQUEZ JIMÉNEZ |  | Jefe de División de Ingeniería en Sistemas Computacionales |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 3
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | EN SISTEMAS COMPUTACIONALES
PROFESOR (A): | MTI. ANGELINA MÁRQUEZ JIMÉNEZ
Reporte No. | 3° |  |  | Periodo | FEB 23 - JUL 23
Nombre del Proyecto | TUTORIA Y DIRECCION INDIVIDUALIZADA(ASESORIA DE TESIS)
Objetivo
Dirigir y Asesorar las actividades individuales de tesis.
Meta
2 TESIS EN PROCESO
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Asesoria de tesis profesionales del proyecto DESARROLLO DE UN SISTEMA WEB PARA LA ADMINISTRACIÓN DE PRODUCTOS COMERCIALES. Tesista: FRANCO VÁZQUEZ PALESTINA
Asesoria de tesis profesionales del proyecto CASO DE ESTUDIO DEL DESARROLLO DE UNA APLICACIÓN MÓVIL MULTIPLATAFORMA. Tesista: EMMANUEL DE JESÚS GONZÁLEZ CÓBIX
Observaciones
|  | ING. LILY A. MEDRANO MENDOZA |  |  | M.C.J.S OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
MTI. ANGELINA MÁRQUEZ JIMÉNEZ |  | Jefe de División de Ingeniería en Sistemas Computacionales |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)