## Registro
Programa de Trabajo Académico en Horas de Apoyo a la Docencia
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | EN SISTEMAS COMPUTACIONALES
PROFESOR (A): | MTI. ANGELINA MÁRQUEZ JIMÉNEZ
|  |  |  | Periodo | FEB 23 - JUL 23
Nombre del Proyecto | TUTORIA Y DIRECCION INDIVIDUALIZADA(TUTORIA)
Objetivo
Elevar la calidad de la Educacion a Través de la accion Tutorial grupal y/o individual que acompaña al educando a lograr una mejor eficiencia Terminal, con estrategias que permitan abatir los problemas de deserceción y reprobacion , así como fortalecer los aspectos cognitivosy efectivos del aprendizaje de los alumnos pertenecientes al sistema de Institutos Tecnologicos Superiores de Educacion Tecnologica.
Meta
1 PAT ENTREGADO 3 REPORTES MENSUALES ENVIADOS, 1 LISTA DE ALUMNOS APROBADOS ENVIADO , 1 REPORTE FINAL DE TUTORIAS ENVIADO
Cronograma de Actividades
Actividades | [5 empty] | Fecha programada
Realización de actividades concernientes a la tutoría grupal | [5 empty] | 20/02/2023-04/07/2023
Elaboración de documentos solicitados por la Coordinación de Tutorías del PE.( PAT, 1 REPORTE DE TUTORIAS MENSUAL) | [5 empty] | 20/02/2023-04/07/2023
1 LISTA DE ALUMNOS APROBADOS ENVIADO , 1 REPORTE FINAL DE TUTORIAS ENVIADO | [5 empty] | 20/02/2023-04/07/2024
Observaciones
MTI. ANGELINA MÁRQUEZ JIMÉNEZ |  | ING. LILY A. MEDRANO MENDOZA |  |  | M.C.J.S OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería en Sistemas Computacionales |  |  | Subdirector Académico
NOTA: El cronograma solo debe considerar las actividades a realizar en el periodo.

## Reporte 1
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | EN SISTEMAS COMPUTACIONALES
PROFESOR (A): | MTI. ANGELINA MÁRQUEZ JIMÉNEZ
Reporte No. | 1° |  |  | Periodo | FEB 23 - JUL 23
Nombre del Proyecto | TUTORIA Y DIRECCION INDIVIDUALIZADA(TUTORIA)
Objetivo
Elevar la calidad de la Educacion a Través de la accion Tutorial grupal y/o individual que acompaña al educando a lograr una mejor eficiencia Terminal, con estrategias que permitan abatir los problemas de deserceción y reprobacion , así como fortalecer los aspectos cognitivosy efectivos del aprendizaje de los alumnos pertenecientes al sistema de Institutos Tecnologicos Superiores de Educacion Tecnologica.
Meta
1 PAT ENTREGADO 3 REPORTES MENSUALES ENVIADOS, 1 LISTA DE ALUMNOS APROBADOS ENVIADO , 1 REPORTE FINAL DE TUTORIAS ENVIADO
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Realización de actividades concernientes a la tutoría grupal |  | 20/02/2023-18/04/2023 |  | Fotos https://drive.google.com/drive/folders/1QTMtpNhho9aarOMtenfJNxgC_793SX__ |  | 33%
Elaboración de documentos solicitados por la Coordinación de Tutorías del PE.( PAT, 1 REPORTE DE TUTORIAS MENSUAL) |  | 20/02/2023-18/04/2023 |  | 1 PAT, Reporte mensual de Marzo, Lista de Tutorados asignados(mujeres y hombres), 2 fotos. https://drive.google.com/drive/folders/17Z6Fumoy_UBrdPva5FofbQ0EXC6EUAy- |  | 100%
1 LISTA DE ALUMNOS APROBADOS ENVIADO , 1 REPORTE FINAL DE TUTORIAS ENVIADO |  | 20/02/2023-18/04/2023 |  |  |  | 0%
Observaciones
|  | ING. LILY A. MEDRANO MENDOZA |  |  | M.C.J.S OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
MTI. ANGELINA MÁRQUEZ JIMÉNEZ |  | Jefe de División de Ingeniería en Sistemas Computacionales |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 2
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | EN SISTEMAS COMPUTACIONALES
PROFESOR (A): | MTI. ANGELINA MÁRQUEZ JIMÉNEZ
Reporte No. | 2° |  |  | Periodo | FEB 23 - JUL 23
Nombre del Proyecto | TUTORIA Y DIRECCION INDIVIDUALIZADA(TUTORIA)
Objetivo
Elevar la calidad de la Educacion a Través de la accion Tutorial grupal y/o individual que acompaña al educando a lograr una mejor eficiencia Terminal, con estrategias que permitan abatir los problemas de deserceción y reprobacion , así como fortalecer los aspectos cognitivosy efectivos del aprendizaje de los alumnos pertenecientes al sistema de Institutos Tecnologicos Superiores de Educacion Tecnologica.
Meta
1 PAT ENTREGADO 3 REPORTES MENSUALES ENVIADOS, 1 LISTA DE ALUMNOS APROBADOS ENVIADO , 1 REPORTE FINAL DE TUTORIAS ENVIADO
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Realización de actividades concernientes a la tutoría grupal |  | 20/02/2023-04/07/2023 |  | Captura de pantalla de la entrega del reporte. |  | 66%
Elaboración de documentos solicitados por la Coordinación de Tutorías del PE.( PAT, 1 REPORTE DE TUTORIAS MENSUAL) |  | 19/04/2023 - 17/05/2023 |  | 1 PAT, Reporte mensual de Marzo, Lista de Tutorados asignados(mujeres y hombres), 2 fotos. |  | 100%
1 LISTA DE ALUMNOS APROBADOS ENVIADO , 1 REPORTE FINAL DE TUTORIAS ENVIADO |  | 20/02/2023-04/07/2023 |  |  |  | 0%
Observaciones
|  | ING. LILY A. MEDRANO MENDOZA |  |  | M.C.J.S OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
MTI. ANGELINA MÁRQUEZ JIMÉNEZ |  | Jefe de División de Ingeniería en Sistemas Computacionales |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 3
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | EN SISTEMAS COMPUTACIONALES
PROFESOR (A): | MTI. ANGELINA MÁRQUEZ JIMÉNEZ
Reporte No. | 3° |  |  | Periodo | FEB 23 - JUL 23
Nombre del Proyecto | TUTORIA Y DIRECCION INDIVIDUALIZADA(TUTORIA)
Objetivo
Elevar la calidad de la Educacion a Través de la accion Tutorial grupal y/o individual que acompaña al educando a lograr una mejor eficiencia Terminal, con estrategias que permitan abatir los problemas de deserceción y reprobacion , así como fortalecer los aspectos cognitivosy efectivos del aprendizaje de los alumnos pertenecientes al sistema de Institutos Tecnologicos Superiores de Educacion Tecnologica.
Meta
1 PAT ENTREGADO 3 REPORTES MENSUALES ENVIADOS, 1 LISTA DE ALUMNOS APROBADOS ENVIADO , 1 REPORTE FINAL DE TUTORIAS ENVIADO
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Realización de actividades concernientes a la tutoría grupal
Elaboración de documentos solicitados por la Coordinación de Tutorías del PE.( PAT, 1 REPORTE DE TUTORIAS MENSUAL)
1 LISTA DE ALUMNOS APROBADOS ENVIADO , 1 REPORTE FINAL DE TUTORIAS ENVIADO
Observaciones
|  | ING. LILY A. MEDRANO MENDOZA |  |  | M.C.J.S OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
MTI. ANGELINA MÁRQUEZ JIMÉNEZ |  | Jefe de División de Ingeniería en Sistemas Computacionales |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)