## Registro
Programa de Trabajo Académico en Horas de Apoyo a la Docencia
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERIA |  |  | LICENCIATURA EN ADMINISTRACION
PROFESOR (A): | L.A. CARLOS DE JESUS MORTEO PEÑA
|  |  |  | Periodo | FEBRERO - JULIO 2023
Nombre del Proyecto | PROYECTO ESPECIAL (colaborador CACECA )
Objetivo
Es cumplir con los requisitos de la acreditación de CACECA que presenta ciertos pasos para determinar que una institución de Educación Superior tiene los elementos necesarios para ser acreditada, Es crear una cultura de evaluación que permita impulsar la mejora continua de los programas académicos impartidos en las instituciones de educación superior, en el área de administración y otras afines, concalidad y pertinencia académica.
Meta
Indicadores del plan de mejora continua de la re acreditacion de la Licenciatura en Administración
Cronograma de Actividades
Actividades | [5 empty] | Fecha programada
ELABORACION DEL PLAN DE MEJORA CONTINUA PARA LA DIV DE LIC EN ADMON | [5 empty] | 20/02/2023 AL 20/04/2023
REVISION DE INDICADORES QUE SE SOLVENTARAN PARA PEDIR INFORMACION A LAS DIFERENTES AREAS DEL ITSSAT | [5 empty] | 20/02/2023 AL 04/07/2023
TRABAJOS CON LA ACADEMIA PARA ATENDER LOS INDICADORES 2023 DEL PLAN DE MEJORA CONTINUA | [5 empty] | 20/02/2023 AL 04/07/2023
Observaciones
L.A. CARLOS DE JESUS MORTEO PEÑA |  | (Nombre y firma) |  |  | (Nombre y firma)
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería en Gestion Empresarial |  |  | Subdirector Académico
NOTA: El cronograma solo debe considerar las actividades a realizar en el periodo.

## Reporte 1
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE |  |  | LICENCIATURA EN ADMINISTRACION
PROFESOR (A): | L.A. CARLOS DE JESUS MORTEO PEÑA
Reporte No. | 1 |  |  | Periodo | FEB-JULIO 2023
Nombre del Proyecto | PROYECTO ESPECIAL (colaborador caceca )
Objetivo
Es cumplir con los requisitos de la acreditación de CACECA que presenta ciertos pasos para determinar que una institución de Educación Superior tiene los elementos necesarios para ser acreditada, Es crear una cultura de evaluación que permita impulsar la mejora continua de los programas académicos impartidos en las instituciones de educación superior, en el área de administración y otras afines, concalidad y pertinencia académica.
Meta
Indicadores del plan de mejora continua de la re acreditacion de la Licenciatura en Administración
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
ELABORACION DEL PLAN DE MEJORA CONTINUA PARA LA DIV DE LIC EN ADMON |  | 20/02/2023 AL 20/04/2023 |  | Plan de Mejora continua de la licenciatura en Adminastrición |  | 100%
REVISION DE INDICADORES QUE SE SOLVENTARAN PARA PEDIR INFORMACION A LAS DIFERENTES AREAS DEL ITSSAT |  | 20/02/2023 AL 04/07/2023 |  | Reunion con la jefatura de carrera para solicitar información en las diferentes areas del ITSSAT |  | 33%
TRABAJOS CON LA ACADEMIA PARA ATENDER LOS INDICADORES 2023 DEL PLAN DE MEJORA CONTINUA |  | 20/02/2023 AL 04/07/2023 |  | Reunion de academia para realizar trabajos y acciones del plan de mejora 2023 |  | 33%
Observaciones
|  | (Nombre y firma) |  |  | (Nombre y firma)
L.A. CARLOS DE JESUS MORTEO PEÑA |  | Jefe de División de Licenciatura en Administración |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 2
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | LICENCIATURA EN ADMINISTRACION
PROFESOR (A): | L.A. CARLOS DE JESUS MORTEO PEÑA
Reporte No. | 2 |  |  | Periodo | FEBRERO - JULIO 2023
Nombre del Proyecto | PROYECTO ESPECIAL (colaborador CACECA )
Objetivo
Es cumplir con los requisitos de la acreditación de CACECA que presenta ciertos pasos para determinar que una institución de Educación Superior tiene los elementos necesarios para ser acreditada, Es crear una cultura de evaluación que permita impulsar la mejora continua de los programas académicos impartidos en las instituciones de educación superior, en el área de administración y otras afines, concalidad y pertinencia académica.
Meta
Indicadores del plan de mejora continua de la re acreditacion de la Licenciatura en Administración
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
REVISION DE INDICADORES QUE SE SOLVENTARAN PARA PEDIR INFORMACION A LAS DIFERENTES AREAS DEL ITSSAT |  | 22/10/22 al 18/11/22 |  | Material didactico |  | 66%
TRABAJOS CON LA ACADEMIA PARA ATENDER LOS INDICADORES 2023 DEL PLAN DE MEJORA CONTINUA |  | 22/10/22 al 18/11/22 |  | Instrumentos de evaluacion elaborado |  | 66%
0 |  | 22/10/22 al 18/11/22 |  | Bitacora de trabajo del plan de auditoria |  | 100%
0 |  | 22/10/22 al 18/11/22 |  | En espera de recibir el dictamen de acreditacion por parte de CACECA |  | 66%
0 |  | 0
0 |  | 0
0 |  | 0
Observaciones
|  | (Nombre y firma) |  |  | (Nombre y firma)
L.A. CARLOS DE JESUS MORTEO PEÑA |  | Jefe de División de Ingeniería _____ |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 3
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | LICENCIATURA EN ADMINISTRACION
PROFESOR (A): | L.A. CARLOS DE JESUS MORTEO PEÑA
Reporte No. | 3 |  |  | Periodo | FEBRERO - JULIO 2023
Nombre del Proyecto | TUTORIA Y DIRECCIÓN INDIVIDUALIZADA (Tutoria grupal)
Objetivo
Es cumplir con los requisitos de la acreditación de CACECA que presenta ciertos pasos para determinar que una institución de Educación Superior tiene los elementos necesarios para ser acreditada, Es crear una cultura de evaluación que permita impulsar la mejora continua de los programas académicos impartidos en las instituciones de educación superior, en el área de administración y otras afines, concalidad y pertinencia académica.
Meta
Indicadores del plan de mejora continua de la re acreditacion de la Licenciatura en Administración
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
REVISION DE INDICADORES QUE SE SOLVENTARAN PARA PEDIR INFORMACION A LAS DIFERENTES AREAS DEL ITSSAT |  | 18/11/22 al 06/01/23 |  | Material didactico |  | 100%
TRABAJOS CON LA ACADEMIA PARA ATENDER LOS INDICADORES 2023 DEL PLAN DE MEJORA CONTINUA |  | 18/11/22 al 06/01/23 |  | Instrumentos de evaluacion elaborado |  | 100%
0 |  | 18/11/22 al 06/01/23 |  | Bitacora de trabajo del plan de auditoria |  | 100%
0 |  | 18/11/22 al 06/01/23 |  | En espera de recibir el dictamen de acreditacion por parte de CACECA |  | 100%
0 |  | 0
0 |  | 0
0 |  | 0
Observaciones
|  | (Nombre y firma) |  |  | (Nombre y firma)
L.A. CARLOS DE JESUS MORTEO PEÑA |  | Jefe de División de Ingeniería _____ |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)