## Registro
Programa de Trabajo Académico en Horas de Apoyo a la Docencia
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | INGENIERÍA AMBIENTAL
PROFESOR (A): | MCIA FRANCISCO JOSÉ GÓMEZ MARÍN
|  |  |  | Periodo | FEBRERO 2023-JULIO 2023
Nombre del Proyecto | INVESTIGACIÓN (DIRIGIR UN PROYECTO FINANCIADO INTERNO Y/O EXTERNO)
Objetivo
Llevar a cabo las actividades de Investigación correspondientes a Proyecto financiado por el TecNM o internos Continuar apoyando otras investigaciones y colaboraciones de investigación sobre inventarios de biodiversidad, bioindicadores (abejas) e interacciones insecto (abejas-flor) y de ganaderia regenerativa
Meta
Elaborar proyectos y entregar primer informe parcial
Cronograma de Actividades
Actividades | [5 empty] | Fecha programada
Proyectos financiados por el TecNM
Coordinar el proyecto, reuniones de equipo, integrar documentación, registrar y someter proyecto en plataforma con el resto del equipo de docentes colaboradores | [5 empty] | 20/02/23-10/07/2023
Continuar y ampliar la revisión bibliográfica y documental sobre el tema | [5 empty] | 20/02/23-10/07/2023
Realizar muestreos en campo correspondientes al semestre | [5 empty] | 20/02/23-10/07/2023
Dirigir, coordinar y participar en la elaboración de productos de los Informes | [5 empty] | 20/02/23-10/07/2023
Cotizar, hacer requisición, seguimiento de compra y adquisición de los equipos, materiales y servicios incluidos en el presupuesto del Proyecto del TecNM | [5 empty] | 20/02/23-10/07/2023
Elaboración y entrega del Primer Reporte del Proyecto ante el TecNM | [5 empty] | 31/06/2023
Otros Proyectos de Investigación
Muestreo en campo | [5 empty] | 20/02/23-10/07/2023
Procesamiento de muestras, identificación de organismos, registro en base de datos | [5 empty] | 20/02/23-10/07/2023
Preparación y mantenimiento de equipos y materiales | [5 empty] | 20/02/23-10/07/2023
Difusión, coordinación institucional, participación en Simposios, foros, congresos | [5 empty] | 20/02/23-10/07/2023
Elaboración de publicaciones | [5 empty] | 20/02/23-10/07/2023
Observaciones
* Responsable de una propuesta para Proyecto financiado por el TecNM y colaborador en una segunda propuesta. Si no resultan financiados se adaptarán para someterlos como proyectos internos. Colaboradores: Ing. Erasto del Angel Perez, MC. Soledad Esther Maldonado Bravo, MCIA Damaris de Los Angeles Garcia Gracia
MCIA FRANCISCO JOSÉ GÓMEZ MARÍN |  | MCIA JESSICA ALEJANDRA REYES LARIOS |  |  | MCJyS OFELIA ENRÍQUEZ ORDAZ
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería Ambiental |  |  | Subdirector Académico
NOTA: El cronograma solo debe considerar las actividades a realizar en el periodo.

## Reporte 1
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | INGENIERÍA AMBIENTAL
PROFESOR (A): | MCIA FRANCISCO JOSÉ GÓMEZ MARÍN
Reporte No. | 1 |  |  | Periodo | FEBRERO 2023-JULIO 2023
Nombre del Proyecto | INVESTIGACIÓN (DIRIGIR UN PROYECTO FINANCIADO INTERNO Y/O EXTERNO)
Objetivo
Llevar a cabo las actividades de Investigación correspondientes a Proyecto financiado por el TecNM o internos Continuar apoyando otras investigaciones y colaboraciones de investigación sobre inventarios de biodiversidad, bioindicadores (abejas) e interacciones insecto (abejas-flor) y de ganaderia regenerativa
Meta
Elaborar proyectos y entregar primer informe parcial
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Proyectos financiados por el TecNM
Coordinar el proyecto, reuniones de equipo, integrar documentación, registrar y someter proyecto en plataforma con el resto del equipo de docentes colaboradores |  | 20/02/23-10/07/2023 |  | Mensajes, bitácoras, relatorías, documentos, informes, fotografías |  | 100%
Continuar y ampliar la revisión bibliográfica y documental sobre el tema |  | 20/02/23-10/07/2023 |  | Carpeta de archivos y listado de bibliografía y documental. Referencias en el documento de tesis |  | 33%
Realizar muestreos en campo correspondientes al semestre |  | 20/02/23-10/07/2023 |  | Fotografias, muestras, bitácoras |  | 20%
Dirigir, coordinar y participar en la elaboración de productos de los Informes |  | 20/02/23-10/07/2023 |  | Ejemplares conservados, identificados, base de datos de registros |  | 0%
Cotizar, hacer requisición, seguimiento de compra y adquisición de los equipos, materiales y servicios incluidos en el presupuesto del Proyecto del TecNM |  | 20/02/23-10/07/2023 |  | Cotizaciones, formatos, prefacturas, facturas, comprobantes de pago, fotografías, mensajes |  | 0%
Elaboración y entrega del Primer Reporte del Proyecto ante el TecNM |  | 31/06/2023 |  | Reporte entregado |  | 0%
Otros Proyectos de Investigación
Muestreo en campo |  | 20/02/23-10/07/2023 |  | Fotografías, oficios de comisión, reportes |  | 33%
Procesamiento de muestras, identificación de organismos, registro en base de datos |  | 20/02/23-10/07/2023 |  | Ejemplares conservados, fotografías, bases de datos de registros |  | 33%
Preparación y mantenimiento de equipos y materiales |  | 20/02/23-10/07/2023 |  | Equipos, fotografías, facturas, notas |  | 33%
Difusión, coordinación institucional, participación en Simposios, foros, congresos |  | 20/02/23-10/07/2023 |  | fotografías, constancias, documentos y materiales |  | 33%
Elaboración de publicaciones |  | 20/02/23-10/07/2023 |  | documento |  | 33%
Observaciones
MCIA FRANCISCO JOSÉ GÓMEZ MARÍN |  | MCIA JESSICA ALEJANDRA REYES LARIOS |  |  | MCJyS OFELIA ENRÍQUEZ ORDAZ
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería Ambiental |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 2
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | INGENIERÍA AMBIENTAL
PROFESOR (A): | MCIA FRANCISCO JOSÉ GÓMEZ MARÍN
Reporte No. | 2 |  |  | Periodo | FEBRERO 2023-JULIO 2023
Nombre del Proyecto | INVESTIGACIÓN (DIRIGIR UN PROYECTO FINANCIADO INTERNO Y/O EXTERNO)
Objetivo
Llevar a cabo las actividades de Investigación correspondientes a Proyecto financiado por el TecNM o internos Continuar apoyando otras investigaciones y colaboraciones de investigación sobre inventarios de biodiversidad, bioindicadores (abejas) e interacciones insecto (abejas-flor) y de ganaderia regenerativa
Meta
Elaborar proyectos y entregar primer informe parcial
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Proyectos financiados por el TecNM
Coordinar el proyecto, reuniones de equipo, integrar documentación, registrar y someter proyecto en plataforma con el resto del equipo de docentes colaboradores |  | 20/02/23-10/07/2023 |  | Mensajes, bitácoras, relatorías, documentos, informes, fotografías |  | 100%
Continuar y ampliar la revisión bibliográfica y documental sobre el tema |  | 20/02/23-10/07/2023 |  | Carpeta de archivos y listado de bibliografía y documental. Referencias en el documento de tesis |  | 66%
Realizar muestreos en campo correspondientes al semestre |  | 20/02/23-10/07/2023 |  | Fotografias, muestras, bitácoras |  | 40%
Dirigir, coordinar y participar en la elaboración de productos de los Informes |  | 20/02/23-10/07/2023 |  | Ejemplares conservados, identificados, base de datos de registros |  | 15%
Cotizar, hacer requisición, seguimiento de compra y adquisición de los equipos, materiales y servicios incluidos en el presupuesto del Proyecto del TecNM |  | 20/02/23-10/07/2023 |  | Cotizaciones, formatos, prefacturas, facturas, comprobantes de pago, fotografías, mensajes |  | 0%
Elaboración y entrega del Primer Reporte del Proyecto ante el TecNM |  | 31/06/2023 |  | Reporte entregado |  | 0%
Otros Proyectos de Investigación
Muestreo en campo |  | 20/02/23-10/07/2023 |  | Fotografías, oficios de comisión, reportes |  | 66%
Procesamiento de muestras, identificación de organismos, registro en base de datos |  | 20/02/23-10/07/2023 |  | Ejemplares conservados, fotografías, bases de datos de registros |  | 66%
Preparación y mantenimiento de equipos y materiales |  | 20/02/23-10/07/2023 |  | Equipos, fotografías, facturas, notas |  | 66%
Difusión, coordinación institucional, participación en Simposios, foros, congresos |  | 20/02/23-10/07/2023 |  | fotografías, constancias, documentos y materiales |  | 66%
Elaboración de publicaciones |  | 20/02/23-10/07/2023 |  | documento |  | 66%
Observaciones
MCIA FRANCISCO JOSÉ GÓMEZ MARÍN |  | MCIA JESSICA ALEJANDRA REYES LARIOS |  |  | MCJyS OFELIA ENRÍQUEZ ORDAZ
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería Ambiental |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 3
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | INGENIERÍA AMBIENTAL
PROFESOR (A): | MCIA FRANCISCO JOSÉ GÓMEZ MARÍN
Reporte No. | 3 |  |  | Periodo | FEBRERO 2023-JULIO 2023
Nombre del Proyecto | INVESTIGACIÓN (DIRIGIR UN PROYECTO FINANCIADO INTERNO Y/O EXTERNO)
Objetivo
Llevar a cabo las actividades de Investigación correspondientes a Proyecto financiado por el TecNM o internos Continuar apoyando otras investigaciones y colaboraciones de investigación sobre inventarios de biodiversidad, bioindicadores (abejas) e interacciones insecto (abejas-flor) y de ganaderia regenerativa
Meta
Elaborar proyectos y entregar primer informe parcial
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Proyectos financiados por el TecNM |  | 0
#NAME? |  | #NAME?
#NAME? |  | 31/06/2023
#NAME? |  | #NAME?
#NAME? |  | #NAME?
0 |  | 0
Procesamiento de muestras, identificación de organismos, registro en base de datos |  | 20/02/23-10/07/2023
Preparación y mantenimiento de equipos y materiales |  | 20/02/23-10/07/2023
Difusión, coordinación institucional, participación en Simposios, foros, congresos |  | 20/02/23-10/07/2023
Elaboración de publicaciones |  | 20/02/23-10/07/2023
Observaciones
|  | MCIA JESSICA ALEJANDRA REYES LARIOS |  |  | MCJyS OFELIA ENRÍQUEZ ORDAZ
MCIA FRANCISCO JOSÉ GÓMEZ MARÍN |  | Jefe de División de Ingeniería _____ |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)