## Registro
Programa de Trabajo Académico en Horas de Apoyo a la Docencia
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | AMBIENTAL
PROFESOR (A): | M.C. FRANCISCO JOSÉ GÓMEZ MARÍN
|  |  |  | Periodo | FEB-JUL-2023
Nombre del Proyecto | TUTORÍA Y DIRECCIÓN INDIVIDUALIZADA (TUTORIA GRUPAL)
Objetivo
Elevar la calidad de la educación a través de la acción tutorial que acompañe al educando a lograr una mejor eficiencia Terminal, con estrategias que permitan abatir los problemas de deserción y reprobación, así como fortalecer los aspectos cognitivos y efectivos del aprendizaje de los alumnos pertenecientes al sistema de Institutos Tecnológicos Superiores de Educación Tecnológica
Meta
1 PAT 3 REPORTES INDIVIDUALES 1 LISTA DE ALUMNOS APROBADOS
Cronograma de Actividades
Actividades | [5 empty] | Fecha programada
Presentar el PAT a los tutorados | [5 empty] | 20FEB-10JUL2023
Dar a conocer los objetivos y beneficios del PAT y de las sesiones individuales y grupales | [5 empty] | 20FEB-10JUL2023
Dar a conocer los compromisos y responsabilidades del tutor y tutorados | [5 empty] | 20FEB-10JUL2023
Seguimiento a las actividades indicadas en el PAT | [5 empty] | 20FEB-10JUL2023
Observaciones
M.C. FRANCISCO JOSÉ GÓMEZ MARÍN |  | M.C. JESSICA ALEJANDRA REYES LARIOS |  |  | MCJyS OFELIA ENRÍQUEZ ORDAZ
Docente |  | Jefe de División de Ingeniería Ambiental___________ |  |  | Subdirector Académico
NOTA: El cronograma solo debe considerar las actividades a realizar en el periodo.

## Reporte 1
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | AMBIENTAL
PROFESOR (A): | M.C. FRANCISCO JOSÉ GÓMEZ MARÍN
Reporte No. | 1 |  |  | Periodo | FEB-JULIO-2023
Nombre del Proyecto | TUTORÍA Y DIRECCIÓN INDIVIDUALIZADA
Objetivo
Elevar la calidad de la educación a través de la acción tutorial que acompañe al educando a lograr una mejor eficiencia Terminal, con estrategias que permitan abatir los problemas de deserción y reprobación, así como fortalecer los aspectos cognitivos y efectivos del aprendizaje de los alumnos pertenecientes al sistema de Institutos Tecnológicos Superiores de Educación Tecnológica
Realizar actividades propias de la labor docente, que garanticen la calidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Meta
1 PAT 3 REPORTES INDIVIDUALES 1 LISTA DE ALUMNOS APROBADOS
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Presentar el PAT a los tutorados |  | 20FEB-10JUL2023 |  | PAT |  | 100%
Dar a conocer los objetivos y beneficios del PAT y de las sesiones individuales y grupales |  | 20FEB-10JUL2023 |  | Fotos |  | 100%
Dar a conocer los compromisos y responsabilidades del tutor y tutorados |  | 20FEB-10JUL2023 |  | Reporte de tutoría y fotos |  | 100%
Seguimiento a las actividades indicadas en el PAT |  | 20FEB-10JUL2023 |  | Reporte de tutoría y fotos |  | 33%
..
Observaciones
Durante el período comprendido en este reporte, las 3 primeras actividades se concluyeron y solo se dará seguimiento a la actividad 4.
M.C. FRANCISCO JOSÉ GÓMEZ MARÍN |  | M.C. JESSICA ALEJANDRA REYES LARIOS |  |  | MCJyS OFELIA ENRÍQUEZ ORDAZ
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería _Ambiental_ |  |  | Subdirector académico
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)
Note on C21: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Del 05/09/22 al 21/10/22 es por que el 21 de octubre es la fecha limite de entrega del reporte

## Reporte 2
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | AMBIENTAL
PROFESOR (A): | M.C. FRANCISCO JOSÉ GÓMEZ MARÍN
Reporte No. | 2 |  |  | Periodo | FEB-JULIO-2023
Nombre del Proyecto | TUTORÍA Y DIRECCIÓN INDIVIDUALIZADA
Objetivo
Elevar la calidad de la educación a través de la acción tutorial que acompañe al educando a lograr una mejor eficiencia Terminal, con estrategias que permitan abatir los problemas de deserción y reprobación, así como fortalecer los aspectos cognitivos y efectivos del aprendizaje de los alumnos pertenecientes al sistema de Institutos Tecnológicos Superiores de Educación Tecnológica
Realizar actividades propias de la labor docente, que garanticen la calidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Meta
1 PAT 3 REPORTES INDIVIDUALES 1 LISTA DE ALUMNOS APROBADOS
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Presentar el PAT a los tutorados |  | 20FEB-10JUL2023 |  | PAT |  | 100%
Dar a conocer los objetivos y beneficios del PAT y de las sesiones individuales y grupales |  | 20FEB-10JUL2023 |  | Fotos |  | 100%
Dar a conocer los compromisos y responsabilidades del tutor y tutorados |  | 20FEB-10JUL2023 |  | Reporte de tutoría y fotos |  | 100%
Seguimiento a las actividades indicadas en el PAT |  | 20FEB-10JUL2023 |  | Reporte de tutoría y fotos |  | 66%
..
Observaciones
Durante el período comprendido en este reporte, las 3 primeras actividades se concluyeron y se continuó relizando las actividades corresponientes al periodo de la actividad 4.
M.C. FRANCISCO JOSÉ GÓMEZ MARÍN |  | M.C. JESSICA ALEJANDRA REYES LARIOS |  |  | MCJyS OFELIA ENRÍQUEZ ORDAZ
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería _Ambiental_ |  |  | Subdirector académico
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)
Note on C21: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Del 05/09/22 al 21/10/22 es por que el 21 de octubre es la fecha limite de entrega del reporte

## Reporte 3
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | AMBIENTAL
PROFESOR (A): | M.C. FRANCISCO JOSÉ GÓMEZ MARÍN
Reporte No. | 3 |  |  | Periodo | FEB-JULIO-2023
Nombre del Proyecto | TUTORÍA Y DIRECCIÓN INDIVIDUALIZADA
Objetivo
Elevar la calidad de la educación a través de la acción tutorial que acompañe al educando a lograr una mejor eficiencia Terminal, con estrategias que permitan abatir los problemas de deserción y reprobación, así como fortalecer los aspectos cognitivos y efectivos del aprendizaje de los alumnos pertenecientes al sistema de Institutos Tecnológicos Superiores de Educación Tecnológica
Realizar actividades propias de la labor docente, que garanticen la calidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Meta
1 PAT 3 REPORTES INDIVIDUALES 1 LISTA DE ALUMNOS APROBADOS
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Presentar el PAT a los tutorados |  | 20FEB-10JUL2023 |  | PAT |  | 100%
Dar a conocer los objetivos y beneficios del PAT y de las sesiones individuales y grupales |  | 20FEB-10JUL2023 |  | Fotos |  | 100%
Dar a conocer los compromisos y responsabilidades del tutor y tutorados |  | 20FEB-10JUL2023 |  | Reporte de tutoría y fotos |  | 100%
Seguimiento a las actividades indicadas en el PAT |  | 20FEB-10JUL2023 |  | Reporte de tutoría y fotos |  | 100%
..
Observaciones
Durante el período comprendido en este reporte, las 3 primeras actividades se concluyeron y se continuó relizando las actividades corresponientes al periodo de la actividad 4.
M.C. FRANCISCO JOSÉ GÓMEZ MARÍN |  | M.C. JESSICA ALEJANDRA REYES LARIOS |  |  | MCJyS OFELIA ENRÍQUEZ ORDAZ
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería _Ambiental_ |  |  | Subdirector académico
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)
Note on C21: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Del 05/09/22 al 21/10/22 es por que el 21 de octubre es la fecha limite de entrega del reporte