## Registro
Programa de Trabajo Académico en Horas de Apoyo a la Docencia
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | AMBIENTAL
PROFESOR (A): | M.C.I.A. FRANCISCO JOSÉ GÓMEZ MARÍN
|  |  |  | Periodo | FEBRERO 2022- JULIO 2023
Nombre del Proyecto | DOCENCIA (ELABORACIÓN DE MANUALES )
Objetivo
Realizar manuales de ejercicios o prácticas en apoyo a la labor docente para la formacion práctica de los estudiantes para la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje.
Meta
Un manual de prácticas de campo y laboratorio alternativo o complementario al existente para la materia de Ecología Un manual de prácticas y ejercicios para uso del Software QGIS
Cronograma de Actividades
Actividades | [5 empty] | Fecha programada
Búsqueda y revisión documental | [5 empty] | 20/02/2023-30/4/2023
Selección de ejercicios | [5 empty] | 1/5/2023-15/5/2023
Redacción e ilustración de materiales y equipo, metodología, cuestionarios y evaluación | [5 empty] | 16/05/2023-15/06/2023
Formateado y diseño | [5 empty] | 16/06/2023-04/07/2023
Validación por la Academia | [5 empty] | 2023-07-05
Observaciones
M.C.I.A. FRANCISCO JOSÉ GÓMEZ MARÍN |  | MCIA JESSICA ALEJANDRA REYES LARIOS |  |  | MCJyS OFELIA ENRÍQUEZ ORDAZ
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería Ambiental |  |  | Subdirector Académico
NOTA: El cronograma solo debe considerar las actividades a realizar en el periodo.
Note on A17: Francisco Jose Gomez Marin:
Note on G26: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Fecha tentativa propuesta por el docente

## Reporte 1
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | AMBIENTAL
PROFESOR (A): | M.C.I.A. FRANCISCO JOSÉ GÓMEZ MARÍN
Reporte No. | 1 |  |  | Periodo | FEBRERO 2022- JULIO 2023
Nombre del Proyecto | DOCENCIA (ELABORACIÓN DE MANUALES )
Objetivo
Realizar manuales de ejercicios o prácticas en apoyo a la labor docente para la formacion práctica de los estudiantes para la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje.
Meta
Un manual de prácticas de campo y laboratorio alternativo o complementario al existente para la materia de Ecología Un manual de prácticas y ejercicios para uso del Software QGIS
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Búsqueda y revisión documental |  | 20/02/2023-30/4/2023 |  | links o archivos de bibliografía/referencias consultadas |  | 33%
Selección de ejercicios |  | 1/5/2023-15/5/2023 |  | índice/título de ejercicios seleccionados |  | 0%
Redacción e ilustración de materiales y equipo, metodología, cuestionarios y evaluación |  | 16/05/2023-15/06/2023 |  | Links o archivos electronicos |  | 0%
Formateado y diseño |  | 16/06/2023-04/07/2023 |  | Lista de cotejo |  | 0%
Validación por la Academia |  | 2023-07-05 |  | Diapositivas |  | 0%
Observaciones
M.C.I.A. FRANCISCO JOSÉ GÓMEZ MARÍN |  | MCIA JESSICA ALEJANDRA REYES LARIOS |  |  | MCJyS OFELIA ENRÍQUEZ ORDAZ
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería Ambiental |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)
Note on C21: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Del 05/09/22 al 21/10/22 es por que el 21 de octubre es la fecha limite de entrega del reporte

## Reporte 2
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | AMBIENTAL
PROFESOR (A): | M.C.I.A. FRANCISCO JOSÉ GÓMEZ MARÍN
Reporte No. | 2 |  |  | Periodo | FEBRERO 2022- JULIO 2023
Nombre del Proyecto | DOCENCIA (ELABORACIÓN DE MANUALES )
Objetivo
Realizar manuales de ejercicios o prácticas en apoyo a la labor docente para la formacion práctica de los estudiantes para la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje.
Meta
Un manual de prácticas de campo y laboratorio alternativo o complementario al existente para la materia de Ecología Un manual de prácticas y ejercicios para uso del Software QGIS
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Búsqueda y revisión documental |  | 20/02/2023-30/4/2023 |  | links o archivos de bibliografía/referencias consultadas |  | 100%
Selección de ejercicios |  | 1/5/2023-15/5/2023 |  | índice/título de ejercicios seleccionados |  | 100%
Redacción e ilustración de materiales y equipo, metodología, cuestionarios y evaluación |  | 16/05/2023-15/06/2023 |  | Links o archivos electronicos |  | 20%
Formateado y diseño |  | 16/06/2023-04/07/2023 |  | Lista de cotejo |  | 0%
Validación por la Academia |  | 2023-07-05 |  | Diapositivas |  | 0%
Observaciones
M.C.I.A. FRANCISCO JOSÉ GÓMEZ MARÍN |  | MCIA JESSICA ALEJANDRA REYES LARIOS |  |  | MCJyS OFELIA ENRÍQUEZ ORDAZ
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería Ambiental |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)
Note on C21: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Del 05/09/22 al 21/10/22 es por que el 21 de octubre es la fecha limite de entrega del reporte

## Reporte 3
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | AMBIENTAL
PROFESOR (A): | M.C.I.A. FRANCISCO JOSÉ GÓMEZ MARÍN
Reporte No. | 3 |  |  | Periodo | FEBRERO 2022- JULIO 2023
Nombre del Proyecto | DOCENCIA (ELABORACIÓN DE MANUALES )
Objetivo
Realizar manuales de ejercicios o prácticas en apoyo a la labor docente para la formacion práctica de los estudiantes para la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje.
Meta
Un manual de prácticas de campo y laboratorio alternativo o complementario al existente para la materia de Ecología Un manual de prácticas y ejercicios para uso del Software QGIS
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Búsqueda y revisión documental |  | 20/02/2023-30/4/2023 |  | links o archivos de bibliografía/referencias consultadas |  | 100%
Selección de ejercicios |  | 1/5/2023-15/5/2023 |  | índice/título de ejercicios seleccionados |  | 100%
Redacción e ilustración de materiales y equipo, metodología, cuestionarios y evaluación |  | 16/05/2023-15/06/2023 |  | Links o archivos electronicos |  | 100%
Formateado y diseño |  | 16/06/2023-04/07/2023 |  | Lista de cotejo |  | 100%
Validación por la Academia |  | 2023-07-05 |  | Diapositivas |  | 100%
Observaciones
M.C.I.A. FRANCISCO JOSÉ GÓMEZ MARÍN |  | MCIA JESSICA ALEJANDRA REYES LARIOS |  |  | MCJyS OFELIA ENRÍQUEZ ORDAZ
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería Ambiental |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)
Note on C21: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Del 05/09/22 al 21/10/22 es por que el 21 de octubre es la fecha limite de entrega del reporte