## Registro
Programa de Trabajo Académico en Horas de Apoyo a la Docencia
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | AMBIENTAL
PROFESOR (A): | M.C.I.A. CARLOS MANUEL MONTOYA NAFARRATE
|  |  |  | Periodo | FEB-JUL 2023
Nombre del Proyecto | PROYECTOS INDIVIDUALES- TUTORIA Y DIRECCIÓN INDIVIDUALIZADA (ASESOR DE TESIS).
Objetivo
Realizar análisis fisicoquímicos en el Lago de Catemaco Veracruz, para el control de contaminantes.
Meta
1 tesis profesional.
Cronograma de Actividades
Actividades | [5 empty] | Fecha programada
Búsqueda de información científica sobre las propiedades fisicoquímicas de los lagos. | [5 empty] | 20/02-23/06 2023
Determinar cartográfica y satelitalmente la ubicación de los puntos de muestreo. | [5 empty] | 20/02-23/06 2023
Tomar medidas de la claridad y la profundidad de muestreo en el Lago de Catemaco mediante el disco de Secchi. | [5 empty] | 20/02-23/06 2023
Tomar lecturas de pH, potencial de oxidación y (ORP), conductividad, oxígeno disuelto y temperatura, con sonda multiparamétrica. | [5 empty] | 20/02-23/06 2023
Realizar análisis fisicoquímicos de nitratos (NO-3), fosfatos (PO-4) y fosforo total (P), presentes en el lago. | [5 empty] | 20/02-23/06 2023
Realizar la estadística y el estudio de los resultados obtenidos. | [5 empty] | 20/02-23/06 2023
Observaciones
M.C.I.A. CARLOS MANUEL MONTOYA NAFARRATE |  | MCIA JESSICA ALEJANDRA REYES LARIOS |  |  | MCJyS OFELIA ENRÍQUEZ ORDAZ
Docente |  | Jefa de Ingeniería Ambiental |  |  | Subdirector Académico
NOTA: El cronograma solo debe considerar las actividades a realizar en el periodo.

## Reporte 1
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | EN GESTION EMPRESARIAL
PROFESOR (A): | M.C.I.A. CARLOS MANUEL MONTOYA NAFARRATE
Reporte No. | 1 |  |  | Periodo | FEB-JUL 2023
Nombre del Proyecto | PROYECTOS INDIVIDUALES- TUTORIA Y DIRECCIÓN INDIVIDUALIZADA (ASESOR DE TESIS).
Objetivo
Realizar análisis fisicoquímicos en el Lago de Catemaco Veracruz, para el control de contaminantes.
Meta
1 tesis profesional.
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Búsqueda de información científica sobre las propiedades fisicoquímicas de los lagos. |  | 20/02-03/03 2023 |  | Fotografías |  | 100%
Determinar cartográfica y satelitalmente la ubicación de los puntos de muestreo. |  | 06/03-10/03 2023 |  | Graficas |  | 100%
Tomar medidas de la claridad y la profundidad de muestreo en el Lago de Catemaco mediante el disco de Secchi. |  | 13/03-16/05 2023 |  | Documentos escritos |  | 66%
Observaciones
M.C.I.A. CARLOS MANUEL MONTOYA NAFARRATE |  | MCIA JESSICA ALEJANDRA REYES LARIOS |  |  | MCJyS OFELIA ENRÍQUEZ ORDAZ
Docente |  | Jefa de Ingeniería Ambiental |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)
Note on C21: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Del 05/09/22 al 21/10/22 es por que el 21 de octubre es la fecha limite de entrega del reporte

## Reporte 2
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | AMBIENTAL
PROFESOR (A): | M.C.I.A. CARLOS MANUEL MONTOYA NAFARRATE
Reporte No. | 2 |  |  | Periodo | FEB-JUL 2023
Nombre del Proyecto | PROYECTOS INDIVIDUALES- TUTORIA Y DIRECCIÓN INDIVIDUALIZADA (ASESOR DE Tesis).
Objetivo
Realizar análisis fisicoquímicos en el Lago de Catemaco Veracruz, para el control de contaminantes.
Meta
1 tesis profesional.
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Búsqueda de información científica sobre las propiedades fisicoquímicas de los lagos. |  | 22/10/22 al 18/11/22 |  | Material didactico |  | 66%
Determinar cartográfica y satelitalmente la ubicación de los puntos de muestreo. |  | 22/10/22 al 18/11/22 |  | Examenes |  | 66%
Tomar medidas de la claridad y la profundidad de muestreo en el Lago de Catemaco mediante el disco de Secchi. |  | 22/10/22 al 18/11/22 |  | Links o archivos electronicos |  | 66%
Realizar análisis fisicoquímicos de nitratos (NO-3), fosfatos (PO-4) y fosforo total (P), presentes en el lago. |  | 22/10/22 al 18/11/22 |  | Diapositivas |  | 66%
Realizar la estadística y el estudio de los resultados obtenidos. |  | 22/10/22 al 18/11/22 |  | Reporte de proyectos individuales en plataforma |  | 66%
Observaciones
MCIA. CARLOS MANUEL MONTOYA NAFARRATE |  | MCIA JESSICA ALEJANDRA REYES LARIOS |  |  | MCJyS OFELIA ENRÍQUEZ ORDAZ
Docente |  | Jefa de Ingeniería Ambiental |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 3
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | AMBIENTAL
PROFESOR (A): | M.C.I.A. CARLOS MANUEL MONTOYA NAFARRATE
Reporte No. | 3 |  |  | Periodo | FEB-JUL 2023
Nombre del Proyecto | PROYECTOS INDIVIDUALES- TUTORIA Y DIRECCIÓN INDIVIDUALIZADA (ASESOR DE TESIS).
Objetivo
Realizar análisis fisicoquímicos en el Lago de Catemaco Veracruz, para el control de contaminantes.
Meta
1 tesis profesional.
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Búsqueda de información científica sobre las propiedades fisicoquímicas de los lagos. |  | 19/11/22 al 16/01/23 |  | Material didactico |  | 100%
Determinar cartográfica y satelitalmente la ubicación de los puntos de muestreo. |  | 19/11/22 al 16/01/23 |  | Examenes |  | 100%
Tomar medidas de la claridad y la profundidad de muestreo en el Lago de Catemaco mediante el disco de Secchi. |  | 19/11/22 al 16/01/23 |  | Links o archivos electronicos |  | 100%
Realizar análisis fisicoquímicos de nitratos (NO-3), fosfatos (PO-4) y fosforo total (P), presentes en el lago. |  | 19/11/22 al 16/01/23 |  | Diapositivas |  | 100%
Realizar la estadística y el estudio de los resultados obtenidos. |  | 19/11/22 al 16/01/23 |  | Reporte de proyectos individuales en plataforma |  | 100%
Observaciones
MCIA. CARLOS MANUEL MONTOYA NAFARRATE |  | MCIA JESSICA ALEJANDRA REYES LARIOS |  |  | MCJyS OFELIA ENRÍQUEZ ORDAZ
Docente |  | Jefa de Ingeniería Ambiental |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)