## Registro
Programa de Trabajo Académico en Horas de Apoyo a la Docencia
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | AMBIENTAL
PROFESOR (A): | M.C.I.A. CARLOS MANUEL MONTOYA NAFARRATE
|  |  |  | Periodo | FEB - JUL 2023
Nombre del Proyecto | Monitoreo del estado de eutrofización del Lago de Catemaco mediante propiedades fisicoquímicas.
Objetivo
Realizar Análisis fisicoquímicos para determianr el estado de eutrofización del Lago de Catemaco.
Meta
1 Artículo científico. 1 Ponencia. 1 Residencia.
Cronograma de Actividades
Actividades | [5 empty] | Fecha programada
Busqueda de información | [5 empty] | 27/03-17/04 2023
Seleccionar y determinar cartográfica y satelitalmente la ubicación de los puntos de muestreo. | [5 empty] | 17/04-27/05 2023
Determinar la profundidad de muestreo mediante el disco de Secchi en el Lago de Catemaco. | [5 empty] | 17/04-27/05 2023
Determinar la temperatura, pH, oxígeno disuelto y ORP en el Lago mediante sonda multiparamétrica. | [5 empty] | 01/05-12/12 2023
Realizar análisis de nitratos (NO-3), fosfatos (PO4-3) y fosforo total (P) de los puntos de muestreo. | [5 empty] | 01/05-15/12 2023
Realizar el estudio estadístico de los resultados de los análisis respectivos, para determinar el estado de eutrofización del Lago de Catemaco. | [5 empty] | 01/05-15/12 2023
Observaciones
M.C.I.A. CARLOS MANUEL MONTOYA NAFARRATE |  | MCIA JESSICA ALEJANDRA REYES LARIOS |  |  | MCJyS OFELIA ENRÍQUEZ ORDAZ
Docente |  | Jefa Ingeniería Ambiental |  |  | Subdirector Académico
NOTA: El cronograma solo debe considerar las actividades a realizar en el periodo.

## Reporte 1
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | AMBIENTAL
PROFESOR (A): | M.C.I.A. CARLOS MANUEL MONTOYA NAFARRATE
Reporte No. | 1 |  |  |  | FEB - JUL 2023
Nombre del Proyecto | Monitoreo del estado de eutrofización del Lago de Catemaco mediante propiedades fisicoquímicas.
Objetivo
Realizar Análisis fisicoquímicos para determianr el estado de eutrofización del Lago de Catemaco.
Meta
1 Artículo científico. 1 Ponencia. 1 Residencia.
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Busqueda de información |  | 27/03-17/04 2023 |  | Información documental |  | 33%
Observaciones
MCIA. CARLOS MANUEL MONTOYA NAFARRATE |  | MCIA JESSICA ALEJANDRA REYES LARIOS |  |  | MCJyS OFELIA ENRÍQUEZ ORDAZ
Docente |  | Jefa de Ingeniería Ambiental |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)
Note on C21: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Del 05/09/22 al 21/10/22 es por que el 21 de octubre es la fecha limite de entrega del reporte

## Reporte 2
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | AMBIENTAL
PROFESOR (A): | M.C.I.A. CARLOS MANUEL MONTOYA NAFARRATE
Reporte No. | 2 |  |  | Periodo | FEB - JUL 2023
Nombre del Proyecto | Monitoreo del estado de eutrofización del Lago de Catemaco mediante propiedades fisicoquímicas.
Objetivo
Realizar Análisis fisicoquímicos para determianr el estado de eutrofización del Lago de Catemaco.
Meta
1 Artículo científico. 1 Ponencia. 1 Residencia.
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Busqueda de información |  | 27/03-17/04 2023 |  | Información documental |  | 66%
Se entrego anteproyecto interno. |  | 8/05 2023 |  | Material escrito |  | 100%
Observaciones
MCIA. CARLOS MANUEL MONTOYA NAFARRATE |  | MCIA JESSICA ALEJANDRA REYES LARIOS |  |  | MCJyS OFELIA ENRÍQUEZ ORDAZ
Docente |  | Jefa de Ingeniería Ambiental |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)
Note on C21: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Del 05/09/22 al 21/10/22 es por que el 21 de octubre es la fecha limite de entrega del reporte

## Reporte 3
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | AMBIENTAL
PROFESOR (A): | M.C.I.A. CARLOS MANUEL MONTOYA NAFARRATE
Reporte No. | 3 |  |  | Periodo | FEB - JUL 2023
Nombre del Proyecto | Monitoreo del estado de eutrofización del Lago de Catemaco mediante propiedades fisicoquímicas.
Objetivo
Realizar Análisis fisicoquímicos para determianr el estado de eutrofización del Lago de Catemaco.
Meta
1 Artículo científico. 1 Ponencia. 1 Residencia.
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Busqueda de información |  | 27/03-17/04 2023 |  | Información documental |  | 80%
Se entrego anteproyecto interno. |  | 8/05 2023 |  | Material escrito |  | 100%
Se ha realizado material escrito de la investigación |  | 20/11-15/12 2023 |  | Material escrito |  | 25%
Se seleccionaron los puntos de muestreo. |  | 17/04-27/05 2023 |  | Imagen |  | 100%
Se determino la profundidad de muestreo mediante el disco de Secchi en el Lago de Catemaco. |  | 17/04-27/05 2023 |  | Imagen |  | 100%
Observaciones
MCIA. CARLOS MANUEL MONTOYA NAFARRATE |  | MCIA JESSICA ALEJANDRA REYES LARIOS |  |  | MCJyS OFELIA ENRÍQUEZ ORDAZ
Docente |  | Jefa de Ingeniería Ambiental |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)
Note on C21: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Del 05/09/22 al 21/10/22 es por que el 21 de octubre es la fecha limite de entrega del reporte