## Registro
Programa de Trabajo Académico en Horas de Apoyo a la Docencia
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | ELECTROMECANICA
PROFESOR (A): | ING. ANGEL RODRIGUEZ RUIZ
|  |  |  | Periodo | FEBRERO-JULIO-2023
Nombre del Proyecto | BANCOS DE PROYECTOS
Objetivo
Analizar en las reuniones convocadas por la academia, los bancos de proyectos internos y externos para las residencias profesionales
Meta
Elaborar bancos de proyectos de la region de la carrera de ingenieria electromecanica, para publicarlos en la plataforma digital del banco de proyectos de la institucion.
Cronograma de Actividades
Actividades | [5 empty] | Fecha programada
Solicitar una reunion de academia y proponer proyectos para las residencias | [5 empty] | 2023-02-05
Enviarlo al jefe de carrera para su publicacion en plataforma | [5 empty] | 2023-06-10
Analizar las selecciones de los alumnos | [5 empty] | 05/02/2023-21/06/23
Establecer los revisores externos e internos | [5 empty] | 05/02/2023-06/05/23
Dar seguimiento a los alumnos con el anteproyecto | [5 empty] | 2023-05-10
Fin del proyecto de residencia | [5 empty] | 2023-07-06
Observaciones
ING. ANGEL RODRIGUEZ RUIZ |  | M.I.I ESTEBAN DOMINGUEZ FISCAL |  |  | MCJYS OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería Electromecanica |  |  | Subdirector Académico
NOTA: El cronograma solo debe considerar las actividades a realizar en el periodo.
Note on G21: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: De acuerdo a su 1ra sesión de tutorias
Note on G22: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: De acuerdo a la fecha de entrega del 1er reporte de tutorias
Note on G23: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Calendarizar de acuerdo a las fechas programadas de acuerdo al calendario de tutorias.

## Reporte 1
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | ELECTROMECANICA
PROFESOR (A): | ING. ANGEL RODRIGUEZ RUIZ
Reporte No. | 1 |  |  | Periodo | FEBRERO-JULIO-2023
Nombre del Proyecto | BANCOS DE PROYECTOS
Objetivo
Elevar la calidad de la educación a través de la acción tutorial que acompañe al educando a lograr una mejor eficiencia Terminal, con estrategias que permitan abatir los problemas de deserción y reprobación, así como fortalecer los aspectos cognitivos y efectivos del aprendizaje de los alumnos pertenecientes al sistema de Institutos Tecnológicos Superiores de Educación Tecnológica
Meta
Elaborar bancos de proyectos de la region de la carrera de ingenieria electromecanica, para publicarlos en la plataforma digital del banco de proyectos de la institucion.
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Solicitar una reunion de academia y proponer proyectos para las residencias |  | 05/02/23 al 21/06/2023 |  | PIT y PAT |  | 33%
Analizar las selecciones de los alumnos |  | 05/02/23 al 21/06/2023 |  | Fotografía(evidencia libre) |  | 33%
Establecer los revisores externos e internos |  | 05/02/23 al 21/07/2023 |  | Fotografía(evidencia libre) |  | 33%
Dar seguimiento a los alumnos con el anteproyecto |  | 05/02/23 al 21/07/2023 |  | Formato lleno |  | 33%
Fin del proyecto de residencia |  | 05/02/23 al 21/06/2023 |  | Formato lleno |  | 33%
Observaciones
ING. ANGEL RODRIGUEZ RUIZ |  | M.I.I ESTEBAN DOMINGUEZ FISCAL |  |  | MCJYS OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
Docente |  | Jefe de División de Ingeniería Electromeanica |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 2
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | ELECTROMECANICA
PROFESOR (A): | ING. ANGEL RODRIGUEZ RUIZ
Reporte No. | 2 |  |  | Periodo | FEBRERO-JULIO-2023
Nombre del Proyecto | BANCOS DE PROYECTOS
Objetivo
Analizar en las reuniones convocadas por la academia, los bancos de proyectos internos y externos para las residencias profesionales
Meta
Elaborar bancos de proyectos de la region de la carrera de ingenieria electromecanica, para publicarlos en la plataforma digital del banco de proyectos de la institucion.
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Solicitar una reunion de academia y proponer proyectos para las residencias |  | 05/02/23 al 21/06/2023 |  | Material didactico |  | 66%
Analizar las selecciones de los alumnos |  | 05/02/23 al 21/06/2023 |  | Instrumentos de evaluacion elaborado |  | 66%
Establecer los revisores externos e internos |  | 05/02/23 al 21/07/2023 |  | Links o archivos electronicos |  | 66%
Dar seguimiento a los alumnos con el anteproyecto |  | 05/02/23 al 21/07/2023 |  | Lista de cotejo |  | 66%
Fin del proyecto de residencia |  | 05/02/23 al 21/06/2023 |  | Diapositivas |  | 66%
Observaciones
ING. ANGEL RODRIGUEZ RUIZ |  | M.I.I ESTEBAN DOMINGUEZ FISCAL |  |  | MCJYS OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
Docente |  | Jefe de División de Ingeniería electromecanica |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 3
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | ELECTROMECANICA
PROFESOR (A): | ING. ANGEL RODRIGUEZ RUIZ
Reporte No. | 3 |  |  | Periodo | FEBRERO-JULIO-2023
Nombre del Proyecto | TUTORIA Y DIRECCIÓN INDIVIDUALIZADA (Tutoria grupal)
Objetivo
Analizar en las reuniones convocadas por la academia, los bancos de proyectos internos y externos para las residencias profesionales
Meta
Elaborar bancos de proyectos de la region de la carrera de ingenieria electromecanica, para publicarlos en la plataforma digital del banco de proyectos de la institucion.
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Solicitar una reunion de academia y proponer proyectos para las residencias |  | 2023-06-21 |  | Material didactico |  | 100%
Analizar las selecciones de los alumnos |  | 2023-06-21 |  | Instrumentos de evaluacion elaborado |  | 100%
Establecer los revisores externos e internos |  | 2023-06-21 |  | Links o archivos electronicos |  | 100%
Dar seguimiento a los alumnos con el anteproyecto |  | 2023-06-21 |  | formatos de asesorias |  | 100%
Fin del proyecto de residencia |  | 2023-06-21 |  | reporte de proyectos individuales en plataforma |  | 100%
Observaciones
ING. ANGEL RODRIGUEZ RUIZ |  | M.I.I ESTEBAN DOMINGUEZ FISCAL |  |  | MCJYS OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
Docente |  | Jefe de División de Ingeniería electromecanica |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)