## Registro
Programa de Trabajo Académico en Horas de Apoyo a la Docencia
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | INDUSTRIAL
PROFESOR (A): | ALEJANDRO RAMIREZ VAZQUEZ
|  |  |  | Periodo | FEBRERO-JULIO 2023
Nombre del Proyecto | TUTORIA Y DIRECCION INDIVIDUALIZADA TUTORIA
Objetivo
Coordinar los trabajos de tutorias de la academia de ingenieria industrial con la finalidad de cumplir con el programa institucional de tutorias, prevenir de esta manera el indice de reprobacion y la decersion escolar.
Meta
2 PAT (201B y 501 A) 3 reportes mensuales
Cronograma de Actividades
Actividades | [5 empty] | Fecha programada
Elaboracion del Programa de Acción Tutorial | [5 empty] | 23-02-2023
Presentar el PIT a los Tutorados/ Objetivos, beneficios, compromisos y responsabilidades de tutor y tutorados | [5 empty] | 03-03-2023
Explicación de forma de trabajo del semestre actual | [5 empty] | 06-03-2023
Revisión expediente, anexo de documentos nuevos y programación de solicitud de nuevos formatos | [5 empty] | 14-03-2023
Entrega del Programa de Acción Tutorial, lista de tutorias y primer reporte parcial | [5 empty] | 28-03-2023
Desarrollo de actividades de tutorias según programa de accion tutorial presentado a la coordinadora | [5 empty] | 20-02-2023/23-06-2023
Realizacion de reportes mensuales de tutorias | [5 empty] | 20-02-2023/23-06-2023
Realizacion de documentos finales | [5 empty] | 03-07-2023
Observaciones
ALEJANDRO RAMIREZ VAZQUEZ |  | MII. MARIA DE LA CRUZ PORRAS ARIAS |  |  | MCJyS. OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería industrial |  |  | Subdirector Académico
NOTA: El cronograma solo debe considerar las actividades a realizar en el periodo.

## Reporte 1
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | INDUSTRIAL
PROFESOR (A): | ALEJANDRO RAMIREZ VAZQUEZ
Reporte No. | 1 |  |  | Periodo | FEBRERO-JULIO 2023
Nombre del Proyecto | TUTORIA Y DIRECCION INDIVIDUALIZADA TUTORIA
Objetivo
Coordinar los trabajos de tutorias de la academia de ingenieria industrial con la finalidad de cumplir con el programa institucional de tutorias, prevenir de esta manera el indice de reprobacion y la decersion escolar.
Meta
2 PAT (201B y 501 A) 3 reportes mensuales
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Elaboracion del Programa de Acción Tutorial |  | 23-02-2023 |  | Captura de pantalla del plan de accion tutorial |  | 100%
Presentar el PIT a los Tutorados/ Objetivos, beneficios, compromisos y responsabilidades de tutor y tutorados |  | 03-03-2023 |  | Fotografía |  | 100%
Explicación de forma de trabajo del semestre actual |  | 06-03-2023 |  | Fotografía |  | 100%
Revisión expediente, anexo de documentos nuevos y programación de solicitud de nuevos formatos |  | 14-03-2023 |  | formato llenado |  | 100%
Entrega del Programa de Acción Tutorial, lista de tutorias y primer reporte parcial |  | 28-03-2023 |  | Fotografia |  | 100%
Desarrollo de actividades de tutorias según programa de accion tutorial presentado a la coordinadora |  | 20-02-2023/23-06-2023 |  | Fotografia |  | 30%
Realizacion de reportes mensuales de tutorias |  | 20-02-2023/23-06-2023 |  | Fotografia |  | 30%
Realizacion de documentos finales |  | 03-07-2023 |  | Fotografia |  | 0%
0
0
Observaciones
|  | MII. MARIA DE LA CRUZ PORRAS ARIAS |  |  | MCJyS. OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
ALEJANDRO RAMIREZ VAZQUEZ |  | Jefe de División de Ingeniería industrial |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 2
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | INDUSTRIAL
PROFESOR (A): | ALEJANDRO RAMIREZ VAZQUEZ
Reporte No. | 2 |  |  | Periodo | FEBRERO-JULIO 2023
Nombre del Proyecto | TUTORIA Y DIRECCION INDIVIDUALIZADA TUTORIA
Objetivo
Coordinar los trabajos de tutorias de la academia de ingenieria industrial con la finalidad de cumplir con el programa institucional de tutorias, prevenir de esta manera el indice de reprobacion y la decersion escolar.
Meta
2 PAT (201B y 501 A) 3 reportes mensuales
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Elaboracion del Programa de Acción Tutorial |  | 23-02-2023
Presentar el PIT a los Tutorados/ Objetivos, beneficios, compromisos y responsabilidades de tutor y tutorados |  | 03-03-2023
Explicación de forma de trabajo del semestre actual |  | 06-03-2023
Revisión expediente, anexo de documentos nuevos y programación de solicitud de nuevos formatos |  | 14-03-2023
Entrega del Programa de Acción Tutorial, lista de tutorias y primer reporte parcial |  | 28-03-2023
Desarrollo de actividades de tutorias según programa de accion tutorial presentado a la coordinadora |  | 20-02-2023/23-06-2023
Realizacion de reportes mensuales de tutorias |  | 20-02-2023/23-06-2023
Realizacion de documentos finales |  | 03-07-2023
0 |  | 0
0 |  | 0
Observaciones
|  | MII. MARIA DE LA CRUZ PORRAS ARIAS |  |  | MCJyS. OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
ALEJANDRO RAMIREZ VAZQUEZ |  | Jefe de División de Ingeniería _____ |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 3
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | INDUSTRIAL
PROFESOR (A): | ALEJANDRO RAMIREZ VAZQUEZ
Reporte No. | 3 |  |  | Periodo | FEBRERO-JULIO 2023
Nombre del Proyecto | TUTORIA Y DIRECCION INDIVIDUALIZADA TUTORIA
Objetivo
Coordinar los trabajos de tutorias de la academia de ingenieria industrial con la finalidad de cumplir con el programa institucional de tutorias, prevenir de esta manera el indice de reprobacion y la decersion escolar.
Meta
2 PAT (201B y 501 A) 3 reportes mensuales
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Elaboracion del Programa de Acción Tutorial |  | 23-02-2023
Presentar el PIT a los Tutorados/ Objetivos, beneficios, compromisos y responsabilidades de tutor y tutorados |  | 03-03-2023
Explicación de forma de trabajo del semestre actual |  | 06-03-2023
Revisión expediente, anexo de documentos nuevos y programación de solicitud de nuevos formatos |  | 14-03-2023
Entrega del Programa de Acción Tutorial, lista de tutorias y primer reporte parcial |  | 28-03-2023
Desarrollo de actividades de tutorias según programa de accion tutorial presentado a la coordinadora |  | 20-02-2023/23-06-2023
Realizacion de reportes mensuales de tutorias |  | 20-02-2023/23-06-2023
Realizacion de documentos finales |  | 03-07-2023
0 |  | 0
0 |  | 0
Observaciones
|  | MII. MARIA DE LA CRUZ PORRAS ARIAS |  |  | MCJyS. OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
ALEJANDRO RAMIREZ VAZQUEZ |  | Jefe de División de Ingeniería _____ |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)