## Registro
Programa de Trabajo Académico en Horas de Apoyo a la Docencia
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | INDUSTRIAL
PROFESOR (A): | ALEJANDRO RAMIREZ VAZQUEZ.
|  |  |  | Periodo | FEBRERO-JULIO 2023
Nombre del Proyecto | TUTORIA Y DIRECCION INDIVIDUALIZADA RESIDENCIA
Objetivo
Dirigir y asesorar las actividades individuales generadas por proyectos de residencias.
Meta
2 informes finales de residencias. 2 residencias
Cronograma de Actividades
Actividades | [5 empty] | Fecha programada
revisar los objetivos del proyecto | [5 empty] | 2023-02-23
revisar planteamiento del problema | [5 empty] | 2023-03-03
revisar los antecedentes teoricos | [5 empty] | 2023-03-06
revisar el marco teorico | [5 empty] | 2023-03-14
Revisar el marco contextual | [5 empty] | 2023-04-19
revisar la metodologia | [5 empty] | 2023-04-24
revision poblacion y muestra | [5 empty] | 2023-05-08
revision del instrumento de recoleccion de datos | [5 empty] | 2023-05-22
revison de tabulacion, graficos y cuadros estadisticos | [5 empty] | 2023-06-12
revision estructura final | [5 empty] | 2023-06-26
Observaciones
ALEJANDRO RAMIREZ VAZQUEZ. |  | MII. MARIA DE LA CRUZ PORRAS ARIAS |  |  | MCJyS. OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería industrial |  |  | Subdirector Académico
NOTA: El cronograma solo debe considerar las actividades a realizar en el periodo.

## Reporte 1
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA
PROFESOR (A): | ALEJANDRO RAMIREZ VAZQUEZ.
Reporte No. | 1 |  | Periodo | FEBRERO-JULIO 2023
Nombre del Proyecto | TUTORIA Y DIRECCION INDIVIDUALIZADA RESIDENCIA
Objetivo
Dirigir y asesorar las actividades individuales generadas por proyectos de residencias.
Meta
2 informes finales de residencias. 2 residencias
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización | Evidencia |  | % avance
revisar los objetivos del proyecto |  | 2023-02-23 | formato de evaluacion y seguimiento de residencia profesional |  | 100%
revisar planteamiento del problema |  | 2023-03-03 | formato de evaluacion y seguimiento de residencia profesional |  | 100%
revisar los antecedentes teoricos |  | 2023-03-06 | formato de evaluacion y seguimiento de residencia profesional |  | 100%
revisar el marco teorico |  | 2023-03-14 | formato de evaluacion y seguimiento de residencia profesional |  | 100%
Revisar el marco contextual |  | 2023-04-19 | formato de evaluacion y seguimiento de residencia profesional |  | 0%
revisar la metodologia |  | 2023-04-24 | formato de evaluacion y seguimiento de residencia profesional |  | 0%
revision poblacion y muestra |  | 2023-05-08 | formato de evaluacion y seguimiento de residencia profesional |  | 0%
revision del instrumento de recoleccion de datos |  | 2023-05-22 | formato de evaluacion y seguimiento de residencia profesional |  | 0%
revison de tabulacion, graficos y cuadros estadisticos |  | 2023-06-12 | formato de evaluacion y seguimiento de residencia profesional |  | 0%
revision estructura final |  | 2023-06-26 | CD proyecto final |  | 0%
Observaciones
|  | MII. MARIA DE LA CRUZ PORRAS ARIAS |  | MCJyS. OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
ALEJANDRO RAMIREZ VAZQUEZ. |  | Jefe de División de Ingeniería _____ |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 2
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | INDUSTRIAL
PROFESOR (A): | ALEJANDRO RAMIREZ VAZQUEZ.
Reporte No. | 2 |  |  | Periodo | FEBRERO-JULIO 2023
Nombre del Proyecto | TUTORIA Y DIRECCION INDIVIDUALIZADA RESIDENCIA
Objetivo
Dirigir y asesorar las actividades individuales generadas por proyectos de residencias.
Meta
2 informes finales de residencias. 2 residencias
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
revisar los objetivos del proyecto |  | 2023-02-23
revisar planteamiento del problema |  | 2023-03-03
revisar los antecedentes teoricos |  | 2023-03-06
revisar el marco teorico |  | 2023-03-14
Revisar el marco contextual |  | 2023-04-19
revisar la metodologia |  | 2023-04-24
revision poblacion y muestra |  | 2023-05-08
revision del instrumento de recoleccion de datos |  | 2023-05-22
revison de tabulacion, graficos y cuadros estadisticos |  | 2023-06-12
revision estructura final |  | 2023-06-26
Observaciones
|  | MII. MARIA DE LA CRUZ PORRAS ARIAS |  |  | MCJyS. OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
ALEJANDRO RAMIREZ VAZQUEZ. |  | Jefe de División de Ingeniería _____ |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 3
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | INDUSTRIAL
PROFESOR (A): | ALEJANDRO RAMIREZ VAZQUEZ.
Reporte No. | 3 |  |  | Periodo | FEBRERO-JULIO 2023
Nombre del Proyecto | TUTORIA Y DIRECCION INDIVIDUALIZADA RESIDENCIA
Objetivo
Dirigir y asesorar las actividades individuales generadas por proyectos de residencias.
Meta
2 informes finales de residencias. 2 residencias
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
revisar los objetivos del proyecto |  | 2023-02-23
revisar planteamiento del problema |  | 2023-03-03
revisar los antecedentes teoricos |  | 2023-03-06
revisar el marco teorico |  | 2023-03-14
Revisar el marco contextual |  | 2023-04-19
revisar la metodologia |  | 2023-04-24
revision poblacion y muestra |  | 2023-05-08
revision del instrumento de recoleccion de datos |  | 2023-05-22
revison de tabulacion, graficos y cuadros estadisticos |  | 2023-06-12
revision estructura final |  | 2023-06-26
Observaciones
|  | MII. MARIA DE LA CRUZ PORRAS ARIAS |  |  | MCJyS. OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
ALEJANDRO RAMIREZ VAZQUEZ. |  | Jefe de División de Ingeniería _____ |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)