## Registro
Programa de Trabajo Académico en Horas de Apoyo a la Docencia
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | INGENIERÍA AMBIENTAL
PROFESOR (A): | M.C.I.A Avelino Dominguez Rodriguez
|  |  |  | Periodo | FEBRERO 2023- JULIO 2023
Nombre del Proyecto | GESTIÓN ACADÉMICA-VINCULACIÓN (Módulo de especialidad)
Objetivo
Colaborar en la actualización del módulo de especialidad de la Academia de Ingeniería Ambiental
Meta
Registro de la especialidad
Cronograma de Actividades
Actividades | [5 empty] | Fecha programada
Participar en reuniones para la evaluación y propuestas para el nuevo módulo | [5 empty] | 20/02/23-10/07/2023
Elaborar y actualizar el temario de materias del nuevo módulo | [5 empty] | 20/02/23-10/07/2023
Aplicar encuestas a sectores sociales y productivos | [5 empty] | 20/02/23-10/07/2023
Integrar toda la información sobre módulo nuevo a los departamentos de estadística, estudios profesionales y servicios escolares | [5 empty] | 20/02/23-10/07/2023
Registro de la especialidad | [5 empty] | 20/02/23-10/07/2023
Observaciones
M.C.I.A Avelino Dominguez Rodriguez |  | MCIA JESSICA ALEJANDRA REYES LARIOS |  |  | MCJyS OFELIA ENRÍQUEZ ORDAZ
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería Ambiental |  |  | Subdirector Académico
NOTA: El cronograma solo debe considerar las actividades a realizar en el periodo.

## Reporte 1
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | INGENIERÍA AMBIENTAL
PROFESOR (A): | M.C.I.A Avelino Dominguez Rodriguez
Reporte No. | 1 |  |  | Periodo | FEBRERO 2023- JULIO 2023
Nombre del Proyecto | GESTIÓN ACADÉMICA-VINCULACIÓN (Módulo de especialidad)
Objetivo
Colaborar en la actualización del módulo de especialidad de la Academia de Ingeniería Ambiental
Meta
Registro de la especialidad
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Participar en reuniones para la evaluación y propuestas para el nuevo módulo |  | 20/02/23-10/07/2023 |  | Actas de academia, listas de asistencia y fotografías |  | 33%
Elaborar y actualizar el temario de materias del nuevo módulo |  | 20/02/23-10/07/2023 |  | listas de asistencia, fotografías, documentos y formatos propuestos |  | 100%
Aplicar encuestas a sectores sociales y productivos |  | 20/02/23-10/07/2023 |  | Encuestas aplicadas |  | 100%
Integrar toda la información sobre módulo nuevo a los departamentos de estadística, estudios profesionales y servicios escolares |  | 20/02/23-10/07/2023 |  | Integrar toda la información |  | 0%
Registro de la especialidad |  | 20/02/23-10/07/2023 |  | Oficio de registro de la especialidad |  | 0%
0
Observaciones
M.C.I.A Avelino Dominguez Rodriguez |  | MCIA JESSICA ALEJANDRA REYES LARIOS |  |  | MCJyS OFELIA ENRÍQUEZ ORDAZ
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería Ambiental |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 2
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | INGENIERÍA AMBIENTAL
PROFESOR (A): | M.C.I.A Avelino Dominguez Rodriguez
Reporte No. | 2 |  |  | Periodo | Febrero2023-Julio2023
Nombre del Proyecto | GESTIÓN ACADÉMICA-VINCULACIÓN (Módulo de especialidad)
Objetivo
Colaborar en la actualización del módulo de especialidad de la Academia de Ingeniería Ambiental
Meta
Registro de la especialidad
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Participar en reuniones para la evaluación y propuestas para el nuevo módulo |  | 19/05/2023-10/07/2023 |  | Actas de academia, listas de asistencia y fotografías |  | 66%
Elaborar y actualizar el temario de materias del nuevo módulo |  | 19/05/2023-10/07/2023 |  | listas de asistencia, fotografías, documentos y formatos propuestos |  | 100%
Aplicar encuestas a sectores sociales y productivos |  | 19/05/2023-10/07/2023 |  | Encuestas aplicadas |  | 100%
Integrar toda la información sobre módulo nuevo a los departamentos de estadística, estudios profesionales y servicios escolares |  | 19/05/2023-10/07/2023 |  | Integrar toda la información |  | 66%
Registro de la especialidad |  | 19/05/2023-10/07/2023 |  | Oficio de registro de la especialidad |  | 33%
0 |  | 0
0 |  | 0
0 |  | 0
0 |  | 0
0 |  | 0
Observaciones
M.C.I.A Avelino Dominguez Rodriguez |  | MCIA JESSICA ALEJANDRA REYES LARIOS |  |  | MCJyS OFELIA ENRÍQUEZ ORDAZ
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería Ambiental |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 3
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | INGENIERÍA AMBIENTAL
PROFESOR (A): | M.C.I.A Avelino Dominguez Rodriguez
Reporte No. | 3 |  |  | Periodo | FEBRERO 2023- JULIO 2023
Nombre del Proyecto | GESTIÓN ACADÉMICA-VINCULACIÓN (Módulo de especialidad)
Objetivo
Colaborar en la actualización del módulo de especialidad de la Academia de Ingeniería Ambiental
Meta
Registro de la especialidad
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Participar en reuniones para la evaluación y propuestas para el nuevo módulo |  | 20/02/23-10/07/2023
#REF! |  | 20/02/23-10/07/2023
Registro de la especialidad |  | 20/02/23-10/07/2023
#REF! |  | 20/02/23-10/07/2023
0 |  | 0
0 |  | 0
0 |  | 0
0 |  | 0
0 |  | 0
0 |  | 0
Observaciones
|  | MCIA JESSICA ALEJANDRA REYES LARIOS |  |  | MCJyS OFELIA ENRÍQUEZ ORDAZ
M.C.I.A Avelino Dominguez Rodriguez |  | Jefe de División de Ingeniería _____ |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)