## Registro
Programa de Trabajo Académico en Horas de Apoyo a la Docencia
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | INGENIERIA AMBIENTAL
PROFESOR (A): | M.C.I.A. Avelino Dominguez Rodriguez
|  |  |  | Periodo | FEB 2023- JUL 2023
Nombre del Proyecto | Gestión académica vinculación (Responsable Ambiental de RSU del SGI)
Objetivo
Apoyar en el desarrollo e implementación del Sistema de Gestión Integral
Meta
1 INFORME DE ESTATUS DEL ASPECTO AMBIENTAL RSU 1 PARTICIPACION EN AUDITORIA 3 REPORTES SGI
Cronograma de Actividades
Actividades | [5 empty] | Fecha programada
Platicas de sensibilizacion sobre manejo y disposicion de RSU a estudiantes de nuevo ingreso | [5 empty] | 20/02/2023-31/03/2023
Se revisan y anotan las cantidades de RSU generadas semanalmente en la bitácora correspondiente | [5 empty] | 20/02/2023-10/07/2023
Se realiza una inspección fisica del buen estado de los contenedores de residuos orgánicos e inorgánicos. | [5 empty] | 20/02/2023-10/07/2023
Se elabora reporte de proyectos individuales del sgi | [5 empty] | 20/02/2023-31/03/2023
Observaciones
M.C.I.A. Avelino Dominguez Rodriguez |  | M.C.I.A. Jessica A. Reyes Larios |  |  | M.C.J. y S. Ofelia Enriquez Ordaz
Docente |  | Jefe de División de Ingeniería Ambiental |  |  | Subdirector Académico
NOTA: El cronograma solo debe considerar las actividades a realizar en el periodo.
Note on G25: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Calendarizar de acuerdo a las fechas programadas de acuerdo al calendario de tutorias.
Note on G26: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Calendarizar de acuerdo a las fechas programadas de acuerdo al calendario de tutorias.

## Reporte 1
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | INGENIERIA AMBIENTAL
PROFESOR (A): | M.C.I.A. Avelino Dominguez Rodriguez
Reporte No. | 1 |  |  | Periodo | FEB 2023- JUL 2023
Nombre del Proyecto | Gestión académica vinculación (Responsable Ambiental de RSU del SGI)
Objetivo
Apoyar en el desarrollo e implementacion del Sistema de Gestion Integral
Meta
1 INFORME DE ESTATUS DEL ASPECTO AMBIENTAL RSU 1 PARTICIPACION EN AUDITORIA 3 REPORTES SGI
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Platicas de sensibilizacion sobre manejo y disposicion de RSU a estudiantes de nuevo ingreso |  | 20/02/2023-31/03/2023 |  | Diapositivas y fotos |  | 33%
Se revisan y anotan las cantidades de RSU generadas semanalmente en la bitácora correspondiente |  | 20/02/2023-10/07/2023 |  | Formato de Bitacora de RSU del SGI |  | 33%
se realiza una inspección fisica del buen estado de los contenedores de residuos orgánicos e inorgánicos. |  | 20/02/2023-10/07/2023 |  | archivo electronico de fotos |  | 33%
Se elabora reporte de proyectos individuales del sgi |  | 20/02/2023-31/03/2023 |  | reporte de proyectos individuales en plataforma |  | 33%
0
0
0
0
0
Observaciones
M.C.I.A. Avelino Dominguez Rodriguez |  | M.C.I.A. Jessica A. Reyes Larios |  |  | M.C.J. y S. Ofelia Enriquez Ordaz
Docente |  | Jefe de División de Ingeniería Ambiental |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 2
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | INGENIERIA AMBIENTAL
PROFESOR (A): | M.C.I.A. Avelino Dominguez Rodriguez
Reporte No. | 2 |  |  | Periodo | FEB 2023- JUL 2023
Nombre del Proyecto | Gestión académica vinculación (Responsable Ambiental de RSU del SGI)
Objetivo
Apoyar en el desarrollo e implementación del Sistema de Gestión Integral
Meta
1 INFORME DE ESTATUS DEL ASPECTO AMBIENTAL RSU 1 PARTICIPACION EN AUDITORIA 3 REPORTES SGI
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Platicas de sensibilizacion sobre manejo y disposicion de RSU a estudiantes de nuevo ingreso |  | 17/04/23 al 19/05/23 |  | Diapositivas y fotos |  | 66%
Se realiza una inspección fisica del buen estado de los contenedores de residuos orgánicos e inorgánicos. |  | 17/04/23 al 19/05/23 |  | archivo electronico de fotos |  | 66%
Se elabora reporte de proyectos individuales del sgi |  | 17/04/23 al 19/05/23 |  | reporte de proyectos individuales en plataforma |  | 66%
Se revisan y anotan las cantidades de RSU generadas semanalmente en la bitácora correspondiente |  | 17/04/23 al 19/05/23 |  | Formato de Bitacora de RSU del SGI |  | 66%
0
0
0
0 |  | 0
0 |  | 0
0 |  | 0
Observaciones
MCIA Avelino Dominguez Rodriguez |  | M.C.I.A. Jessica A. Reyes Larios |  |  | M.C.J. y S. Ofelia Enriquez Ordaz
Docente |  | Jefe de División de Ingeniería Ambiental |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 3
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | INGENIERIA AMBIENTAL
PROFESOR (A): | M.C.I.A. Avelino Dominguez Rodriguez
Reporte No. | 3 |  |  | Periodo | FEB 2023- JUL 2023
Nombre del Proyecto | Gestión académica vinculación (Responsable Ambiental de RSU del SGI)
Objetivo
Apoyar en el desarrollo e implementación del Sistema de Gestión Integral
Meta
1 INFORME DE ESTATUS DEL ASPECTO AMBIENTAL RSU 1 PARTICIPACION EN AUDITORIA 3 REPORTES SGI
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Platicas de sensibilizacion sobre manejo y disposicion de RSU a estudiantes de nuevo ingreso |  | 19/11/22 al 16/01/23 |  | Material didactico |  | 100%
Se realiza una inspección fisica del buen estado de los contenedores de residuos orgánicos e inorgánicos. |  | 19/11/22 al 16/01/23 |  | Diapositivas y fotos |  | 100%
Se elabora reporte de proyectos individuales del sgi |  | 19/11/22 al 16/01/23 |  | archivo electronico de fotos |  | 100%
Se revisan y anotan las cantidades de RSU generadas semanalmente en la bitácora correspondiente |  | 19/11/22 al 16/01/23 |  | Formato de Bitacora de RSU del SGI |  | 100%
Observaciones
Se cumplio con la meta establecida.
MCIA Avelino Dominguez Rodriguez |  | M.C.I.A. Jessica A. Reyes Larios |  |  | M.C.J. y S. Ofelia Enriquez Ordaz
Docente |  | Jefe de División de Ingeniería Ambiental |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)