## Registro
Programa de Trabajo Académico en Horas de Apoyo a la Docencia
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | INFORMÁTICA
PROFESOR (A): | LORENZO DE JESUS ORGANISTA OLIVEROS
|  |  |  | Periodo | FEB - JUL 2023
Nombre del Proyecto | Gestión Académica y Vinculación (Mantenimiento y Operatividad de Software Institucional (Portal de Transparencia))
Objetivo
El objetivo del Portal de Transparencia del ITSSAT es facilitar a todas las personas interesadas un acceso sencillo a la información más significativa relativa a sus actividades.
Meta
Portal de Transparencia Actualizado (3er y 4to Trimestre)
Cronograma de Actividades
Actividades | [5 empty] | Fecha programada
Realizar el análisis y asignación de fracciones correspondientes a cada departamento responsable. | [5 empty] | 20/02/2023 – 30/06/2023
Diseñar, Desarrollar y Administrar el Portal Institucional de Transparencia. | [5 empty] | 20/02/2023 – 30/06/2023
Publicar información en el portal autorizada por el encargado del Depto. de Transparencia. | [5 empty] | 20/02/2023 – 30/06/2023
Observaciones
LORENZO DE JESUS ORGANISTA OLIVEROS |  | GUADALUPE ZETINA CRUZ (Nombre y firma) |  |  | OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ (Nombre y firma)
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería Informática |  |  | Subdirector Académico
NOTA: El cronograma solo debe considerar las actividades a realizar en el periodo.

## Reporte 1
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | INFORMÁTICA
PROFESOR (A): | LORENZO DE JESUS ORGANISTA OLIVEROS
Reporte No. | 1 |  |  | Periodo | FEB - JUL 2023
Nombre del Proyecto | Gestión Académica y Vinculación (Mantenimiento y Operatividad de Software Institucional (Portal de Transparencia))
Objetivo
El objetivo del Portal de Transparencia del ITSSAT es facilitar a todas las personas interesadas un acceso sencillo a la información más significativa relativa a sus actividades.
Meta
Portal de Transparencia Actualizado (3er y 4to Trimestre)
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Realizar el análisis y asignación de fracciones correspondientes a cada departamento responsable. |  | 20/02/2023 – 17/04/2023 |  | Oficio de Solicitud de Actualización y Sitio Oficial de Portal de Transparencia |  | 33%
Diseñar, Desarrollar y Administrar el Portal Institucional de Transparencia. |  | 20/02/2023 – 17/04/2023 |  | Oficio de Solicitud de Actualización y Sitio Oficial de Portal de Transparencia |  | 33%
Publicar información en el portal autorizada por el encargado del Depto. de Transparencia. |  | 20/02/2023 – 17/04/2023 |  | Oficio de Solicitud de Actualización y Sitio Oficial de Portal de Transparencia |  | 33%
Observaciones
|  | GUADALUPE ZETINA CRUZ (Nombre y firma) |  |  | OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ (Nombre y firma)
LORENZO DE JESUS ORGANISTA OLIVEROS |  | Jefe de División de Ingeniería Informática |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 2
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | INFORMÁTICA
PROFESOR (A): | LORENZO DE JESUS ORGANISTA OLIVEROS
Reporte No. | 2 |  |  | Periodo | FEB - JUL 2023
Nombre del Proyecto | Gestión Académica y Vinculación (Mantenimiento y Operatividad de Software Institucional (Portal de Transparencia))
Objetivo
El objetivo del Portal de Transparencia del ITSSAT es facilitar a todas las personas interesadas un acceso sencillo a la información más significativa relativa a sus actividades.
Meta
Portal de Transparencia Actualizado (3er y 4to Trimestre)
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Realizar el análisis y asignación de fracciones correspondientes a cada departamento responsable. |  |  |  | Oficio de Solicitud de Actualización y Sitio Oficial de Portal de Transparencia |  | 66%
Diseñar, Desarrollar y Administrar el Portal Institucional de Transparencia. |  |  |  | Oficio de Solicitud de Actualización y Sitio Oficial de Portal de Transparencia |  | 66%
Publicar información en el portal autorizada por el encargado del Depto. de Transparencia. |  |  |  | Oficio de Solicitud de Actualización y Sitio Oficial de Portal de Transparencia |  | 66%
Observaciones
|  | GUADALUPE ZETINA CRUZ (Nombre y firma) |  |  | OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ (Nombre y firma)
LORENZO DE JESUS ORGANISTA OLIVEROS |  | Jefe de División de Ingeniería Informática |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 3
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | INFORMÁTICA
PROFESOR (A): | LORENZO DE JESUS ORGANISTA OLIVEROS
Reporte No. | 3 |  |  | Periodo | FEB - JUL 2023
Nombre del Proyecto | Gestión Académica y Vinculación (Mantenimiento y Operatividad de Software Institucional (Portal de Transparencia))
Objetivo
El objetivo del Portal de Transparencia del ITSSAT es facilitar a todas las personas interesadas un acceso sencillo a la información más significativa relativa a sus actividades.
Meta
Portal de Transparencia Actualizado (3er y 4to Trimestre)
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Realizar el análisis y asignación de fracciones correspondientes a cada departamento responsable. |  |  |  | Oficio de Solicitud de Actualización y Sitio Oficial de Portal de Transparencia |  | 100%
Diseñar, Desarrollar y Administrar el Portal Institucional de Transparencia. |  |  |  | Oficio de Solicitud de Actualización y Sitio Oficial de Portal de Transparencia |  | 100%
Publicar información en el portal autorizada por el encargado del Depto. de Transparencia. |  |  |  | Oficio de Solicitud de Actualización y Sitio Oficial de Portal de Transparencia |  | 100%
Observaciones
|  | GUADALUPE ZETINA CRUZ (Nombre y firma) |  |  | OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ (Nombre y firma)
LORENZO DE JESUS ORGANISTA OLIVEROS |  | Jefe de División de Ingeniería Informática |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)