## Registro
Programa de Trabajo Académico en Horas de Apoyo a la Docencia
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | ELECTROMECÁNICA
PROFESOR (A): | BLANCA NICANDRIA RIOS ATAXCA
|  |  |  | Periodo | FEB 23- JUN 23
PARTICIPACIÓN EN PROYECTO DE INVESTIGACIÓN (INTEGRANTE DEL CIEP)
Objetivo
Realizar actividades de investigación así como trabajo colegiado para el Comité Interno de Evaluación de Proyectos, CIEP
Meta
1 INFORME DE RESIDENCIA Participación en actividades asignadas en el CIEP
Cronograma de Actividades
Actividades | [5 empty] | Fecha programada
Trabajo en conjunto con la subdirección de posgrado e Investigación para la emisión de convocatorias interna de proyectos para CA (Cuerpos Académicos) y/o LGAC (Línea de Generación y Aplicación del Conocimiento) | [5 empty] | 20/02/2023-23/06/2023
Evaluación de los proyectos internos registrados participantes en dichas convocatorias. | [5 empty] | 20/02/2023-23/06/2023
Dar seguimiento a la ejecución de los proyectos de investigación de profesores e investigadores y aprobar o reprobar la solicitud, según el caso. | [5 empty] | 20/02/2023-23/06/2023
Evaluar las solicitudes de prórroga o finalización anticipada de proyectos de profesores e investigadores y aprobar o reprobar la solicitud, según el caso. | [5 empty] | 20/02/2023-23/06/2023
Reuniones de trabajo de manera ordinaria una vez al mes y de manera extraordinaria cuando se requiera un concepto urgente de este ente. | [5 empty] | 20/02/2023-23/06/2023
Proyecto de investigación: Desarrollo de socket para prótesis transfemoral (Residencia profesional)
Observaciones
BLANCA NICANDRIA RIOS ATAXCA |  | MII. ESTEBAN DOMINGUEZ FISCAL |  |  | MCJYS OFELIA ENRÍQUEZ ORDAZ
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería en Gestion Empresarial |  |  | Subdirector Académico
NOTA: El cronograma solo debe considerar las actividades a realizar en el periodo.
Note on G26: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Fecha estipulada por el docente

## Reporte 1
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | ELECTROMECÁNICA
PROFESOR (A): | BLANCA NICANDRIA RIOS ATAXCA
Reporte No. | 1 |  |  | Periodo | FEB 23- JUN 23
Nombre del Proyecto | PARTICIPACIÓN EN PROYECTO DE INVESTIGACIÓN (INTEGRANTE DEL CIEP)
Objetivo
Realizar actividades de investigación así como trabajo colegiado para el Comité Interno de Evaluación de Proyectos, CIEP
Meta
1 INFORME DE RESIDENCIA Participación en actividades asignadas en el CIEP
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Trabajo en conjunto con la subdirección de posgrado e Investigación para la emisión de convocatorias interna de proyectos para CA (Cuerpos Académicos) y/o LGAC (Línea de Generación y Aplicación del Conocimiento) |  | 20/02/23 al 19/06/2023 |  | Oficio de invitación a las actividades. |  | 33%
Evaluación de los proyectos internos registrados participantes en dichas convocatorias. |  | 20/02/23 al 19/06/2023 |  | Constancia de asignación de casos |  | 33%
Dar seguimiento a la ejecución de los proyectos de investigación de profesores e investigadores y aprobar o reprobar la solicitud, según el caso. |  | 20/02/23 al 19/04/2023 |  | Constancia de asignación de casos |  | 33%
Evaluar las solicitudes de prórroga o finalización anticipada de proyectos de profesores e investigadores y aprobar o reprobar la solicitud, según el caso. |  | 20/02/23 al 19/04/2023 |  | Constancia de asignación de casos |  | 33%
Reuniones de trabajo de manera ordinaria una vez al mes y de manera extraordinaria cuando se requiera un concepto urgente de este ente. |  | 20/02/23 al 19/04/2023 |  | Memorándum |  | 33%
Proyecto de investigación: Desarrollo de socket para prótesis transfemoral (Residencia profesional) |  | 20/02/23 al 19/04/2023 |  | Informe de avances del proyecto |  | 33%
Observaciones
BLANCA NICANDRIA RIOS ATAXCA |  | MII. ESTEBAN DOMINGUEZ FISCAL |  |  | MCJYS OFELIA ENRÍQUEZ ORDAZ
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería Electromecánica |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)
Note on C21: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Del 05/09/22 al 21/10/22 es por que el 21 de octubre es la fecha limite de entrega del reporte

## Reporte 2
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | ELECTROMECÁNICA
PROFESOR (A): | BLANCA NICANDRIA RIOS ATAXCA
Reporte No. | 2 |  |  | Periodo | FEB 23- JUN 23
Nombre del Proyecto | PARTICIPACIÓN EN PROYECTO DE INVESTIGACIÓN (INTEGRANTE DEL CIEP)
Objetivo
Realizar actividades de investigación así como trabajo colegiado para el Comité Interno de Evaluación de Proyectos, CIEP
Meta
1 INFORME DE RESIDENCIA Participación en actividades asignadas en el CIEP
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Trabajo en conjunto con la subdirección de posgrado e Investigación para la emisión de convocatorias interna de proyectos para CA (Cuerpos Académicos) y/o LGAC (Línea de Generación y Aplicación del Conocimiento) |  | 20/04/2023 al 17/06/2023 |  | Oficio de invitación a las actividades. |  | 66%
Evaluación de los proyectos internos registrados participantes en dichas convocatorias. |  | 20/04/2023 al 17/06/2023 |  | Constancia de asignación de casos |  | 66%
Dar seguimiento a la ejecución de los proyectos de investigación de profesores e investigadores y aprobar o reprobar la solicitud, según el caso. |  | 20/04/2023 al 17/06/2023 |  | Constancia de asignación de casos |  | 66%
Evaluar las solicitudes de prórroga o finalización anticipada de proyectos de profesores e investigadores y aprobar o reprobar la solicitud, según el caso. |  | 20/04/2023 al 17/06/2023 |  | Constancia de asignación de casos |  | 66%
Reuniones de trabajo de manera ordinaria una vez al mes y de manera extraordinaria cuando se requiera un concepto urgente de este ente. |  | 20/04/2023 al 17/06/2023 |  | Memorándum |  | 66%
Proyecto de investigación: Desarrollo de socket para prótesis transfemoral (Residencia profesional) |  | 20/04/2023 al 17/06/2023 |  | Informe de avances del proyecto |  | 66%
Observaciones
BLANCA NICANDRIA RIOS ATAXCA |  | MII. ESTEBAN DOMINGUEZ FISCAL |  |  | MCJYS OFELIA ENRÍQUEZ ORDAZ
Profesora |  | Jefe de División de Ingeniería _____ |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 3
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | ELECTROMECÁNICA
PROFESOR (A): | BLANCA NICANDRIA RIOS ATAXCA
Reporte No. | 3 |  |  | Periodo | FEB 23- JUN 23
Nombre del Proyecto | PARTICIPACIÓN EN PROYECTO DE INVESTIGACIÓN (INTEGRANTE DEL CIEP)
Objetivo
Realizar actividades de investigación así como trabajo colegiado para el Comité Interno de Evaluación de Proyectos, CIEP
Meta
1 INFORME DE RESIDENCIA Participación en actividades asignadas en el CIEP
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Trabajo en conjunto con la subdirección de posgrado e Investigación para la emisión de convocatorias interna de proyectos para CA (Cuerpos Académicos) y/o LGAC (Línea de Generación y Aplicación del Conocimiento) | [5 empty] | 100%
Evaluación de los proyectos internos registrados participantes en dichas convocatorias. | [5 empty] | 100%
Dar seguimiento a la ejecución de los proyectos de investigación de profesores e investigadores y aprobar o reprobar la solicitud, según el caso. | [5 empty] | 100%
Evaluar las solicitudes de prórroga o finalización anticipada de proyectos de profesores e investigadores y aprobar o reprobar la solicitud, según el caso. | [5 empty] | 100%
Reuniones de trabajo de manera ordinaria una vez al mes y de manera extraordinaria cuando se requiera un concepto urgente de este ente. | [5 empty] | 100%
Proyecto de investigación: Desarrollo de socket para prótesis transfemoral (Residencia profesional) | [5 empty] | 100%
Observaciones
|  | MII. ESTEBAN DOMINGUEZ FISCAL |  |  | MCJYS OFELIA ENRÍQUEZ ORDAZ
BLANCA NICANDRIA RIOS ATAXCA |  | Jefe de División de Ingeniería Electromecánica |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)