## Registro
Programa de Trabajo Académico en Horas de Apoyo a la Docencia
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | EN SISTEMAS COMPUTACIONALES
PROFESORA: | MTI. ANA FRANCISCA LULE RANGEL
|  |  |  | Periodo | FEB - JUL 2023
Nombre del Proyecto | DOCENCIA (ELABORACIÓN DE RECURSOS DIGITALES)
Objetivo
Creación de materiales educativos digitales (didácticos y multimedia), diseño del curso, documentación, presentaciones, antologías afines al contenido de las asignaturas impartidas en el semestre registrada en el plam de estudios y a disposición en plataformas en línea.
Meta
5 cursos diseñados en plataforma educativa en línea. 5 repositorios integrados. 10 instrumentos de evaluación digitales. 2 videos para para materias específicas. 3 antologías dígitales de materias específicas
Cronograma de Actividades
Actividades | [5 empty] | Fecha programada
Diseño y creación en plataforma educativa de las asignaturas impartidas en el semestre. | [5 empty] | 20/02/2023 - 04/07/2023
Creación e integración de repositorios para la documentación y recursos de las asignaturas impartidas en el semestre. | [5 empty] | 20/02/2023 - 04/07/2023
Diseño y elaboración de instrumentos de evaluación para las unidades del temario de las asignaturas | [5 empty] | 20/02/2023 - 04/07/2023
Diseño y elaboración de videos para una unidad de dos materias específicas. | [5 empty] | 20/02/2023 - 04/07/2023
Integración de 2 antologías dígitales para dos materia específicas. | [5 empty] | 20/02/2023 - 04/07/2023
Observaciones
MTI. ANA FRANCISCA LULE RANGEL |  | ISC. LILY ALEJANDRA MEDRANO MENDOZA |  |  | MCJS. OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
Profesora |  | Jefa de División de Ingeniería en Sistemas Computacionales |  |  | Subdirectora Académica
NOTA: El cronograma solo debe considerar las actividades a realizar en el periodo.

## Reporte 1
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | EN SISTEMAS COMPUTACIONALES
PROFESORA: | MTI. ANA FRANCISCA LULE RANGEL
Reporte No. | 1 |  |  | Periodo | FEB - JUL 2023
Nombre del Proyecto | DOCENCIA (ELABORACIÓN DE RECURSOS DIGITALES)
Objetivo
Creación de materiales educativos digitales (didácticos y multimedia), diseño del curso, documentación, presentaciones, antologías afines al contenido de las asignaturas impartidas en el semestre registrada en el plam de estudios y a disposición en plataformas en línea.
Meta
5 cursos diseñados en plataforma educativa en línea. 5 repositorios integrados. 10 instrumentos de evaluación digitales. 2 videos para para materias específicas. 3 antologías dígitales de materias específicas
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Diseño y creación en plataforma educativa de las asignaturas impartidas en el semestre. |  | 20/02/2023 - 18/04/2023 |  | Plataforma Moodle: https://cursos.javanianos.com Imágenes de pantalla de cursos creados. |  | 33%
Creación e integración de repositorios para la documentación y recursos de las asignaturas impartidas en el semestre. |  | 20/02/2023 - 18/04/2023 |  | Plataforma Moodle: https://cursos.javanianos.com |  | 33%
Diseño y elaboración de instrumentos de evaluación para las unidades del temario de las asignaturas |  | 20/02/2023 - 18/04/2023 |  | Plataforma Moodle: https://cursos.javanianos.com |  | 33%
Diseño y elaboración de videos para una unidad de dos materias específicas. |  | 20/02/2023 - 18/04/2023 |  | Video |  | 0%
Integración de 2 antologías dígitales para dos materia específicas. |  | 20/02/2023 - 18/04/2023 |  | Documento |  | 0%
Observaciones
MTI. ANA FRANCISCA LULE RANGEL |  | ISC. LILY ALEJANDRA MEDRANO MENDOZA |  |  | MCJS. OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
Profesora |  | Jefa de División de Ingeniería en Sistemas Computacionales |  |  | Subdirectora Académica
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 2
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | EN SISTEMAS COMPUTACIONALES
PROFESORA: | MTI. ANA FRANCISCA LULE RANGEL
Reporte No. | 2 |  |  | Periodo | FEB - JUL 2023
Nombre del Proyecto | DOCENCIA (ELABORACIÓN DE RECURSOS DIGITALES)
Objetivo
Creación de materiales educativos digitales (didácticos y multimedia), diseño del curso, documentación, presentaciones, antologías afines al contenido de las asignaturas impartidas en el semestre registrada en el plam de estudios y a disposición en plataformas en línea.
Meta
5 cursos diseñados en plataforma educativa en línea. 5 repositorios integrados. 10 instrumentos de evaluación digitales. 2 videos para para materias específicas. 3 antologías dígitales de materias específicas
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Diseño y creación en plataforma educativa de las asignaturas impartidas en el semestre. |  | 19/04/2023 - 17/05/2023 |  | Plataforma Moodle: https://cursos.javanianos.com Imágenes de pantalla de cursos creados. |  | 66%
Creación e integración de repositorios para la documentación y recursos de las asignaturas impartidas en el semestre. |  | 19/04/2023 - 17/05/2023 |  | Plataforma Moodle: https://cursos.javanianos.com |  | 66%
Diseño y elaboración de instrumentos de evaluación para las unidades del temario de las asignaturas |  | 19/04/2023 - 17/05/2023 |  | Plataforma Moodle: https://cursos.javanianos.com |  | 66%
Diseño y elaboración de videos para una unidad de dos materias específicas. |  | 19/04/2023 - 17/05/2023 |  | Video |  | 50%
Integración de 2 antologías dígitales para dos materia específicas. |  | 19/04/2023 - 17/05/2023 |  | Documento |  | 50%
Observaciones
MTI. ANA FRANCISCA LULE RANGEL |  | ISC. LILY ALEJANDRA MEDRANO MENDOZA |  |  | MCJS. OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
Profesora |  | Jefa de División de Ingeniería en Sistemas Computacionales |  |  | Subdirectora Académica
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 3
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | EN SISTEMAS COMPUTACIONALES
PROFESORA: | MTI. ANA FRANCISCA LULE RANGEL
Reporte No. | 3 |  |  | Periodo | FEB - JUL 2023
Nombre del Proyecto | DOCENCIA (ELABORACIÓN DE RECURSOS DIGITALES)
Objetivo
Creación de materiales educativos digitales (didácticos y multimedia), diseño del curso, documentación, presentaciones, antologías afines al contenido de las asignaturas impartidas en el semestre registrada en el plam de estudios y a disposición en plataformas en línea.
Meta
5 cursos diseñados en plataforma educativa en línea. 5 repositorios integrados. 10 instrumentos de evaluación digitales. 2 videos para para materias específicas. 3 antologías dígitales de materias específicas
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Diseño y creación en plataforma educativa de las asignaturas impartidas en el semestre. |  | 18/05/2023 - 04/07/23 |  | Plataforma Moodle: https://cursos.javanianos.com Imágenes de pantalla de cursos creados. |  | 100%
Creación e integración de repositorios para la documentación y recursos de las asignaturas impartidas en el semestre. |  | 18/05/2023 - 04/07/23 |  | Plataforma Moodle: https://cursos.javanianos.com |  | 100%
Diseño y elaboración de instrumentos de evaluación para las unidades del temario de las asignaturas |  | 18/05/2023 - 04/07/23 |  | Plataforma Moodle: https://cursos.javanianos.com |  | 100%
Diseño y elaboración de videos para una unidad de dos materias específicas. |  | 18/05/2023 - 04/07/23 |  | Video |  | 100%
Integración de 2 antologías dígitales para dos materia específicas. |  | 18/05/2023 - 04/07/23 |  | Documento |  | 100%
Observaciones
MTI. ANA FRANCISCA LULE RANGEL |  | ISC. DIEGO DE JESÚS VELÁZQUEZ LUCHO |  |  | MCJS. OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
Profesora |  | Jefa de División de Ingeniería en Sistemas Computacionales |  |  | Subdirectora Académica
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)