## Registro
Programa de Trabajo Académico en Horas de Apoyo a la Docencia
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | MECATRONICA
PROFESOR (A): | DR. GUILLERMO REYES MORALES
|  |  |  | Periodo | FEB-JUL 23
Nombre del Proyecto | REPORTE TUTORÍA Y DIRECCIÓN INDIVIDUALIZADA (Asesor de Tesis)
Objetivo
Es asesorar las actividades del residente para que realice un trabajo de calidad y pueda dar el seguimiento para una titulación integral.
Meta
3 tesis programadas
Cronograma de Actividades
Actividades | [5 empty] | Fecha programada
Verificar cronograma de actividades y asesorar al tesista, en como estructurar sus actividades | [5 empty] | 20/02/2023-23/06/2023
Verificar la construccion de objetivos, justificación, marco teorico | [5 empty] | 20/02/2023-23/06/2023
Enviar correciones y reportar al alumno para que corrija su trabajo | [5 empty] | 20/02/2023-23/06/2023
En el segundo analisis verificar el desarrollo y avance de la tesis | [5 empty] | 20/02/2023-23/06/2023
enviar correciones de aplicaciones de tecnicas y metodologias dependiendo el problema a desarrollar | [5 empty] | 20/02/2023-23/06/2023
verificar la terminacion de correcciones y liberar el capitulo correspondiente | [5 empty] | 20/02/2023-23/06/2023
Verificar el tercer reporte, donde al alumno redacta los resultados de su tesis profesional | [5 empty] | 20/02/2023-23/06/2023
validar el trabajo, para que envie a los siguientes sinodales para otra revisión. | [5 empty] | 20/02/2023-23/06/2023
por ultimo, se analizan las citas, referencias, conclusiones, u otros detalles, y liberar para que el alumno pueda imprimir su tesis | [5 empty] | 20/02/2023-23/06/2023
Observaciones
DR. GUILLERMO REYES MORALES |  | ING. YOSAFAT MORTERA ELIAS |  |  | MCJYS. OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería Mecatronica |  |  | Subdirector Académico
NOTA: El cronograma solo debe considerar las actividades a realizar en el periodo.

## Reporte 1
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | EN INGENIERIA INDUSTRIAL
PROFESOR (A): | DR. GUILLERMO REYES MORALES
Reporte No. | 1 |  |  | Periodo | FEB-JUL 23
Nombre del Proyecto | REPORTE TUTORÍA Y DIRECCIÓN INDIVIDUALIZADA (Asesor de tesis)
Objetivo
Es asesorar las actividades del tesista para que realice un trabajo de calidad y pueda dar el seguimiento para una titulación integral.
Meta
3 tesis en revisión final para titulación
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Verificar cronograma de actividades y asesorar al tesista, en como estructurar sus actividades |  | 20/02/2023-19/04/2023 |  | Correo de alumno |  | 33%
Verificar la construccion de objetivos, justificación, marco teorico |  | 20/02/2023-19/04/2023 |  | Correo de alumno |  | 33%
Enviar correciones y reportar al alumno para que corrija su trabajo |  | 20/02/2023-19/04/2023 |  | Trabajo enviado por correo |  | 33%
En el segundo analisis verificar el desarrollo y avance de la tesis |  | 20/02/2023-19/04/2023 |  | Trabajo enviado por correo |  | 33%
enviar correciones de aplicaciones de tecnicas y metodologias dependiendo el problema a desarrollar |  | 20/02/2023-19/04/2023 |  | Fotografias donde estamos en revision. |  | 33%
verificar la terminacion de correcciones y liberar el capitulo correspondiente |  | 20/02/2023-19/04/2023 |  | correos institucional del alumno |  | 33%
Verificar el tercer reporte, donde al alumno redacta los resultados de su tesis profesional |  | 20/02/2023-19/04/2023 |  | correos institucional del alumno |  | 33% | º
validar el trabajo, para que envie a los siguientes sinodales para otra revisión. |  | 20/02/2023-19/04/2023 |  | correos institucional del alumno |  | 33%
por ultimo, se analizan las citas, referencias, conclusiones, u otros detalles, y liberar para que el alumno pueda imprimir su tesis |  | 20/02/2023-19/04/2023 |  | revision y fotos en trabajo |  | 33%
Observaciones
Entregando en tiempo
DR. GUILLERMO REYES MORALES |  | ING. YOSAFAT MORTERA ELIAS |  |  | MCJYS. OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
Docente de Ingenieria Industrial |  | Jefe de División de Ingeniería Industrial |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 2 (hidden)
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | MECATRONICA
PROFESOR (A): | DR. GUILLERMO REYES MORALES
Reporte No. | 2 |  |  | Periodo | FEB-JUL 23
Nombre del Proyecto | REPORTE TUTORÍA Y DIRECCIÓN INDIVIDUALIZADA (Asesor de Tesis)
Objetivo
Es asesorar las actividades del residente para que realice un trabajo de calidad y pueda dar el seguimiento para una titulación integral.
Meta
3 tesis programadas
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Verificar cronograma de actividades y asesorar al tesista, en como estructurar sus actividades
Enviar correciones y reportar al alumno para que corrija su trabajo
En el segundo analisis verificar el desarrollo y avance de la tesis
enviar correciones de aplicaciones de tecnicas y metodologias dependiendo el problema a desarrollar
verificar la terminacion de correcciones y liberar el capitulo correspondiente
Verificar el tercer reporte, donde al alumno redacta los resultados de su tesis profesional
validar el trabajo, para que envie a los siguientes sinodales para otra revisión.
por ultimo, se analizan las citas, referencias, conclusiones, u otros detalles, y liberar para que el alumno pueda imprimir su tesis
Observaciones
|  | ING. YOSAFAT MORTERA ELIAS |  |  | MCJYS. OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
DR. GUILLERMO REYES MORALES |  | Jefe de División de Ingeniería _____ |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 3 (hidden)
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | MECATRONICA
PROFESOR (A): | DR. GUILLERMO REYES MORALES
Reporte No. | 3 |  |  | Periodo | FEB-JUL 23
Nombre del Proyecto | TUTORIA Y DIRECCIÓN INDIVIDUALIZADA (Asesor de Tesis)
Objetivo
Es asesorar las actividades del residente para que realice un trabajo de calidad y pueda dar el seguimiento para una titulación integral.
Meta
3 tesis programadas
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Verificar cronograma de actividades y asesorar al tesista, en como estructurar sus actividades
Enviar correciones y reportar al alumno para que corrija su trabajo
En el segundo analisis verificar el desarrollo y avance de la tesis
enviar correciones de aplicaciones de tecnicas y metodologias dependiendo el problema a desarrollar
verificar la terminacion de correcciones y liberar el capitulo correspondiente
Verificar el tercer reporte, donde al alumno redacta los resultados de su tesis profesional
validar el trabajo, para que envie a los siguientes sinodales para otra revisión.
por ultimo, se analizan las citas, referencias, conclusiones, u otros detalles, y liberar para que el alumno pueda imprimir su tesis
0
Observaciones
|  | ING. YOSAFAT MORTERA ELIAS |  |  | MCJYS. OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
DR. GUILLERMO REYES MORALES |  | Jefe de División de Ingeniería _____ |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)