## Registro
Programa de Trabajo Académico en Horas de Apoyo a la Docencia
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | EN GESTION EMPRESARIAL
PROFESOR (A): | DR. GUILLERMO REYES MORALES
|  |  |  | Periodo | FEB-JUL 23
Nombre del Proyecto | DOCENCIA (COORDINADOR DE LABORATORIO)
Objetivo
Elevar la calidad de la educación a través de las practicas de laboratorio que acompañe al educando a lograr una mejor eficiencia Terminal, con estrategias de aprendizaje en equipos industriales CNC que permitan una mejor capacitacion, así como fortalecer los aspectos cognitivos y efectivos del aprendizaje de los alumnos pertenecientes al sistema de Institutos Tecnológicos Superiores de Educación Tecnológica
Meta
1 equipo funcional de CNC
Cronograma de Actividades
Actividades | [5 empty] | Fecha programada
Busqueda de Manual del equipo CNC | [5 empty] | 20/02/2023-23/06/2023
Investigacion de las tarjetas del Equipo de control | [5 empty] | 20/02/2023-23/06/2023
Revision fisica de los componentes electricos y electronicos del equipo de control | [5 empty] | 20/02/2023-23/06/2023
Investigacion de cada componente electronico de la tarjeta de control | [5 empty] | 20/02/2023-23/06/2023
Investigacion de cada componente electronico de la tarjeta de potencia | [5 empty] | 20/02/2023-23/06/2023
Revision y mantenimiento de los motores de paso de la maquina CNC | [5 empty] | 20/02/2023-23/06/2023
Pruebas de funcionamineto de los componentes de control y de potencia | [5 empty] | 20/02/2023-23/06/2023
Observaciones
DR. GUILLERMO REYES MORALES |  | ING. YOSAFAT MOTERA ELIAS |  |  | MCSJ. OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería Mecatronica |  |  | Subdirector Académico
NOTA: El cronograma solo debe considerar las actividades a realizar en el periodo.
Note on G21: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: De acuerdo a su 1ra sesión de tutorias

## Reporte 1
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | EN GESTION EMPRESARIAL
PROFESOR (A): | DR. GUILLERMO REYES MORALES
Reporte No. | 1 |  |  | Periodo | FEB-JUL 23
Nombre del Proyecto | DOCENCIA (COORDINADOR DE LABORATORIO)
Objetivo
Elevar la calidad de la educación a través de las practicas de laboratorio que acompañe al educando a lograr una mejor eficiencia Terminal, con estrategias de aprendizaje en equipos industriales CNC que permitan una mejor capacitacion, así como fortalecer los aspectos cognitivos y efectivos del aprendizaje de los alumnos pertenecientes al sistema de Institutos Tecnológicos Superio
Meta
1 equipo funcional de CNC
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Busqueda de Manual del equipo CNC |  | 20/02/2023-19/04/2023 |  | Archivo Electronico |  | 33%
Investigacion de las tarjetas del Equipo de control |  | 20/02/2023-19/04/2023 |  | Archivo Electronico |  | 33%
Revision fisica de los componentes electricos y electronicos del equipo de control |  | 20/02/2023-19/04/2023 |  | Fotografía digital |  | 33%
Investigacion de cada componente electronico de la tarjeta de control |  | 20/02/2023-19/04/2023 |  | Archivo electronico |  | 33%
Investigacion de cada componente electronico de la tarjeta de potencia |  | 20/02/2023-19/04/2023 |  | Archivo electronico |  | 33%
Revision y mantenimiento de los motores de paso de la maquina CNC |  | 20/02/2023-19/04/2023 |  | Fotografía digital |  | 33%
Pruebas de funcionamineto de los componentes de control y de potencia |  | 20/02/2023-19/04/2023 |  | Fotografía digital |  | 33%
Observaciones
|  | ING. YOSAFAT MOTERA ELIAS |  |  | MCSJ. OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
DR. GUILLERMO REYES MORALES |  | Jefe de División de Ingeniería Mecatronica |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 2
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | EN GESTION EMPRESARIAL
PROFESOR (A): | DR. GUILLERMO REYES MORALES
Reporte No. | 2 |  |  | Periodo | FEB-JUL 23
Nombre del Proyecto | DOCENCIA (COORDINADOR DE LABORATORIO)
Objetivo
Elevar la calidad de la educación a través de las practicas de laboratorio que acompañe al educando a lograr una mejor eficiencia Terminal, con estrategias de aprendizaje en equipos industriales CNC que permitan una mejor capacitacion, así como fortalecer los aspectos cognitivos y efectivos del aprendizaje de los alumnos pertenecientes al sistema de Institutos Tecnológicos Superiores de Educación Tecnológica
Meta
1 equipo funcional de CNC
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Busqueda de Manual del equipo CNC |  | 2022-05-09 |  | Archivo compartido en DRIVE |  | 100%
Investigacion de las tarjetas del Equipo de control |  | 22/10/22 al 18/11/22 |  | Expediente virtual |  | 66%
Revision fisica de los componentes electricos y electronicos del equipo de control |  | 22/10/22 al 18/11/22 |  | Fotografía digital compartida en DRIVE |  | 66%
Investigacion de cada componente electronico de la tarjeta de control |  | 28/10/2022 |  | Archivo compartido en DRIVE |  | 66%
Investigacion de cada componente electronico de la tarjeta de potencia |  | 01/11/22 al 30/11/2022 |  | Archivo compartido en DRIVE |  | 50%
Revision y mantenimiento de los motores de paso de la maquina CNC |  | 2023-10-01 |  | Archivo compartido en DRIVE |  | 0%
Pruebas de funcionamineto de los componentes de control y de potencia |  | 2023-10-01 |  | Archivo compartido en DRIVE |  | 0%
Observaciones
|  | ING. YOSAFAT MOTERA ELIAS |  |  | MCSJ. OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
DR. GUILLERMO REYES MORALES |  | Jefe de División de Ingeniería _____ |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 3
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | EN GESTION EMPRESARIAL
PROFESOR (A): | DR. GUILLERMO REYES MORALES
Reporte No. | 3 |  |  | Periodo | FEB-JUL 23
Nombre del Proyecto | TUTORIA Y DIRECCIÓN INDIVIDUALIZADA (Tutoria grupal)
Objetivo
Elevar la calidad de la educación a través de las practicas de laboratorio que acompañe al educando a lograr una mejor eficiencia Terminal, con estrategias de aprendizaje en equipos industriales CNC que permitan una mejor capacitacion, así como fortalecer los aspectos cognitivos y efectivos del aprendizaje de los alumnos pertenecientes al sistema de Institutos Tecnológicos Superiores de Educación Tecnológica
Meta
1 equipo funcional de CNC
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Busqueda de Manual del equipo CNC |  | 2022-05-09 |  | Archivo compartido en DRIVE |  | 100%
Investigacion de las tarjetas del Equipo de control |  | 19/11/22 al 16/01/23 |  | Expediente virtual |  | 100%
Revision fisica de los componentes electricos y electronicos del equipo de control |  | 19/11/22 al 16/01/23 |  | Fotografía digital compartida en DRIVE |  | 100%
Investigacion de cada componente electronico de la tarjeta de control |  | 19/11/22 al 16/01/23 |  | Archivo compartido en DRIVE |  | 100%
Investigacion de cada componente electronico de la tarjeta de potencia |  | 01/11/22 al 30/11/2022 |  | Archivo compartido en DRIVE |  | 100%
Revision y mantenimiento de los motores de paso de la maquina CNC |  | 2023-10-01 |  | Archivo compartido en DRIVE |  | 100%
Pruebas de funcionamineto de los componentes de control y de potencia |  | 2023-10-01 |  | Archivo compartido en DRIVE |  | 100%
Observaciones
|  | ING. YOSAFAT MOTERA ELIAS |  |  | MCSJ. OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
DR. GUILLERMO REYES MORALES |  | Jefe de División de Ingeniería _____ |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)