## Registro
Programa de Trabajo Académico en Horas de Apoyo a la Docencia
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | MECATRONICA
PROFESOR (A): | DR. GUILLERMO REYES MORALES
|  |  |  | Periodo | FEB-JUL 23
Nombre del Proyecto | REPORTE DE INVESTIGACION
Objetivo
Elevar la calidad de la educación a través de la investigación mediante la publicacion cientifica en revistas de alto impacto academico (JCR) para elevar los indicadores y que el Tecnologico Nacional de Mexico/ campus Institutos Tecnológicos Superiores de San Andres Tuxtla sea reconocido internacionalmente.
Meta
1 articulo indexado enviado
Cronograma de Actividades
Actividades | [5 empty] | Fecha programada
Revision del estado del arte del tema a publicar | [5 empty] | 20/02/2023-03/07/2023
Busqueda de Revistas Indexadas acorde al tema de publicacion | [5 empty] | 20/02/2023-03/07/2023
Descarga del formato en la revista indexada a publicar | [5 empty] | 20/02/2023-03/07/2023
Redaccion del articulo de acuerdo al estilo que solicita la revista | [5 empty] | 20/02/2023-03/07/2023
Revision de plagio en el sofware Turnitin Similarity | [5 empty] | 20/02/2023-03/07/2023
Envio del articulo a la Revista Indexada | [5 empty] | 20/02/2023-03/07/2023
Observaciones
DR. GUILLERMO REYES MORALES |  | ING. YOSAFAT MORTERA ELIAS |  |  | MCJYS. OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería Mecatronica |  |  | Subdirector Académico
NOTA: El cronograma solo debe considerar las actividades a realizar en el periodo.

## Reporte 1
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | MECATRONICA
PROFESOR (A): | DR. GUILLERMO REYES MORALES
Reporte No. | 1 |  |  | Periodo | FEB-JUL 23
Nombre del Proyecto | REPORTE DE INVESTIGACION
Objetivo
Elevar la calidad de la educación a través de la investigación mediante la publicacion cientifica en revistas de alto impacto academico (JCR) para elevar los indicadores y que el Tecnologico Nacional de Mexico/ campus Institutos Tecnológicos Superiores de San Andres Tuxtla sea reconocido internacionalmente.
Meta
1 articulo indexado enviado
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Revision del estado del arte del tema a publicar |  | 20/02/2023-19/04/2023 |  | Archivos Electronicos de articulos indexados |  | 33%
Descarga del formato en la revista indexada a publicar |  | 20/02/2023-19/04/2023 |  | Archivo Electronico del formato |  | 33%
Redaccion del articulo de acuerdo al estilo que solicita la revista |  | 20/02/2023-19/04/2023 |  | Archivo Electronico del articulo |  | 33%
Revision de plagio en el sofware Turnitin Similarity |  | 20/02/2023-19/04/2023 |  | Archivo Electronico del resultado del plagio |  | 33%
Envio del articulo a la Revista Indexada |  | 20/02/2023-19/04/2023 |  | correo electronico enviado a la revista indexada |  | 33%
Busqueda de Revistas Indexadas acorde al tema de publicacion |  | 20/02/2023-19/04/2023 |  | Archivo Electronico |  | 33%
Observaciones
DR. GUILLERMO REYES MORALES |  | ING. YOSAFAT MORTERA ELIAS |  |  | MCJYS. OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
|  | Jefe de División de Ingeniería Mecatronica |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 2
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | MECATRONICA
PROFESOR (A): | DR. GUILLERMO REYES MORALES
Reporte No. | 2 |  |  | Periodo | FEB-JUL 23
Nombre del Proyecto | REPORTE DE INVESTIGACION
Objetivo
Elevar la calidad de la educación a través de la investigación mediante la publicacion cientifica en revistas de alto impacto academico (JCR) para elevar los indicadores y que el Tecnologico Nacional de Mexico/ campus Institutos Tecnológicos Superiores de San Andres Tuxtla sea reconocido internacionalmente.
Meta
1 articulo indexado enviado
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Revision del estado del arte del tema a publicar |  | 19/04/2023-17/05/2023 |  | Archivos Electronicos de Articulos Indexados |  | 66%
Descarga del formato en la revista indexada a publicar |  | 19/04/2023-17/05/2023 |  | Archivos Electronicos de Formato |  | 66%
Redaccion del articulo de acuerdo al estilo que solicita la revista |  | 19/04/2023-17/05/2023 |  | Archivos Electronicos de Articulos |  | 66%
Revision de plagio en el sofware Turnitin Similarity |  | 19/04/2023-17/05/2023 |  | Archivos Electronicos del Resultado de Plagio |  | 66%
Envio del articulo a la Revista Indexada |  | 19/04/2023-17/05/2023 |  | Correo Electronica enviada a la revista indexada |  | 66%
Busqueda de Revistas Indexadas acorde al tema de publicacion |  | 19/04/2323-17/05/2023 |  | Archivos Electronicos |  | 66%
Observaciones
|  | ING. YOSAFAT MORTERA ELIAS |  |  | MCJYS. OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
DR. GUILLERMO REYES MORALES |  | Jefe de División de Ingeniería Mecatronica |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 3
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | MECATRONICA
PROFESOR (A): | DR. GUILLERMO REYES MORALES
Reporte No. | 3 |  |  | Periodo | FEB-JUL 23
Nombre del Proyecto | REPORTE DE INVESTIGACION
Objetivo
Elevar la calidad de la educación a través de la investigación mediante la publicacion cientifica en revistas de alto impacto academico (JCR) para elevar los indicadores y que el Tecnologico Nacional de Mexico/ campus Institutos Tecnológicos Superiores de San Andres Tuxtla sea reconocido internacionalmente.
Meta
1 articulo indexado enviado
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Revision del estado del arte del tema a publicar |  | 17/05/23 al 04/07/23 |  | Archivos Electronicos de Articulos Indexados |  | 100%
Descarga del formato en la revista indexada a publicar |  | 17/05/23 al 04/07/24 |  | Archivos Electronicos de Formato |  | 100%
Redaccion del articulo de acuerdo al estilo que solicita la revista |  | 17/05/23 al 04/07/25 |  | Archivos Electronicos de Articulos |  | 100%
Revision de plagio en el sofware Turnitin Similarity |  | 17/05/23 al 04/07/26 |  | Archivos Electronicos del Resultado de Plagio |  | 100%
Envio del articulo a la Revista Indexada |  | 17/05/23 al 04/07/27 |  | Correo Electronica enviada a la revista indexada |  | 100%
Busqueda de Revistas Indexadas acorde al tema de publicacion |  | 17/05/23 al 04/07/28 |  | Archivos Electronicos |  | 100%
Observaciones
|  | ING. YOSAFAT MORTERA ELIAS |  |  | MCJYS. OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
DR. GUILLERMO REYES MORALES |  | Jefe de División de Ingeniería Mecatronica |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)