## Registro
Programa de Trabajo Académico en Horas de Apoyo a la Docencia
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | INFORMÁTICA
PROFESOR (A): | ROGELIO ENRIQUE TELONA TORRES
|  |  |  | Periodo | FEB- JUL 2023
Nombre del Proyecto | GESTIÓN ACADÉMICA Y VINCULACIÓN- (Comunitario PERAJ)
Objetivo
Apoyar a niños inscritos en escuelas primarias publicas con problemas de marginación, cercanas a la institución para desarrollar su potencial individual y social, mediante el aprendizaje de la funcionalidad de los programas informáticos.
Meta
3 reportes de proyecto individuales.
Cronograma de Actividades
Actividades | [5 empty] | Fecha programada
ASPECTOS BÁSICOS DE UNA COMPUTADORA | [5 empty] | 20/02/2023 - 09/03/2023
INTERNET | [5 empty] | 13/03/2023 - 26/04/2023
PROGRAMAS DE PRODUCTIVIDAD (PROCESADOR DE TEXTO) | [5 empty] | 01/05/2023 - 18/05/2023
PROGRAMAS DE PRODUCTIVIDAD (HOJA DE CALCULO) | [5 empty] | 22/05/2023 - 01/06/2023
PROGRAMAS DE PRODUCTIVIDAD (PRESENTACIÓN) | [5 empty] | 05/06/2023 - 22/06/2023
Observaciones
ROGELIO ENRIQUE TELONA TORRES |  | GUADALUPE ZETINA CRUZ |  |  | OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería Informática |  |  | Subdirector Académico
NOTA: El cronograma solo debe considerar las actividades a realizar en el periodo.

## Reporte 1
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | INFORMÁTICA
PROFESOR (A): | ROGELIO ENRIQUE TELONA TORRES
Reporte No. | 1 |  |  | Periodo | FEB- JUL 2023
Nombre del Proyecto | GESTIÓN ACADÉMICA Y VINCULACIÓN- (Comunitario PERAJ)
Objetivo
Apoyar a niños inscritos en escuelas primarias publicas con problemas de marginación, cercanas a la institución para desarrollar su potencial individual y social, mediante el aprendizaje de la funcionalidad de los programas informáticos.
Meta
3 reportes de proyecto individuales.
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
ASPECTOS BÁSICOS DE UNA COMPUTADORA |  | 2002/2023 - 09/03/2023 |  | Fotos de taller impartido |  | 100%
INTERNET |  | 13/03/2023 - 18/04/2023 |  | Fotos de taller impartido |  | 80%
PROGRAMAS DE PRODUCTIVIDAD (PROCESADOR DE TEXTO) |  | 01/05/2023 - 18/05/2023
PROGRAMAS DE PRODUCTIVIDAD (HOJA DE CALCULO) |  | 22/05/2023 - 01/06/2023
PROGRAMAS DE PRODUCTIVIDAD (PRESENTACIÓN) |  | 05/06/2023 - 22/06/2023
Observaciones
|  | GUADALUPE ZETINA CRUZ |  |  | OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
ROGELIO ENRIQUE TELONA TORRES |  | Jefe de División de Ingeniería Informática |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 2
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | INFORMÁTICA
PROFESOR (A): | ROGELIO ENRIQUE TELONA TORRES
Reporte No. | 2 |  |  | Periodo | FEB- JUL 2023
Nombre del Proyecto | GESTIÓN ACADÉMICA Y VINCULACIÓN- (Comunitario PERAJ)
Objetivo
Apoyar a niños inscritos en escuelas primarias publicas con problemas de marginación, cercanas a la institución para desarrollar su potencial individual y social, mediante el aprendizaje de la funcionalidad de los programas informáticos.
Meta
3 reportes de proyecto individuales.
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
ASPECTOS BÁSICOS DE UNA COMPUTADORA |  | 20/02/2023 - 09/03/2023
INTERNET |  | 13/03/2023 - 26/04/2023 |  | Fotos de taller impartido |  | 100%
PROGRAMAS DE PRODUCTIVIDAD (PROCESADOR DE TEXTO) |  | 01/05/2023 - 18/05/2023 |  | Fotos de taller impartido |  | 100%
PROGRAMAS DE PRODUCTIVIDAD (HOJA DE CALCULO) |  | 22/05/2023 - 01/06/2023
PROGRAMAS DE PRODUCTIVIDAD (PRESENTACIÓN) |  | 05/06/2023 - 22/06/2023
0 |  | 0
0 |  | 0
0 |  | 0
0 |  | 0
0 |  | 0
Observaciones
|  | GUADALUPE ZETINA CRUZ |  |  | OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
ROGELIO ENRIQUE TELONA TORRES |  | Jefe de División de Ingeniería Informática |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 3
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | INFORMÁTICA
PROFESOR (A): | ROGELIO ENRIQUE TELONA TORRES
Reporte No. | 3 |  |  | Periodo | FEB- JUL 2023
Nombre del Proyecto | GESTIÓN ACADÉMICA Y VINCULACIÓN- (Comunitario PERAJ)
Objetivo
Apoyar a niños inscritos en escuelas primarias publicas con problemas de marginación, cercanas a la institución para desarrollar su potencial individual y social, mediante el aprendizaje de la funcionalidad de los programas informáticos.
Meta
3 reportes de proyecto individuales.
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
ASPECTOS BÁSICOS DE UNA COMPUTADORA |  | 20/02/2023 - 09/03/2023
INTERNET |  | 13/03/2023 - 26/04/2023
PROGRAMAS DE PRODUCTIVIDAD (PROCESADOR DE TEXTO) |  | 01/05/2023 - 18/05/2023
PROGRAMAS DE PRODUCTIVIDAD (HOJA DE CALCULO) |  | 22/05/2023 - 01/06/2023
PROGRAMAS DE PRODUCTIVIDAD (PRESENTACIÓN) |  | 05/06/2023 - 22/06/2023
0 |  | 0
0 |  | 0
0 |  | 0
0 |  | 0
0 |  | 0
Observaciones
|  | GUADALUPE ZETINA CRUZ |  |  | OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
ROGELIO ENRIQUE TELONA TORRES |  | Jefe de División de Ingeniería Informática |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)