## Registro
Programa de Trabajo Académico en Horas de Apoyo a la Docencia
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | INFORMÁTICA
PROFESOR (A): | ROGELIO ENRIQUE TELONA TORRES
|  |  |  | Periodo | FEB- JUL 2023
Nombre del Proyecto | GESTIÓN ACADÉMICA Y VINCULACIÓN- (Software institucional)
Objetivo
Conocer la trayectoria laboral y profesional de los egresados, con el objetivo de retroalimentar los programas y planes de estudio, buscando en todo momento reforzar los conocimientos que se imparten en el plantel.
Meta
1 modulo de carga de datos para el sistema SeGresados.
Cronograma de Actividades
Actividades | [5 empty] | Fecha programada
Desarrollo del modulo de carga de datos. | [5 empty] | 20/02/2023-30/05/2023
Pruebas de funcionamiento del modulo. | [5 empty] | 20/02/2023-30/05/2023
Integración del modulo al sistema de egresados. | [5 empty] | 31/05/2023-23/06/2023
Observaciones
ROGELIO ENRIQUE TELONA TORRES |  | GUADALUPE ZETINA CRUZ |  |  | OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería Informática |  |  | Subdirector Académico
NOTA: El cronograma solo debe considerar las actividades a realizar en el periodo.

## Reporte 1
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | INFORMÁTICA
PROFESOR (A): | ROGELIO ENRIQUE TELONA TORRES
Reporte No. | 1 |  |  | Periodo | FEB- JUL 2023
Nombre del Proyecto | GESTIÓN ACADÉMICA Y VINCULACIÓN- (Software institucional)
Objetivo
Conocer la trayectoria laboral y profesional de los egresados, con el objetivo de retroalimentar los programas y planes de estudio, buscando en todo momento reforzar los conocimientos que se imparten en el plantel.
Meta
1 modulo de carga de datos para el sistema SeGresados.
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Desarrollo del modulo de carga de datos. |  | 20/02/2023 - 18/04/2023 |  | Capturas del modulo en desarrollo |  | 50%
Pruebas de funcionamiento del modulo. |  | 20/02/2023 - 18/04/2023 |  | Capturas del modulo en desarrollo |  | 50%
Integración del modulo al sistema de egresados. |  | 31/05/2023-23/06/2023
Observaciones
|  | GUADALUPE ZETINA CRUZ |  |  | OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
ROGELIO ENRIQUE TELONA TORRES |  | Jefe de División de Ingeniería Informática |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 2
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | INFORMÁTICA
PROFESOR (A): | ROGELIO ENRIQUE TELONA TORRES
Reporte No. | 2 |  |  | Periodo | FEB- JUL 2023
Nombre del Proyecto | GESTIÓN ACADÉMICA Y VINCULACIÓN- (Software institucional)
Objetivo
Conocer la trayectoria laboral y profesional de los egresados, con el objetivo de retroalimentar los programas y planes de estudio, buscando en todo momento reforzar los conocimientos que se imparten en el plantel.
Meta
1 modulo de carga de datos para el sistema SeGresados.
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Desarrollo del modulo de carga de datos. |  | 20/02/2023-30/05/2023
Pruebas de funcionamiento del modulo. |  | 20/02/2023-30/05/2023
Integración del modulo al sistema de egresados. |  | 31/05/2023-23/06/2023
0 |  | 0
0 |  | 0
0 |  | 0
0 |  | 0
0 |  | 0
0 |  | 0
0 |  | 0
Observaciones
|  | GUADALUPE ZETINA CRUZ |  |  | OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
ROGELIO ENRIQUE TELONA TORRES |  | Jefe de División de Ingeniería Informática |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 3
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | INFORMÁTICA
PROFESOR (A): | ROGELIO ENRIQUE TELONA TORRES
Reporte No. | 3 |  |  | Periodo | FEB- JUL 2023
Nombre del Proyecto | GESTIÓN ACADÉMICA Y VINCULACIÓN- (Software institucional)
Objetivo
Conocer la trayectoria laboral y profesional de los egresados, con el objetivo de retroalimentar los programas y planes de estudio, buscando en todo momento reforzar los conocimientos que se imparten en el plantel.
Meta
1 modulo de carga de datos para el sistema SeGresados.
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Desarrollo del modulo de carga de datos. |  | 20/02/2023-30/05/2023
Pruebas de funcionamiento del modulo. |  | 20/02/2023-30/05/2023
Integración del modulo al sistema de egresados. |  | 31/05/2023-23/06/2023
0 |  | 0
0 |  | 0
0 |  | 0
0 |  | 0
0 |  | 0
0 |  | 0
0 |  | 0
Observaciones
|  | GUADALUPE ZETINA CRUZ |  |  | OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
ROGELIO ENRIQUE TELONA TORRES |  | Jefe de División de Ingeniería Informática |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)