## Registro (hidden)
Programa de Trabajo Académico en Horas de Apoyo a la Docencia
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN
PROFESOR (A): | L.C. GUILLERMO MORALES CADENA
|  |  |  | Periodo | FEB 23 -JUL 23
Nombre del Proyecto | PROYECTO ESPECIAL ( Educación DUAL)
Objetivo
La Formación Dual es el sistema educativo que busca fortalecer el vínculo entre empresa y escuela, mediante la colaboración y coordinación entre las compañías e instituciones educativas.
Meta
Proyectos Alumnos/ Empresa. Educacion Dual
Cronograma de Actividades
Actividades | [5 empty] | Fecha programada
Realización del plan de trabajo | [5 empty] | 27 feb -10 marzo 2023
Reunión con el departamento de vinculación del ITSSAT | [5 empty] | 13 al 17 de marzo
Elaboración de material para la presentación con el sector empresarial | [5 empty] | del 20 al 31 de marzo
Presentación del programa educación DUAL al consejo de vinculación | [5 empty] | 17 al 21 de abril
Platica de sensibilización con alumnos de 4 semestre | [5 empty] | 24 al 28 de abril
Platica de sensibilización con Docentes de la Lic. En Admon | [5 empty] | 08 al 12 de mayo 2023
Convenio de educacion dual con empresa de la zona de los tuxtlas | [5 empty] | 29 de mayo al 16 de junio
Observaciones
L.C. GUILLERMO MORALES CADENA |  | L.C.MANUEL DE JESÚS CANO BUSTAMANTE |  |  | M.C.J. y S. OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
Profesor |  | Jefe de División de Lic. en Administración |  |  | Subdirector Académico
NOTA: El cronograma solo debe considerar las actividades a realizar en el periodo.

## Reporte 1 (hidden)
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | EN LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN
PROFESOR (A): | L.C. GUILLERMO MORALES CADENA
Reporte No. | 1 |  |  | Periodo | FEB 23 -JUL 23
Nombre del Proyecto | PROYECTO ESPECIAL ( Educación DUAL)
Objetivo
La Formación Dual es el sistema educativo que busca fortalecer el vínculo entre empresa y escuela, mediante la colaboración y coordinación entre las compañías e instituciones educativas.
Meta
Proyectos Alumnos/ Empresa. Educacion Dual
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Realización del plan de trabajo |  | 27 feb -10 marzo 2023 |  | Plan de trabajo |  | 33%
Reunión con el departamento de vinculación del ITSSAT |  | 13 al 17 de marzo 2023 |  | Fotografia |  | 33%
Elaboración de material para la presentación con el sector empresarial |  | del 20 al 31 de marzo 2023 |  | Diapositivas |  | 33%
Presentación del programa educación DUAL al consejo de vinculación |  | 17 al 21 de abril 2023 |  | Fotografia y Lista de Asistencia |  | 33%
Observaciones
|  | L.C.MANUEL DE JESÚS CANO BUSTAMANTE |  |  | M.C.J. y S. OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
L.C. GUILLERMO MORALES CADENA |  | Jefe de División de Lic. En Administración |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on C9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 2
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN
PROFESOR (A): | L.C. GUILLERMO MORALES CADENA
Reporte No. | 2 |  |  | Periodo | FEB 23 -JUL 23
Nombre del Proyecto | PROYECTO ESPECIAL ( Educación DUAL)
Objetivo
La Formación Dual es el sistema educativo que busca fortalecer el vínculo entre empresa y escuela, mediante la colaboración y coordinación entre las compañías e instituciones educativas.
Meta
Proyectos Alumnos/ Empresa. Educacion Dual
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Realización del plan de trabajo |  | 27 feb -10 marzo 2023 |  | Plan de trabajo |  | 66%
Reunión con el departamento de vinculación del ITSSAT |  | 13 al 17 de marzo 2023 |  | Fotografia |  | 66%
Elaboración de material para la presentación con el sector empresarial |  | del 20 al 31 de marzo 2023 |  | Diapositivas |  | 66%
Presentación del programa educación DUAL al consejo de vinculación |  | 17 al 21 de abril 2023 |  | Fotografia y Lista de Asistencia |  | 66%
Observaciones
|  | L.C.MANUEL DE JESÚS CANO BUSTAMANTE |  |  | M.C.J. y S. OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
L.C. GUILLERMO MORALES CADENA |  | Jefe de División de Lic. En Administración |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on C9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 3 (hidden)
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN
PROFESOR (A): | L.C. GUILLERMO MORALES CADENA
Reporte No. | 3 |  |  | Periodo | FEB 23 -JUL 23
Nombre del Proyecto | PROYECTO ESPECIAL ( Educación DUAL)
Objetivo
La Formación Dual es el sistema educativo que busca fortalecer el vínculo entre empresa y escuela, mediante la colaboración y coordinación entre las compañías e instituciones educativas.
Meta
Proyectos Alumnos/ Empresa. Educacion Dual
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Realización del plan de trabajo |  | 27 feb -10 marzo 2023 |  | Plan de trabajo |  | 100%
Reunión con el departamento de vinculación del ITSSAT |  | 13 al 17 de marzo 2023 |  | Fotografia |  | 100%
Elaboración de material para la presentación con el sector empresarial |  | del 20 al 31 de marzo 2023 |  | Diapositivas |  | 100%
Presentación del programa educación DUAL al consejo de vinculación |  | 17 al 21 de abril 2023 |  | Fotografia y Lista de Asistencia |  | 100%
Observaciones
|  | L.C.MANUEL DE JESÚS CANO BUSTAMANTE |  |  | M.C.J. y S. OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
L.C. GUILLERMO MORALES CADENA |  | Jefe de División de Lic. En Administración |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on C9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)