## Registro
Programa de Trabajo Académico en Horas de Apoyo a la Docencia
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | INFORMÁTICA
PROFESOR (A): | ROSARIO CARVAJAL HERNÁNDEZ
|  |  |  | Periodo | FEB – JUL 2023
Nombre del Proyecto | TUTORÍA Y DIRECCIÓN INDIVIDUALIZADA (TESIS)
Objetivo
Dirigir y asesorar las actividades individuales generadas por proyectos de tesis.
Meta
3 tesis (desarrollo)
Cronograma de Actividades
Actividades | [5 empty] | Fecha programada
Asesorar, revisar contenido, formato de Tesis Tesis: “Integración de prototipos de realidad aumentada en el museo regional de San Andrés Tuxtla” Tesista: Julio Alejandro Chagala Ayala | [5 empty] | 20/02/2023 – 04/07/2023
Asesorar, revisar contenido, formato de Tesis Tesis: “Desarrollo e implementación de un sistema web para la administración de documentos digitales de la asociación ganadera local de Santiago Tuxtla” Tesista: Alejandro Camino Xalate | [5 empty] | 20/02/2023 – 04/07/2023
Asesorar, revisar contenido, formato de Tesis Tesis: “Determinación de las habilidades investigativas de estudiantes de Ingeniería Informática” Tesista: Ana Marien Reyes Guerrero | [5 empty] | 20/02/2023 – 04/07/2023
Observaciones
ROSARIO CARVAJAL HERNÁNDEZ |  | GUADALUPE ZETINA CRUZ (Nombre y firma) |  |  | OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ (Nombre y firma)
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería Informática |  |  | Subdirector Académico
NOTA: El cronograma solo debe considerar las actividades a realizar en el periodo.

## Reporte 1
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | INFORMÁTICA
PROFESOR (A): | ROSARIO CARVAJAL HERNÁNDEZ
Reporte No. | 1 |  |  | Periodo | FEB – JUL 2023
Nombre del Proyecto | TUTORÍA Y DIRECCIÓN INDIVIDUALIZADA (TESIS)
Objetivo
Dirigir y asesorar las actividades individuales generadas por proyectos de tesis.
Meta
3 tesis (desarrollo)
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Asesorar, revisar contenido, formato de Tesis Tesis: “Integración de prototipos de realidad aumentada en el museo regional de San Andrés Tuxtla” Tesista: Julio Alejandro Chagala Ayala |  | 20/02/2023-21/04/2023 |  | Evidencia fotográfica |  | 60%
Asesorar, revisar contenido, formato de Tesis Tesis: “Desarrollo e implementación de un sistema web para la administración de documentos digitales de la asociación ganadera local de Santiago Tuxtla” Tesista: Alejandro Camino Xalate |  | 20/02/2023-21/04/2023 |  | Evidencia fotográfica |  | 5%
Asesorar, revisar contenido, formato de Tesis Tesis: “Determinación de las habilidades investigativas de estudiantes de Ingeniería Informática” Tesista: Ana Marien Reyes Guerrero |  | 20/02/2023-21/04/2023 |  | Evidencia fotográfica |  | 10%
Observaciones
|  | GUADALUPE ZETINA CRUZ (Nombre y firma) |  |  | OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ (Nombre y firma)
ROSARIO CARVAJAL HERNÁNDEZ |  | Jefe de División de Ingeniería Informática |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 2
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | INFORMÁTICA
PROFESOR (A): | ROSARIO CARVAJAL HERNÁNDEZ
Reporte No. | 2 |  |  | Periodo | FEB – JUL 2023
Nombre del Proyecto | TUTORÍA Y DIRECCIÓN INDIVIDUALIZADA (TESIS)
Objetivo
Dirigir y asesorar las actividades individuales generadas por proyectos de tesis.
Meta
3 tesis (desarrollo)
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Asesorar, revisar contenido, formato de Tesis Tesis: “Integración de prototipos de realidad aumentada en el museo regional de San Andrés Tuxtla” Tesista: Julio Alejandro Chagala Ayala |  | 22/04/2023 – 16/05/2023 |  | Evidencia fotográfica |  | 80%
Asesorar, revisar contenido, formato de Tesis Tesis: “Desarrollo e implementación de un sistema web para la administración de documentos digitales de la asociación ganadera local de Santiago Tuxtla” Tesista: Alejandro Camino Xalate |  | 22/04/2023 – 16/05/2023 |  | Evidencia fotográfica |  | 10%
Asesorar, revisar contenido, formato de Tesis Tesis: “Determinación de las habilidades investigativas de estudiantes de Ingeniería Informática” Tesista: Ana Marien Reyes Guerrero |  | 22/04/2023 – 16/05/2023 |  | Evidencia fotográfica |  | 60%
Observaciones
|  | GUADALUPE ZETINA CRUZ (Nombre y firma) |  |  | OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ (Nombre y firma)
ROSARIO CARVAJAL HERNÁNDEZ |  | Jefe de División de Ingeniería Informática |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 3
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | INFORMÁTICA
PROFESOR (A): | ROSARIO CARVAJAL HERNÁNDEZ
Reporte No. | 3 |  |  | Periodo | FEB – JUL 2023
Nombre del Proyecto | TUTORÍA Y DIRECCIÓN INDIVIDUALIZADA (TESIS)
Objetivo
Dirigir y asesorar las actividades individuales generadas por proyectos de tesis.
Meta
3 tesis (desarrollo)
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Asesorar, revisar contenido, formato de Tesis Tesis: “Integración de prototipos de realidad aumentada en el museo regional de San Andrés Tuxtla” Tesista: Julio Alejandro Chagala Ayala |  | 20/02/2023 – 04/07/2023
Asesorar, revisar contenido, formato de Tesis Tesis: “Desarrollo e implementación de un sistema web para la administración de documentos digitales de la asociación ganadera local de Santiago Tuxtla” Tesista: Alejandro Camino Xalate |  | 20/02/2023 – 04/07/2023
Asesorar, revisar contenido, formato de Tesis Tesis: “Integración de prototipos de realidad aumentada en el museo regional de San Andrés Tuxtla” Tesista: Julio Alejandro Chagala Ayala |  | 20/02/2023 – 04/07/2023
0 |  | 0
0 |  | 0
0 |  | 0
0 |  | 0
0 |  | 0
0 |  | 0
0 |  | 0
Observaciones
|  | GUADALUPE ZETINA CRUZ (Nombre y firma) |  |  | OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ (Nombre y firma)
ROSARIO CARVAJAL HERNÁNDEZ |  | Jefe de División de Ingeniería Informática |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)