## Registro
Programa de Trabajo Académico en Horas de Apoyo a la Docencia
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | EN GESTION EMPRESARIAL
PROFESOR (A): | IRMA DE JESUS HERNANDEZ RUIZ
|  |  |  | Periodo | Febrero - Julio 2023
Nombre del Proyecto | TUTORIA Y DIRECCION INDIVIDUALIZADA (asesor de residencias profesionales)
Objetivo
Implementar un proyecto de integración basado en valores que genere comunicación efectiva entre los estudiantes del Nivel Basico a partir de la activación fisica.
Meta
Aplicar el proyecto en una escuela del Nivel Basico
Cronograma de Actividades
Actividades | [5 empty] | Fecha programada
Requisitar y entregar al Depto de Desarrollo Comunitario los formatos DC 01, DC 02 y DC 03 | [5 empty] | 20/02/23 - 03/03/23
Presentar ante la institución educativa el proyecto valores aprender | [5 empty] | 17/04/23 - 05/05/23
Analizar fisicamente los espacios para seleccionar los juegos a pintar en los espacios de recreación | [5 empty] | 17/04/23 - 05/05/23
Implementar el proyecto con los estudiantes de Ingenieria en Gestión Empresarial | [5 empty] | 08/05/23 - 31/05/23
Inauguración del proyecto con representantes de la institución beneficiada y el ITSSAT | [5 empty] | 01/06/23 - 16/06/23
Capacitar a maestros y niños de la institución beneficiada para que sepan utilizar los juegos correctamente | [5 empty] | 01/06/23 - 16/06/23
Observaciones
IRMA DE JESUS HERNANDEZ RUIZ |  | L.C. ANA KARENINA CORDOBA FERMAN |  |  | MTRA. OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería en Gestión Empresarial |  |  | Subdirector Académico
NOTA: El cronograma solo debe considerar las actividades a realizar en el periodo.

## Reporte 1
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | EN GESTION EMPRESARIAL
PROFESOR (A): | IRMA DE JESUS HERNANDEZ RUIZ
Reporte No. | 1 |  |  | Periodo | Febrero - Julio 2023
Nombre del Proyecto | TUTORIA Y DIRECCION INDIVIDUALIZADA (asesor de residencias profesionales)
Objetivo
Implementar un proyecto de integración basado en valores que genere comunicación efectiva entre los estudiantes del Nivel Basico a partir de la activación fisica.
Meta
Aplicar el proyecto en una escuela del Nivel Basico
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Requisitar y entregar al Depto de Desarrollo Comunitario los formatos DC 01, DC 02 y DC 03 |  | 20/02/23 - 03/03/23 |  | Formatos requisitados |  | 33%
Analizar fisicamente los espacios para seleccionar los juegos a pintar en los espacios de recreación |  | 20/02/23 - 19/04/23 |  | Fotografias
Implementar el proyecto con los estudiantes de Ingenieria en Gestión Empresarial |  | 20/02/23 - 19/04/23 |  | Fotografias
Inauguración del proyecto con representantes de la institución beneficiada y el ITSSAT |  | 20/02/23 - 19/04/23 |  | Fotografias
Capacitar a maestros y niños de la institución beneficiada para que sepan utilizar los juegos correctamente |  | 20/02/23 - 19/04/23 |  | Fotografias
0
0
0
0
0
Observaciones
|  | L.C. ANA KARENINA CORDOBA FERMAN |  |  | MTRA. OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
IRMA DE JESUS HERNANDEZ RUIZ |  | Jefe de División de Ingeniería _____ |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 2
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | EN GESTION EMPRESARIAL
PROFESOR (A): | IRMA DE JESUS HERNANDEZ RUIZ
Reporte No. | 2 |  |  | Periodo | Febrero - Julio 2023
Nombre del Proyecto | TUTORIA Y DIRECCION INDIVIDUALIZADA (asesor de residencias profesionales)
Objetivo
Implementar un proyecto de integración basado en valores que genere comunicación efectiva entre los estudiantes del Nivel Basico a partir de la activación fisica.
Meta
Aplicar el proyecto en una escuela del Nivel Basico
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Requisitar y entregar al Depto de Desarrollo Comunitario los formatos DC 01, DC 02 y DC 03 |  | 20/02/23 - 03/03/23 |  | Formatos requisitados |  | 100%
Analizar fisicamente los espacios para seleccionar los juegos a pintar en los espacios de recreación |  | 17/04/23 - 05/05/23 |  |  |  | 33%
Implementar el proyecto con los estudiantes de Ingenieria en Gestión Empresarial |  | 08/05/23 - 31/05/23 |  |  |  | 33%
Inauguración del proyecto con representantes de la institución beneficiada y el ITSSAT |  | 01/06/23 - 16/06/23
Capacitar a maestros y niños de la institución beneficiada para que sepan utilizar los juegos correctamente |  | 01/06/23 - 16/06/23
Observaciones
|  | L.C. ANA KARENINA CORDOBA FERMAN |  |  | MTRA. OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
IRMA DE JESUS HERNANDEZ RUIZ |  | Jefe de División de Ingeniería _____ |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 3
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | EN GESTION EMPRESARIAL
PROFESOR (A): | IRMA DE JESUS HERNANDEZ RUIZ
Reporte No. | 3 |  |  | Periodo | Febrero - Julio 2023
Nombre del Proyecto | TUTORIA Y DIRECCION INDIVIDUALIZADA (asesor de residencias profesionales)
Objetivo
Implementar un proyecto de integración basado en valores que genere comunicación efectiva entre los estudiantes del Nivel Basico a partir de la activación fisica.
Meta
Aplicar el proyecto en una escuela del Nivel Basico
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Requisitar y entregar al Depto de Desarrollo Comunitario los formatos DC 01, DC 02 y DC 03 |  | 20/02/23 - 03/03/23
Analizar fisicamente los espacios para seleccionar los juegos a pintar en los espacios de recreación |  | 17/04/23 - 05/05/23
Implementar el proyecto con los estudiantes de Ingenieria en Gestión Empresarial |  | 08/05/23 - 31/05/23
Inauguración del proyecto con representantes de la institución beneficiada y el ITSSAT |  | 01/06/23 - 16/06/23
Capacitar a maestros y niños de la institución beneficiada para que sepan utilizar los juegos correctamente |  | 01/06/23 - 16/06/23
0 |  | 0
0 |  | 0
0 |  | 0
0 |  | 0
0 |  | 0
Observaciones
|  | L.C. ANA KARENINA CORDOBA FERMAN |  |  | MTRA. OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
IRMA DE JESUS HERNANDEZ RUIZ |  | Jefe de División de Ingeniería _____ |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)