## Registro
Programa de Trabajo Académico en Horas de Apoyo a la Docencia
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | MECATRÓNICA
PROFESOR (A): | ING JUAN MERLIN CHONTAL
|  |  |  | Periodo | FEB -JUL 2023
Nombre del Proyecto | TUTORIA Y DIRECCIÓN INDIVIDUALIZADA(Tutoria GRUPAL)
Objetivo
Elevar la calidad de la educación a través de la acción tutorial que acompañe al educando a lograr una mejor eficiencia Terminal, con estrategias que permitan abatir los problemas de deserción y reprobación, así como fortalecer los aspectos cognitivos y efectivos del aprendizaje de los alumnos pertenecientes al sistema de Institutos Tecnológicos Superiores de Educación Tecnológica
Meta
1 PAT 3 reportes Individuales
Cronograma de Actividades
Actividades | [5 empty] | Fecha programada
Elaboracion del PAT | [5 empty] | 20/02/2023 -04/03/2023
Seguimiento al expediente de los tutorados | [5 empty] | 20/02/2023 - 04/07/2023
Seguimiento a las actividades programadas en el PAT | [5 empty] | 20/02/2023 - 04/07/2023
Entrega de reporte mensual a la coordinación de tutorias de Ingeniría Mecatrónica | [5 empty] | 20/02/2023 - 04/07/2023
Elaboracion y entrega del formato de seguimiento mensual a la trayectoria academica | [5 empty] | 20/02/2023 - 04/07/2023
Dar seguimiento al formato de acreditación y evaluación de la actividad tutorial | [5 empty] | 2023-07-04
Elaboración del reporte final, lista de acreditados y reporte semestral del tutor | [5 empty] | 2023-07-04
Observaciones
Ing Juan Merlin Chontal |  | Ing Yosafat Mortera Elias |  |  | MCJyS Ofelia Enriquez Ordaz
Tutor |  | Jefe de División de Ingeniería Mecatrónica |  |  | Subdirectora Académico
NOTA: El cronograma solo debe considerar las actividades a realizar en el periodo.
Note on G21: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: De acuerdo a su 1ra sesión de tutorias

## Reporte 1 (hidden)
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | MECATRONICA
PROFESOR (A): | ING JUAN MERLIN CHONTAL
Reporte No. | 1 |  |  | Periodo | FEB -JUL 2023
Nombre del Proyecto | TUTORIA Y DIRECCIÓN INDIVIDUALIZADA(Tutoria GRUPAL)
Objetivo
Elevar la calidad de la educación a través de la acción tutorial que acompañe al educando a lograr una mejor eficiencia Terminal, con estrategias que permitan abatir los problemas de deserción y reprobación, así como fortalecer los aspectos cognitivos y efectivos del aprendizaje de los alumnos pertenecientes al sistema de Institutos Tecnológicos Superiores de Educación Tecnológica
Meta
1 PAT 3 reportes Individuales
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Elaboracion del PAT |  | 20/02/2023 -04/03/2023 |  | Archivo compartido en DRIVE |  | 100%
Seguimiento al expediente de los tutorados |  | 20/02/2023 - 04/07/2023 |  | Expediente virtual |  | 33%
Seguimiento a las actividades programadas en el PAT |  | 20/02/2023 - 04/07/2023 |  | Plasmada en el reporte mensual DRIVE |  | 33%
Entrega de reporte mensual a la coordinación de tutorias de Ingeniría Mecatrónica |  | 20/02/2023 - 04/07/2023 |  | Archivo compartido en DRIVE |  | 33%
Elaboracion y entrega del formato de seguimiento mensual a la trayectoria academica |  | 20/02/2023 - 04/07/2023 |  | Archivo compartido en DRIVE |  | 33%
Dar seguimiento al formato de acreditación y evaluación de la actividad tutorial |  | 2023-07-04 |  | Archivo compartido en DRIVE |  | 0%
Elaboración del reporte final, lista de acreditados y reporte semestral del tutor |  | 2023-07-04 |  | Archivo compartido en DRIVE |  | 0%
0
0
0
Observaciones
Ing Juan Merlin Chontal |  | Ing. Yosafat Mortera Elias |  |  | MCJyS Ofelia Enriquez Ordaz
Tutor |  | Jefe de División de Ingenería Mecatrónica |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 2 (hidden)
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | MECATRÓNICA
PROFESOR (A): | Ing Juan Merlin Chontal
Reporte No. | 2 |  |  | Periodo | FEB -JUL 2023
Nombre del Proyecto | TUTORIA Y DIRECCIÓN INDIVIDUALIZADA(Tutoria GRUPAL)
Objetivo
Elevar la calidad de la educación a través de la acción tutorial que acompañe al educando a lograr una mejor eficiencia Terminal, con estrategias que permitan abatir los problemas de deserción y reprobación, así como fortalecer los aspectos cognitivos y efectivos del aprendizaje de los alumnos pertenecientes al sistema de Institutos Tecnológicos Superiores de Educación Tecnológica
Meta
1 PAT 3 reportes Individuales
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Elaboracion del PAT |  | 20/02/2023 -04/03/2023 |  | Archivo compartido en DRIVE |  | 100%
Seguimiento al expediente de los tutorados |  | 20/02/2023 - 04/07/2023 |  | Expediente virtual |  | 66%
Seguimiento a las actividades programadas en el PAT |  | 20/02/2023 - 04/07/2023 |  | Plasmada en el reporte mensual DRIVE |  | 66%
Entrega de reporte mensual a la coordinación de tutorias de Ingeniría Mecatrónica |  | 20/02/2023 - 04/07/2023 |  | Archivo compartido en DRIVE |  | 66%
Elaboracion y entrega del formato de seguimiento mensual a la trayectoria academica |  | 20/02/2023 - 04/07/2023 |  | Archivo compartido en DRIVE |  | 66%
Dar seguimiento al formato de acreditación y evaluación de la actividad tutorial |  | 2023-07-04 |  | Archivo compartido en DRIVE |  | 66%
Elaboración del reporte final, lista de acreditados y reporte semestral del tutor |  | 2023-07-04 |  | Archivo compartido en DRIVE |  | 0%
Observaciones
Ing Juan Merlin Chontal |  | Ing. Yosafat Mortera Elias |  |  | MCJyS Ofelia Enriquez Ordaz
Tutor |  | Jefe de División de Ingeniería Mecatrónica |  |  | Subdirectora Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 3
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | MECATRÓNICA
PROFESOR (A): | JUAN MERLIN CHONTAL
Reporte No. | 3 |  |  | Periodo | FEB -JUL 2023
Nombre del Proyecto | TUTORIA Y DIRECCIÓN INDIVIDUALIZADA (Tutoria grupal)
Objetivo
Elevar la calidad de la educación a través de la acción tutorial que acompañe al educando a lograr una mejor eficiencia Terminal, con estrategias que permitan abatir los problemas de deserción y reprobación, así como fortalecer los aspectos cognitivos y efectivos del aprendizaje de los alumnos pertenecientes al sistema de Institutos Tecnológicos Superiores de Educación Tecnológica
Meta
1 PAT 3 reportes Individuales
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Elaboracion del PAT |  | 20/02/2023 -04/03/2023 |  | Archivo compartido en DRIVE |  | 100%
Seguimiento al expediente de los tutorados |  | 20/02/2023 - 04/07/2023 |  | Expediente virtual |  | 100%
Seguimiento a las actividades programadas en el PAT |  | 20/02/2023 - 04/07/2023 |  | Plasmada en el reporte mensual DRIVE |  | 100%
Entrega de reporte mensual a la coordinación de tutorias de Ingeniría Mecatrónica |  | 20/02/2023 - 04/07/2023 |  | Archivo compartido en DRIVE |  | 100%
Elaboracion y entrega del formato de seguimiento mensual a la trayectoria academica |  | 20/02/2023 - 04/07/2023 |  | Archivo compartido en DRIVE |  | 100%
Dar seguimiento al formato de acreditación y evaluación de la actividad tutorial |  | 2023-07-04 |  | Archivo compartido en DRIVE |  | 100%
Elaboración del reporte final, lista de acreditados y reporte semestral del tutor |  | 2023-07-04 |  | Archivo compartido en DRIVE |  | 100%
0 |  |  |  | 0
0
0
Observaciones
Ing Juan Merlin Chontal |  | Ing Yosafat Mortera Elias |  |  | MCJyS Ofelia Enriquez Ordaz
Tutor |  | Jefe de División de Ingeniería Mecatrónica |  |  | Subdirectora Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)