## Registro
Programa de Trabajo Académico en Horas de Apoyo a la Docencia
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | INDUSTRIAL
PROFESOR (A): | M.I.I. Socorro Aguirre Fernández
|  |  |  | Periodo | FEB- JUL 23
Nombre del Proyecto | TUTORIA Y DIRECCIÓN INDIVIDUALIZADA (Tesis profesionales)
Objetivo
Elevar la calidad de la educación a través de la acción de asesoría que acompañe al educando a estructutar y elaborar un documento recepcional de tesis profesionales, con estrategias que permitan aplicar los conocimientos de ingeniería industrial para resolver problemas en organizaciones a los alumnos pertenecientes al sistema de Institutos Tecnológicos Superiores de Educación Tecnológica
Meta
2 Tesis profesionales
Cronograma de Actividades
Actividades | [5 empty] | Fecha programada
Presentación general de estructura de proyecto y descripción de la organización del documentos en capitulos | [5 empty] | 20/02/23 - 17/04/23
Capitulo I: Generalidades. Descripción de la empresa, área en la que participa. Elementos | [5 empty] | 20/02/23 - 17/04/23
Capitulo II: Marco teórico. Elaboración de índice tentativo de temas y subtemas | [5 empty] | 20/02/23 - 17/04/23
Revisión de marco conceptual, referencial y metodología | [5 empty] | 18/04/2023 - 16/05/23
Capitulo III: Metodología | [5 empty] | 18/04/2023 - 16/05/23
Revisión de la estructura y organización del documento recepcional de tesis | [5 empty] | 18/04/2023 - 16/05/23
Resultados | [5 empty] | 17/04/2023 - 04/07/23
Conclusiones | [5 empty] | 17/04/2023 - 04/07/23
Competencias desarrolladas, fuentes de información y anexos | [5 empty] | 17/04/2023 - 04/07/23
Revisión de todo el documentos recepcional, redacción, organización, ortografía | [5 empty] | 17/04/2023 - 04/07/23
Observaciones
M.I.I. Socorro Aguirre Fernández |  | M.I.I Ma. De la Cruz Porras Arias |  |  | M.C.J. y S Ofelia Enriquez Ordaz
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería Industrial |  |  | Subdirector Académico
NOTA: El cronograma solo debe considerar las actividades a realizar en el periodo.
Note on G21: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: De acuerdo a su 1ra sesión de tutorias
Note on G22: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: De acuerdo a su 1ra sesión de tutorias
Note on G23: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: De acuerdo a su 1ra sesión de tutorias

## Reporte 1
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | INDUSTRIAL
PROFESOR (A): | M.I.I. Socorro Aguirre Fernández
Reporte No. | 1 |  |  | Periodo | FEB- JUL 23
Nombre del Proyecto | TUTORIA Y DIRECCIÓN INDIVIDUALIZADA (Tesis profesionales)
Objetivo
Elevar la calidad de la educación a través de la acción de asesoría que acompañe al educando a estructutar y elaborar un documento recepcional de tesis profesionales, con estrategias que permitan aplicar los conocimientos de ingeniería industrial para resolver problemas en organizaciones a los alumnos pertenecientes al sistema de Institutos Tecnológicos Superiores de Educación Tecnológica
Meta
2 Tesis profesionales
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Presentación general de estructura de proyecto y descripción de la organización del documentos en capitulos |  | 20/02/23 - 17/04/23 |  | Fotografia(evidencia libre) | 18/02/23 17/04/23 | 100%
Capitulo I: Generalidades. Descripción de la empresa, área en la que participa. Elementos |  | 20/02/23 - 17/04/23 |  | Fotografia(evidencia libre) | 18/02/23 17/04/24 | 100%
Capitulo II: Marco teórico. Elaboración de índice tentativo de temas y subtemas |  | 20/02/23 - 17/04/23 |  | Fotografia(evidencia libre) | 18/02/23 17/04/25 | 100%
Revisión del marco conceptual, referencial y metodología |  | 18/04/2023 - 16/05/23 |  | Fotografia(evidencia libre) | 18/02/23 17/04/25
Capitulo III: Metodología |  | 18/04/2023 - 16/05/23 |  | Fotografia(evidencia libre) | 18/02/23 17/04/25
Revisión de la estructura y organización del documento recepcional de tesis |  | 18/04/2023 - 16/05/23 |  | Fotografia(evidencia libre) | 18/02/23 17/04/25
Resultado |  | 17/04/23 -04/07/23 |  | Fotografia(evidencia libre) | 18/02/23 17/04/25
Concluisiones |  | 17/04/23 -04/07/23 |  | Fotografia(evidencia libre) | 18/02/23 17/04/25
Competencias desarrolladas, fuentes de información y anexos |  | 17/04/23 -04/07/23 |  | Fotografia(evidencia libre) | 18/02/23 17/04/25
Revisión de todo el documentos recepcional, redacción , organización y ortografía. |  | 17/04/23 -04/07/23 |  | Fotografia(evidencia libre) | 18/02/23 17/04/25
Observaciones
M.I.I. Socorro Aguirre Fernández |  | M.I.I Ma. De la Cruz Porras Arias |  |  | M.C.J. y S Ofelia Enriquez Ordaz
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería industrial |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 2
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | INDUSTRIAL
PROFESOR (A): | M.I.I. Socorro Aguirre Fernández
Reporte No. | 2 |  |  | Periodo | FEB- JUL 23
Nombre del Proyecto | TUTORIA Y DIRECCIÓN INDIVIDUALIZADA (Tesis profesionales)
Objetivo
Elevar la calidad de la educación a través de la acción de asesoría que acompañe al educando a estructutar y elaborar un documento recepcional de tesis profesionales, con estrategias que permitan aplicar los conocimientos de ingeniería industrial para resolver problemas en organizaciones a los alumnos pertenecientes al sistema de Institutos Tecnológicos Superiores de Educación Tecnológica
Meta
2 Tesis profesionales
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Presentación general de estructura de proyecto y descripción de la organización del documentos en capitulos |  | 20/02/23 - 17/04/23 |  | Fotografia(evidencia libre) | 18/02/23 17/04/23 | 100%
Capitulo I: Generalidades. Descripción de la empresa, área en la que participa. Elementos |  | 20/02/23 - 17/04/23 |  | Fotografia(evidencia libre) | 18/02/23 17/04/24 | 100%
Capitulo II: Marco teórico. Elaboración de índice tentativo de temas y subtemas |  | 20/02/23 - 17/04/23 |  | Fotografia(evidencia libre) | 18/02/23 17/04/25 | 100%
Revisión del marco conceptual, referencial y metodología |  | 18/04/2023 - 16/05/23 |  | Fotografia(evidencia libre) | 18/02/23 17/04/25 | 100%
Capitulo III: Metodología |  | 18/04/2023 - 16/05/23 |  | Fotografia(evidencia libre) | 18/02/23 17/04/25 | 100%
Revisión de la estructura y organización del documento recepcional de tesis |  | 18/04/2023 - 16/05/23 |  | Fotografia(evidencia libre) | 18/02/23 17/04/25 | 100%
Resultado |  | 17/04/23 -04/07/23 |  | Fotografia(evidencia libre) | 18/02/23 17/04/25
Concluisiones |  | 17/04/23 -04/07/23 |  | Fotografia(evidencia libre) | 18/02/23 17/04/25
Competencias desarrolladas, fuentes de información y anexos |  | 17/04/23 -04/07/23 |  | Fotografia(evidencia libre) | 18/02/23 17/04/25
Revisión de todo el documentos recepcional, redacción , organización y ortografía. |  | 17/04/23 -04/07/23 |  | Fotografia(evidencia libre) | 18/02/23 17/04/25
Observaciones
M.I.I. Socorro Aguirre Fernández |  | M.I.I Ma. De la Cruz Porras Arias |  |  | M.C.J. y S Ofelia Enriquez Ordaz
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería Industrial |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte TRES
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | INDUSTRIAL
PROFESOR (A): | M.I.I. Socorro Aguirre Fernández
Reporte No. | 3 |  |  | Periodo | FEB- JUL 23
Nombre del Proyecto | TUTORIA Y DIRECCIÓN INDIVIDUALIZADA (Tesis profesionales)
Objetivo
Elevar la calidad de la educación a través de la acción de asesoría que acompañe al educando a estructutar y elaborar un documento recepcional de tesis profesionales, con estrategias que permitan aplicar los conocimientos de ingeniería industrial para resolver problemas en organizaciones a los alumnos pertenecientes al sistema de Institutos Tecnológicos Superiores de Educación Tecnológica
Meta
2 Tesis profesionales
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Presentación general de estructura de proyecto y descripción de la organización del documentos en capitulos |  | 20/02/23 - 17/04/23 |  | Fotografia(evidencia libre) | 18/02/23 17/04/23 | 100%
Capitulo I: Generalidades. Descripción de la empresa, área en la que participa. Elementos |  | 20/02/23 - 17/04/23 |  | Fotografia(evidencia libre) | 18/02/23 17/04/24 | 100%
Capitulo II: Marco teórico. Elaboración de índice tentativo de temas y subtemas |  | 20/02/23 - 17/04/23 |  | Fotografia(evidencia libre) | 18/02/23 17/04/25 | 100%
Revisión del marco conceptual, referencial y metodología |  | 18/04/2023 - 16/05/23 |  | Fotografia(evidencia libre) | 18/02/23 17/04/25 | 100%
Capitulo III: Metodología |  | 18/04/2023 - 16/05/23 |  | Fotografia(evidencia libre) | 18/02/23 17/04/25 | 100%
Revisión de la estructura y organización del documento recepcional de tesis |  | 18/04/2023 - 16/05/23 |  | Fotografia(evidencia libre) | 18/02/23 17/04/25 | 100%
Resultado |  | 17/04/23 -04/07/23 |  | Fotografia(evidencia libre) | 18/02/23 17/04/25 | 100%
Concluisiones |  | 17/04/23 -04/07/23 |  | Fotografia(evidencia libre) | 18/02/23 17/04/25 | 100%
Competencias desarrolladas, fuentes de información y anexos |  | 17/04/23 -04/07/23 |  | Fotografia(evidencia libre) | 18/02/23 17/04/25 | 100%
Revisión de todo el documentos recepcional, redacción , organización y ortografía. |  | 17/04/23 -04/07/23 |  | Fotografia(evidencia libre) | 18/02/23 17/04/25 | 100%
Observaciones
M.I.I. Socorro Aguirre Fernández |  | M.I.I Ma. De la Cruz Porras Arias |  |  | M.C.J. y S Ofelia Enriquez Ordaz
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería Industrial |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)