## Registro
Programa de Trabajo Académico en Horas de Apoyo a la Docencia
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN
PROFESOR: | MCA. LUCILA MARIN SANTOS
|  |  |  | Periodo | FEB JUN 2023
Nombre del Proyecto | ACTIVIDADES DOCENCIA (BANCO DE PROYECTO)
Objetivo
Establecer platicas con el dueño y/o el administrador de empresas locales con la finalidad de identificar alguna problemática y con ello generar proyectos para que alumnos de noveno semestre desarrollen su residencia profesional.
Meta
2 PROYECTOS DE RESIDENCIAS
Cronograma de Actividades
Actividades | [5 empty] | Fecha programada
Determinación de empresas a visistar | [5 empty] | 20/02/2023-21/04/2023
Elaboración del instrumento para el diagnóstico preliminar de la(s) empresa(s) para identificar necesidades | [5 empty] | 24/04/2023-19/05/2023
Descripción de las necesidades determinando la propuesta de acción | [5 empty] | 24/04/2023-19/05/2023
Elaboración del antepeoyecto para residencias (2 anteproyectos) | [5 empty] | 22/05/2023-04/06/2023
Observaciones
MCA. LUCILA MARIN SANTOS |  | L.C. MANUEL DE JESUS CANO BUSTAMANTE |  |  | MCJYS. OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería en Licenciatura en Administración |  |  | Subdirector Académico
NOTA: El cronograma solo debe considerar las actividades a realizar en el periodo.

## Reporte 1
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN
PROFESOR (A): | MCA. LUCILA MARIN SANTOS
Reporte No. | 1 |  |  | Periodo | FEB JUN 2023
Nombre del Proyecto | ACTIVIDADES DOCENCIA (BANCO DE PROYECTO)
Objetivo
Establecer platicas con el dueño y/o el administrador de empresas locales con la finalidad de identificar alguna problemática y con ello generar proyectos para que alumnos de noveno semestre desarrollen su residencia profesional.
Meta
2 PROYECTOS DE RESIDENCIAS
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Determinación de empresas a visistar |  | 20/02/2023-21/04/2023 |  | Lista de empresas locales |  | 33%
Observaciones
MCA. LUCILA MARIN SANTOS |  | L.C. MANUEL DE JESUS CANO BUSTAMANTE |  |  | MCJYS. OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería en Licenciatura en Administración |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 2
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN
PROFESOR (A): | MCA. LUCILA MARIN SANTOS
Reporte No. | 2 |  |  | Periodo | FEB JUN 2023
Nombre del Proyecto | ACTIVIDADES DOCENCIA (BANCO DE PROYECTO)
Objetivo
Establecer platicas con el dueño y/o el administrador de empresas locales con la finalidad de identificar alguna problemática y con ello generar proyectos para que alumnos de noveno semestre desarrollen su residencia profesional.
Meta
2 PROYECTOS DE RESIDENCIAS
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Elaboración del instrumento para el diagnóstico preliminar de la(s) empresa(s) para identificar necesidades |  | 24/04/2023-19/05/2023 |  | Guión de entrevista |  | 66%
Descripción de las necesidades determinando la propuesta de acción |  | 24/04/2023-19/05/2023 |  | Lista de necesidades |  | 66%
Observaciones
Nota: no se impartió asesorias extraclase porque no fueron requeridas por los alumnos
MCA. LUCILA MARIN SANTOS |  | L.C. MANUEL DE JESUS CANO BUSTAMANTE |  |  | MCJYS. OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
Profesora |  | Jefe de División de Ingeniería en Licenciatura en Administración |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 3
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN
PROFESOR (A): | MCA. LUCILA MARIN SANTOS
Reporte No. | 3 |  |  | Periodo | FEB JUN 2023
Nombre del Proyecto | ACTIVIDADES DOCENCIA (BANCO DE PROYECTO)
Objetivo
Establecer platicas con el dueño y/o el administrador de empresas locales con la finalidad de identificar alguna problemática y con ello generar proyectos para que alumnos de noveno semestre desarrollen su residencia profesional.
Meta
2 PROYECTOS DE RESIDENCIAS
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Elaboración del antepeoyecto para residencias (3 anteproyectos) |  |  |  |  | 22/05/2023-04/06/2023 | 100%
Observaciones
|  | L.C. MANUEL DE JESUS CANO BUSTAMANTE |  |  | MCJYS. OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
MCA. LUCILA MARIN SANTOS |  | Jefe de División de Ingeniería en Licenciatura en Administración |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)