## Registro
Programa de Trabajo Académico en Horas de Apoyo a la Docencia
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | EN GESTION EMPRESARIAL
PROFESOR (A): | M.E DINORAH MARTÍNEZ PELAYO
|  |  |  | Periodo | FEBRERO-JULIO 2023
Nombre del Proyecto | TUTORIA Y DIRECCIÓN INDIVIDUALIZADA (Tesis)
Objetivo
Elevar la calidad de la educación a través de la residencia profesional que acompañe al educando a lograr una mejor eficiencia Terminal, para fortalecer los aspectos cognitivos y efectivos del aprendizaje de los alumnos pertenecientes al sistema de Institutos Tecnológicos Superiores de Educación Tecnológica
Meta
2 Evaluaciones parciales por proyecto 1 Evaluación final por proyecto 1 Informe final revisado por proyecto
Cronograma de Actividades
Actividades | [5 empty] | Fecha programada
Supervisar el reporte preliminar (anteproyecto) mediante el formato electrónico establecido en los lineamientos
Asesorar y supervisar el avance en los proyectos de Tesis para la solución de problemas y explicación de temas relacionados con el proyecto
Elaboración de la primera evaluación parcial del proyecto
Elaboración de la segunda evaluación parcial del proyecto
Elaboración de la evaluación final del proyecto
Observaciones
M.E. DINORAH MARTÍNEZ PELAYO |  | L.C. ANA KARENINA CÓRDOBA FERMÁN
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería en Gestión Empresarial |  |  |  | Subdirector Académico
NOTA: El cronograma solo debe considerar las actividades a realizar en el periodo.

## Reporte 1
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | EN GESTION EMPRESARIAL
PROFESOR (A): | M.E DINORAH MARTÍNEZ PELAYO
Reporte No. | 1 |  |  | Periodo | FEBRERO-JULIO 2023
Nombre del Proyecto | TUTORIA Y DIRECCIÓN INDIVIDUALIZADA (Tesis)
Objetivo
Elevar la calidad de la educación a través de la acción tutorial que acompañe al educando a lograr una mejor eficiencia Terminal, con estrategias que permitan abatir los problemas de deserción y reprobación, así como fortalecer los aspectos cognitivos y efectivos del aprendizaje de los alumnos pertenecientes al sistema de Institutos Tecnológicos Superiores de Educación Tecnológica
Meta
2 Evaluaciones parciales por proyecto 1 Evaluación final por proyecto 1 Informe final revisado por proyecto
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Supervisar el reporte preliminar (anteproyecto) mediante el formato electrónico establecido en los lineamientos |  | 0 |  | Archivo digital del anteproyecto |  | 100%
Asesorar y supervisar el avance en los proyectos de Tesis para la solución de problemas y explicación de temas relacionados con el proyecto |  | 0 |  | Fotografía digital |  | 33%
Elaboración de la primera evaluación parcial del proyecto |  | 0 |  | Archivo digital |  | 100%
Elaboración de la segunda evaluación parcial del proyecto |  | 0 |  | Archivo digital |  | 30%
Elaboración de la evaluación final del proyecto |  | 0 |  | Archivo digital |  | 0%
Observaciones
M.E. DINORAH MARTÍNEZ PELAYO |  | L.C. ANA KARENINA CÓRDOBA FERMÁN |  |  | MCJIS. OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería en Gestión Empresarial |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 2
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | EN GESTION EMPRESARIAL
PROFESOR (A): | M.E DINORAH MARTÍNEZ PELAYO
Reporte No. | 2 |  |  | Periodo | FEBRERO-JULIO 2023
Nombre del Proyecto | TUTORIA Y DIRECCIÓN INDIVIDUALIZADA (Tesis)
Objetivo
Elevar la calidad de la educación a través de la residencia profesional que acompañe al educando a lograr una mejor eficiencia Terminal, para fortalecer los aspectos cognitivos y efectivos del aprendizaje de los alumnos pertenecientes al sistema de Institutos Tecnológicos Superiores de Educación Tecnológica
Meta
2 Evaluaciones parciales por proyecto 1 Evaluación final por proyecto 1 Informe final revisado por proyecto
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Supervisar el reporte preliminar (anteproyecto) mediante el formato electrónico establecido en los lineamientos |  | 0 |  | Archivo digital del anteproyecto |  | 100%
Asesorar y supervisar el avance en los proyectos de Tesis para la solución de problemas y explicación de temas relacionados con el proyecto |  | 0 |  | Fotografía digital |  | 66%
Elaboración de la primera evaluación parcial del proyecto |  | 0 |  | Archivo digital |  | 100%
Elaboración de la segunda evaluación parcial del proyecto |  | 0 |  | Archivo digital |  | 100%
Elaboración de la evaluación final del proyecto |  | 0 |  | Archivo digital |  | 0%
Observaciones
M.E. DINORAH MARTÍNEZ PELAYO |  | L.C. ANA KARENINA CÓRDOBA FERMÁN
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería en Gestión Empresarial |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 3
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | EN GESTIÓN EMPRESARIAL
PROFESOR (A): | M.E DINORAH MARTÍNEZ PELAYO
Reporte No. | 3 |  |  | Periodo | FEBRERO-JULIO 2023
Nombre del Proyecto | TUTORIA Y DIRECCIÓN INDIVIDUALIZADA (Tesis)
Objetivo
Elevar la calidad de la educación a través de la residencia profesional que acompañe al educando a lograr una mejor eficiencia Terminal, para fortalecer los aspectos cognitivos y efectivos del aprendizaje de los alumnos pertenecientes al sistema de Institutos Tecnológicos Superiores de Educación Tecnológica
Meta
2 Evaluaciones parciales por proyecto 1 Evaluación final por proyecto 1 Informe final revisado por proyecto
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Supervisar el reporte preliminar (anteproyecto) mediante el formato electrónico establecido en los lineamientos |  | 0 |  | Archivo digital del anteproyecto |  | 100%
Asesorar y supervisar el avance en los proyectos de Tesis para la solución de problemas y explicación de temas relacionados con el proyecto |  | 0 |  | Fotografía digital |  | 100%
Elaboración de la primera evaluación parcial del proyecto |  | 0 |  | Archivo digital |  | 100%
Elaboración de la segunda evaluación parcial del proyecto |  | 0 |  | Archivo digital |  | 100%
Elaboración de la evaluación final del proyecto |  | 0 |  | Archivo digital
Observaciones
M.E. DINORAH MARTÍNEZ PELAYO |  | L.C. ANA KARENINA CÓRDOBA FERMÁN
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería en Gestión Empresarial |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)