## Registro
Programa de Trabajo Académico en Horas de Apoyo a la Docencia
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES
PROFESOR: | MASI ENEIDA YAZMIN HONORATO RODRIGUEZ
|  |  |  | Periodo | FEB 23 - JUL 23
Nombre del Proyecto | TUTORIA Y DIRECCION INDIVIDUALIZADA(ASESORIA DE TESIS)
Objetivo
Dirigir y Asesorar las actividades individuales de tesis.
Meta
1 TESIS EN PROCESO
Cronograma de Actividades
Actividades | [5 empty] | Fecha programada
Asesoria (EN LA IMPLEMENTACION DE LA APLICACION WEB Y MOVIL EN EL AREA DE TRABAJO, VERIFICACION DEL FUNCIONAMIENTO, PROPUESTAS DE MEJORAS AL MISMO) de tesis profesional del proyecto IMPLEMENTACION Y EVALUACION DE LA APLICACIÓN MÓVIL Y APLICACIÓN WEB DE CITAS Y SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA EN LA UNIDAD MÉDICA RURAL BUENOS AIRES TEXALPAN, MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS TUXTLA. Tesistas: GUADALUPE CAGAL MELCHI DULCE ABIGAIL MENDEZ HERNANDEZ | [5 empty] | 20/02/2023-4/07/2023
Revisión de la tesis Profesional (VERIFICACION Y VALIDACION DE CADA CAPITULO DE LA ESTRUCTURA, CONTENIDO DEL DOCUMENTO PARA IMPRESION DE LA TESIS PROFESIONAL), del proyecto IMPLEMENTACION Y EVALUACION DE LA APLICACIÓN MÓVIL Y APLICACIÓN WEB DE CITAS Y SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA EN LA UNIDAD MÉDICA RURAL BUENOS AIRES TEXALPAN, MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS TUXTLA. Tesistas: GUADALUPE CAGAL MELCHI DULCE ABIGAIL MENDEZ HERNANDEZ | [5 empty] | 20/02/2023-4/07/2023
Observaciones
MASI ENEIDA YAZMIN HONORATO RODRIGUEZ |  | ING. LILY A. MEDRANO MENDOZA |  |  | M.C.J.S OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
Profesora |  | Jefa de División de Ingeniería en Sistemas Computacionales |  |  | Subdirectora Académica
NOTA: El cronograma solo debe considerar las actividades a realizar en el periodo.

## Reporte 1
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES
PROFESOR (A): | MASI ENEIDA YAZMIN HONORATO RODRIGUEZ
Reporte No. | 1 |  |  | Periodo | FEB 23 - JUL 23
Nombre del Proyecto | TUTORIA Y DIRECCION INDIVIDUALIZADA(ASESORIA DE TESIS)
Objetivo
Dirigir y Asesorar las actividades individuales de tesis.
Meta
1 TESIS EN PROCESO
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Asesoria (EN LA IMPLEMENTACION DE LA APLICACION WEB Y MOVIL EN EL AREA DE TRABAJO, VERIFICACION DEL FUNCIONAMIENTO, PROPUESTAS DE MEJORAS AL MISMO) de tesis profesional del proyecto IMPLEMENTACION Y EVALUACION DE LA APLICACIÓN MÓVIL Y APLICACIÓN WEB DE CITAS Y SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA EN LA UNIDAD MÉDICA RURAL BUENOS AIRES TEXALPAN, MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS TUXTLA. Tesistas: GUADALUPE CAGAL MELCHI DULCE ABIGAIL MENDEZ HERNANDEZ |  | 20/02/2023- 18/04/2023 |  | FOTOS |  | 33%
Revisión de la tesis Profesional (VERIFICACION Y VALIDACION DE CADA CAPITULO DE LA ESTRUCTURA, CONTENIDO DEL DOCUMENTO PARA IMPRESION DE LA TESIS PROFESIONAL), del proyecto IMPLEMENTACION Y EVALUACION DE LA APLICACIÓN MÓVIL Y APLICACIÓN WEB DE CITAS Y SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA EN LA UNIDAD MÉDICA RURAL BUENOS AIRES TEXALPAN, MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS TUXTLA. Tesistas: GUADALUPE CAGAL MELCHI DULCE ABIGAIL MENDEZ HERNANDEZ |  | 20/02/2023- 18/04/2023 |  | ARCHIVO DIGITAL DE AVANCES |  | 33%
Observaciones
MASI ENEIDA YAZMIN HONORATO RODRIGUEZ |  | ING. LILY A. MEDRANO MENDOZA |  |  | M.C.J.S OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
Profesora |  | Jefa de División de Ingeniería en Ingeniería en Sistemas Computacionales |  |  | Subdirectora Académica
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 2
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES
PROFESOR (A): | MASI ENEIDA YAZMIN HONORATO RODRIGUEZ
Reporte No. | 2 |  |  | Periodo | FEB 23 - JUL 23
Nombre del Proyecto | TUTORIA Y DIRECCION INDIVIDUALIZADA(ASESORIA DE TESIS)
Objetivo
Dirigir y Asesorar las actividades individuales de tesis.
Meta
1 TESIS EN PROCESO
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Asesoria (EN LA IMPLEMENTACION DE LA APLICACION WEB Y MOVIL EN EL AREA DE TRABAJO, VERIFICACION DEL FUNCIONAMIENTO, PROPUESTAS DE MEJORAS AL MISMO) de tesis profesional del proyecto IMPLEMENTACION Y EVALUACION DE LA APLICACIÓN MÓVIL Y APLICACIÓN WEB DE CITAS Y SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA EN LA UNIDAD MÉDICA RURAL BUENOS AIRES TEXALPAN, MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS TUXTLA. Tesistas: GUADALUPE CAGAL MELCHI DULCE ABIGAIL MENDEZ HERNANDEZ |  | 19/04/2023-17/05/2023 |  | FOTOS |  | 66%
Revisión de la tesis Profesional (VERIFICACION Y VALIDACION DE CADA CAPITULO DE LA ESTRUCTURA, CONTENIDO DEL DOCUMENTO PARA IMPRESION DE LA TESIS PROFESIONAL), del proyecto IMPLEMENTACION Y EVALUACION DE LA APLICACIÓN MÓVIL Y APLICACIÓN WEB DE CITAS Y SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA EN LA UNIDAD MÉDICA RURAL BUENOS AIRES TEXALPAN, MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS TUXTLA. Tesistas: GUADALUPE CAGAL MELCHI DULCE ABIGAIL MENDEZ HERNANDEZ |  | 19/04/2023-17/05/2023 |  | ARCHIVO DIGITAL DE AVANCES |  | 66%
Observaciones
MASI ENEIDA YAZMIN HONORATO RODRIGUEZ |  | ING. LILY A. MEDRANO MENDOZA |  |  | M.C.J.S OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
Profesora |  | Jefa de División de Ingeniería en Sistemas Computacionales |  |  | Subdirectora Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 3
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES
PROFESOR (A): | MASI ENEIDA YAZMIN HONORATO RODRIGUEZ
Reporte No. | 3 |  |  | Periodo | FEB 23 - JUL 23
Nombre del Proyecto | TUTORIA Y DIRECCION INDIVIDUALIZADA(ASESORIA DE TESIS)
Objetivo
Dirigir y Asesorar las actividades individuales de tesis.
Meta
1 TESIS EN PROCESO
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Asesoria (EN LA IMPLEMENTACION DE LA APLICACION WEB Y MOVIL EN EL AREA DE TRABAJO, VERIFICACION DEL FUNCIONAMIENTO, PROPUESTAS DE MEJORAS AL MISMO) de tesis profesional del proyecto IMPLEMENTACION Y EVALUACION DE LA APLICACIÓN MÓVIL Y APLICACIÓN WEB DE CITAS Y SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA EN LA UNIDAD MÉDICA RURAL BUENOS AIRES TEXALPAN, MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS TUXTLA. Tesistas: GUADALUPE CAGAL MELCHI DULCE ABIGAIL MENDEZ HERNANDEZ |  | 18/05/2023-04/07/2023 |  | FOTOS |  | 100%
Revisión de la tesis Profesional (VERIFICACION Y VALIDACION DE CADA CAPITULO DE LA ESTRUCTURA, CONTENIDO DEL DOCUMENTO PARA IMPRESION DE LA TESIS PROFESIONAL), del proyecto IMPLEMENTACION Y EVALUACION DE LA APLICACIÓN MÓVIL Y APLICACIÓN WEB DE CITAS Y SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA EN LA UNIDAD MÉDICA RURAL BUENOS AIRES TEXALPAN, MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS TUXTLA. Tesistas: GUADALUPE CAGAL MELCHI DULCE ABIGAIL MENDEZ HERNANDEZ |  | 18/05/2023-04/07/2023 |  | ARCHIVO DIGITAL DE AVANCES |  | 100%
Observaciones
MASI ENEIDA YAZMIN HONORATO RODRIGUEZ |  | ING. DIEGO VELAZQUEZ LUCHO |  |  | M.C.J.S OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
Profesora |  | Jefa de División de Ingeniería en Sistemas Computacionales |  |  | Subdirectora Académica
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)