## Registro
Programa de Trabajo Académico en Horas de Apoyo a la Docencia
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | EN SISTEMAS COMPUTACIONALES
PROFESOR: | MASI. ENEIDA YAZMIN HONORATO RODRIGUEZ
|  |  |  | Periodo | FEB - JUL 2023
Nombre del Proyecto | GESTIÓN ACADÉMICA Y VINCULACIÓN (MÓDULO DE ESPECIALIDAD)
Objetivo
Generar propuestas e innovaciones, para el diseño y desarrollo de proyectos docentes institucionales en forma conjunta, participativa e integral, a través de la conformación de equipos de trabajo. Definir el conjunto de asignaturas diseñadas para la formación y desarrollo de las competencias que complementen la formación profesional de los estudiantes de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, con contenidos que atiendan aspectos predominantes y emergentes del quehacer profesional, que propicien la comprensión, el dominio y la aplicación de conocimientos científicos, tecnológicos y humanísticos para satisfisfacer con pertinencia los requerimientos y cambios en las demandas de los entornos social y productivo.
Meta
1 módulo de especialidad propuesto
Cronograma de Actividades
Actividades | [5 empty] | Fecha programada
Solicitud del diagnóstico de la región y capacidades del Instituto | [5 empty] | 20/02/2023 - 04/07/2023
Determinación de las asignatura y su contenido. | [5 empty] | 20/02/2023 - 04/07/2023
Definición de competencias genéricas y específicas de las asignaturas del módulo. | [5 empty] | 20/02/2023 - 04/07/2023
Determinación de nombre, objetivos general y específicos, así como perfil de egreso del módulo de especialidad. | [5 empty] | 20/02/2023 - 04/07/2023
Determinación de claves de módulo y de asignaturas con base en los lineamientos del TECNM. | [5 empty] | 20/02/2023 - 04/07/2023
Integración con la estructura genérica del Plan de Estudios con base en la metodología vigente para el diseño de planes y programas de estudio para la formación y desarrollo de competencias profesionales. | [5 empty] | 20/02/2023 - 04/07/2023
Observaciones
MASI. ENEIDA YAZMIN HONORATO RODRIGUEZ |  | ISC. LILY ALEJANDRA MEDRANO MENDOZA |  |  | MCJS. OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
Profesora |  | Jefa de División de Ingeniería en Sistemas Computacionales |  |  | Subdirectora Académica
NOTA: El cronograma solo debe considerar las actividades a realizar en el periodo.

## Reporte 1
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | EN SISTEMAS COMPUTACIONALES
PROFESOR (A): | MASI. ENEIDA YAZMIN HONORATO RODRIGUEZ
Reporte No. | 1 |  |  | Periodo | FEB - JUL 2023
Nombre del Proyecto | GESTIÓN ACADÉMICA Y VINCULACIÓN (MÓDULO DE ESPECIALIDAD)
Objetivo
Generar propuestas e innovaciones, para el diseño y desarrollo de proyectos docentes institucionales en forma conjunta, participativa e integral, a través de la conformación de equipos de trabajo. Definir el conjunto de asignaturas diseñadas para la formación y desarrollo de las competencias que complementen la formación profesional de los estudiantes de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, con contenidos que atiendan aspectos predominantes y emergentes del quehacer profesional, que propicien la comprensión, el dominio y la aplicación de conocimientos científicos, tecnológicos y humanísticos para satisfisfacer con pertinencia los requerimientos y cambios en las demandas de los entornos social y productivo.
Meta
1 módulo de especialidad propuesto
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Solicitud del diagnóstico de la región y capacidades del Instituto |  | 20/02/2023 - 18/04/2023 |  | Acta de Academia |  | 100%
Determinación de las asignatura y su contenido. |  | 20/02/2023 - 18/04/2023 |  |  |  | 0%
Definición de competencias genéricas y específicas de las asignaturas del módulo. |  | 20/02/2023 - 18/04/2023 |  |  |  | 0%
Determinación de nombre, objetivos general y específicos, así como perfil de egreso del módulo de especialidad. |  | 20/02/2023 - 18/04/2023 |  |  |  | 0%
Determinación de claves de módulo y de asignaturas con base en los lineamientos del TECNM. |  | 20/02/2023 - 18/04/2023 |  |  |  | 0%
Integración con la estructura genérica del Plan de Estudios con base en la metodología vigente para el diseño de planes y programas de estudio para la formación y desarrollo de competencias profesionales. |  | 20/02/2023 - 18/04/2023 |  |  |  | 0%
Observaciones
MASI. ENEIDA YAZMIN HONORATO RODRIGUEZ |  | ISC. LILY ALEJANDRA MEDRANO MENDOZA |  |  | MCJS. OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
Profesora |  | Jefa de División de Ingeniería en Sistemas Computacionales |  |  | Subdirectora Académica
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 2
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | EN SISTEMAS COMPUTACIONALES
PROFESOR (A): | MASI. ENEIDA YAZMIN HONORATO RODRIGUEZ
Reporte No. | 2 |  |  | Periodo | FEB - JUL 2023
Nombre del Proyecto | GESTIÓN ACADÉMICA Y VINCULACIÓN (MÓDULO DE ESPECIALIDAD)
Objetivo
Generar propuestas e innovaciones, para el diseño y desarrollo de proyectos docentes institucionales en forma conjunta, participativa e integral, a través de la conformación de equipos de trabajo. Definir el conjunto de asignaturas diseñadas para la formación y desarrollo de las competencias que complementen la formación profesional de los estudiantes de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, con contenidos que atiendan aspectos predominantes y emergentes del quehacer profesional, que propicien la comprensión, el dominio y la aplicación de conocimientos científicos, tecnológicos y humanísticos para satisfisfacer con pertinencia los requerimientos y cambios en las demandas de los entornos social y productivo.
Meta
1 módulo de especialidad propuesto
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Solicitud del diagnóstico de la región y capacidades del Instituto |  | 20/02/2023-4/07/2023 |  | Acta de Academia/Foto |  | 100%
Determinación de las asignatura y su contenido. |  | 20/02/2023-4/07/2023 |  | Acta de Academia/Foto |  | 66%
Definición de competencias genéricas y específicas de las asignaturas del módulo. |  | 20/02/2023-4/07/2023
Determinación de nombre, objetivos general y específicos, así como perfil de egreso del módulo de especialidad. |  | 20/02/2023-4/07/2023
Determinación de claves de módulo y de asignaturas con base en los lineamientos del TECNM. |  | 20/02/2023-4/07/2023 |  | Acta de Academia/Foto |  | 100%
Integración con la estructura genérica del Plan de Estudios con base en la metodología vigente para el diseño de planes y programas de estudio para la formación y desarrollo de competencias profesionales. |  | 20/02/2023-4/07/2023
Observaciones
MASI. ENEIDA YAZMIN HONORATO RODRIGUEZ |  | ISC. LILY ALEJANDRA MEDRANO MENDOZA |  |  | MCJS. OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
Profesora |  | Jefa de División de Ingeniería en Sistemas Computacionales |  |  | Subdirectora Académica
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 3
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | EN SISTEMAS COMPUTACIONALES
PROFESOR (A): | MASI. ENEIDA YAZMIN HONORATO RODRIGUEZ
Reporte No. | 3 |  |  | Periodo | FEB - JUL 2023
Nombre del Proyecto | GESTIÓN ACADÉMICA Y VINCULACIÓN (MÓDULO DE ESPECIALIDAD)
Objetivo
Generar propuestas e innovaciones, para el diseño y desarrollo de proyectos docentes institucionales en forma conjunta, participativa e integral, a través de la conformación de equipos de trabajo. Definir el conjunto de asignaturas diseñadas para la formación y desarrollo de las competencias que complementen la formación profesional de los estudiantes de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, con contenidos que atiendan aspectos predominantes y emergentes del quehacer profesional, que propicien la comprensión, el dominio y la aplicación de conocimientos científicos, tecnológicos y humanísticos para satisfisfacer con pertinencia los requerimientos y cambios en las demandas de los entornos social y productivo.
Meta
1 módulo de especialidad propuesto
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Solicitud del diagnóstico de la región y capacidades del Instituto |  | 180523-040723 |  | Archivo Digital/Foto |  | 100%
Determinación de las asignatura y su contenido. |  | 180523-040723 |  | Archivo Digital/Foto |  | 100%
Definición de competencias genéricas y específicas de las asignaturas del módulo. |  | 180523-040723 |  | Archivo Digital/Foto |  | 100%
Determinación de nombre, objetivos general y específicos, así como perfil de egreso del módulo de especialidad. |  | 180523-040723 |  | Archivo Digital/Foto |  | 100%
Determinación de claves de módulo y de asignaturas con base en los lineamientos del TECNM. |  | 180523-040723 |  | Archivo Digital/Foto |  | 100%
Integración con la estructura genérica del Plan de Estudios con base en la metodología vigente para el diseño de planes y programas de estudio para la formación y desarrollo de competencias profesionales. |  | 180523-040723 |  | archivos digitales/Foto |  | 100%
Observaciones
MASI. ENEIDA YAZMIN HONORATO RODRIGUEZ |  | ING. DIEGO VELAZQUEZ LUCHO |  |  | MCJS. OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
Profesora |  | Jefa de División de Ingeniería en Sistemas Computacionales |  |  | Subdirectora Académica
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)