## Registro
Programa de Trabajo Académico en Horas de Apoyo a la Docencia
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BASICAS
PROFESOR (A): | M.C. ROGELIO OLIVEROS MENDOZA
|  |  |  | Periodo | FEBRERO 23- JULIO 23
Nombre del Proyecto | Colaborador en evento académico (ciclo de conferencias )
Objetivo
Realizar un ciclo de conferenias donde se apliquen las ciencias básicas para los alumnos del ITSSAT
Meta
Presentar tres conferencias para cada grupo como minimo con ponentes de reconocido prestigio
Cronograma de Actividades
Actividades | [5 empty] | Fecha programada
Cronograma de actividades del ciclo de conferencias | [5 empty] | 03/03/2023-04/03/2023
Invitar a los ponentes que asistan | [5 empty] | 05/03/2023- 04/04/2023
Invitar a los alumnos del ITSSAT | [5 empty] | 05/03/2023-17/04/2023
Presentar el ciclo de conferencias | [5 empty] | 25/04/2023-27/04/2023
Entregar reconocimientos a los alumnos | [5 empty] | 08/05/2023-23/06/2023
Observaciones
M.C. ROGELIO OLIVEROS MENDOZA |  | ING. TONATIHU SOSME SANCHEZ |  |  | LIC. OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
Profesor |  | Jefe de Departamento de Ciencias Básicas |  |  | Subdirector Académico

## Reporte 1
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BASICAS
PROFESOR (A): | M.C. ROGELIO OLIVEROS MENDOZA
Reporte No. | 1 |  |  | Periodo | FEBRERO 23- JULIO 23
Nombre del Proyecto | Colaborador en evento académico (ciclo de conferencias )
Objetivo
Realizar un ciclo de conferenias donde se apliquen las ciencias básicas para los alumnos del ITSSAT
Meta
Presentar tres conferencias para cada grupo como minimo con ponentes de reconocido prestigio
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Cronograma de actividades del ciclo de conferencias |  | 03/03/2023-04/03/2023 |  | ACTA DE ACADEMIA |  | 100%
Invitar a los ponentes que asistan |  | 05/03/2023- 04/04/2023 |  | oficios de invitación |  | 100%
Invitar a los alumnos del ITSSAT |  | 05/03/2023-17/04/2023 |  | listas |  | 100%
Presentar el ciclo de conferencias |  | 25/04/2023-27/04/2023 |  | Fotos
Entregar reconocimientos a los alumnos |  | 08/05/2023-23/06/2023 |  | Fotos
Observaciones
|  | ING. TONATIHU SOSME SANCHEZ |  |  | LIC. OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
M.C. ROGELIO OLIVEROS MENDOZA |  | Jefe de Ciencias Básicas |  |  | Subdirector Académico
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)
Note on C21: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Del 05/09/22 al 21/10/22 es por que el 21 de octubre es la fecha limite de entrega del reporte

## Reporte 2
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BASICAS
PROFESOR (A): | M.C. ROGELIO OLIVEROS MENDOZA
Reporte No. | 2 |  |  | Periodo | FEBRERO 23- JULIO 23
Nombre del Proyecto | Colaborador en evento académico (ciclo de conferencias )
Objetivo
Realizar un ciclo de conferenias donde se apliquen las ciencias básicas para los alumnos del ITSSAT
Meta
Presentar tres conferencias para cada grupo como minimo con ponentes de reconocido prestigio
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Elaboración y entrega de reconocimiento a los alumnos |  | 08/05/23-16/05/23 |  | ACTA DE ACADEMIA |  | 66%
Observaciones
|  | ING. TONATIHU SOSME SANCHEZ |  |  | LIC. OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
M.C. ROGELIO OLIVEROS MENDOZA |  | Jefe de División de Ingeniería _____ |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 3-
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BASICAS
PROFESOR (A): | M.C. ROGELIO OLIVEROS MENDOZA
Reporte No. | 3 |  |  | Periodo | FEBRERO 23- JULIO 23
Nombre del Proyecto | Colaborador en evento académico (ciclo de conferencias )
Objetivo
Realizar un ciclo de conferenias donde se apliquen las ciencias básicas para los alumnos del ITSSAT
Meta
Presentar tres conferencias para cada grupo como minimo con ponentes de reconocido prestigio
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
ASISTIR A LA REUNIÓN DE ACADEMIA |  | 16/05/23 al 28/05/23 |  | ACTA DE ACADEMIA |  | 100%
Observaciones
Se está en proceso de entrega de reconocimientos
|  | ING. TONATIHU SOSME SANCHEZ |  |  | LIC. OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
M.C. ROGELIO OLIVEROS MENDOZA |  | Jefe de Ciencias Básicas |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)