## Registro
Programa de Trabajo Académico en Horas de Apoyo a la Docencia
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BASICAS
PROFESOR (A): | M.C. ROGELIO OLIVEROS MENDOZA
|  |  |  | Periodo | FEBRERO 23- JULIO 23
Nombre del Proyecto | PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO ACADEMICO
Objetivo
APOYAR E INDUCIR AL APRENDIZAJE DE LAS MATEMÁTICAS A LOS ALUMNOS DEL SEXTO SEMESTRE DE LOS BACHILLERATOS DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR DE LA ZONA, CUYA PRIMERA OPCIÓN SEA CURSAR UNA DE LAS CARRERAS QUE SE OFERTAN EN EL ITSSAT
Meta
PROGRAMA PIFA EJECUTADO
Cronograma de Actividades
Actividades | [5 empty] | Fecha programada
Elaboración de oficios para cada director de los bachilleratos de la región | [5 empty] | 20/02/2023-03/03/2023
Promoción del programa PIFA en cada una de las instituciones educativas de nivel medio superior de la región | [5 empty] | 06/03/2023-24/04/2023
Ejecución del programa PIFA en las instituciones de nivel medio superior participantes | [5 empty] | 20/02/2023-07/07/2023
Observaciones
M.C. ROGELIO OLIVEROS MENDOZA |  | ING. TONATIHU SOSME SANCHEZ |  |  | LIC. OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
Profesor |  | Jefe de Departamento de Ciencias Básicas |  |  | Subdirector Académico

## Reporte 1
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BASICAS
PROFESOR (A): | M.C. ROGELIO OLIVEROS MENDOZA
Reporte No. | 1 |  |  | Periodo | FEBRERO 23- JULIO 23
Nombre del Proyecto | PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO ACADEMICO
Objetivo
APOYAR E INDUCIR AL APRENDIZAJE DE LAS MATEMÁTICAS A LOS ALUMNOS DEL SEXTO SEMESTRE DE LOS BACHILLERATOS DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR DE LA ZONA, CUYA PRIMERA OPCIÓN SEA EL ITSSAT
Meta
1 DIRECTORIO DE LAS ESCUELAS PARTICIPANTES ACTUALIZADO, 11 DOCUMENTO DE RUTAS DE PROMOCIÓN ESTABLECIDAS, 1 PROPUESTA DE NUEVAS ESCUELAS
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Elaboración de oficios para cada director de los bachilleratos de la región |  | 20/02/23 al 03/03/2023 |  | Oficios de presentación realizados |  | 100%
Promoción del programa PIFA en cada una de las instituciones educativas de nivel medio superior de la región |  | 20/02/23 al 03/03/2023 |  | Oficios de comisión firmados y sellados por las dependencias |  | 100%
Ejecución del programa PIFA en las instituciones de nivel medio superior participantes |  | 20/02/23 al 17/04/2023 |  | Documento de promoción del PIFA |  | 33%
Observaciones
|  | ING. TONATIHU SOSME SANCHEZ |  |  | LIC. OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
M.C. ROGELIO OLIVEROS MENDOZA |  | Jefe de Ciencias Básicas |  |  | Subdirector Académico
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)
Note on C21: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Del 05/09/22 al 21/10/22 es por que el 21 de octubre es la fecha limite de entrega del reporte

## Reporte 2
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BASICAS
PROFESOR (A): | M.C. ROGELIO OLIVEROS MENDOZA
Reporte No. | 2 |  |  | Periodo | FEBRERO 23- JULIO 23
Nombre del Proyecto | PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO ACADEMICO
Objetivo
APOYAR E INDUCIR AL APRENDIZAJE DE LAS MATEMÁTICAS A LOS ALUMNOS DEL SEXTO SEMESTRE DE LOS BACHILLERATOS DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR DE LA ZONA, CUYA PRIMERA OPCIÓN SEA CURSAR UNA DE LAS CARRERAS QUE SE OFERTAN EN EL ITSSAT
Meta
PROGRAMA PIFA EJECUTADO
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Elaboración de oficios para cada director de los bachilleratos de la región | [5 empty] | 100%
Promoción del programa PIFA en cada una de las instituciones educativas de nivel medio superior de la región | [5 empty] | 100%
Ejecución del programa PIFA en las instituciones de nivel medio superior participantes |  | 18/04/23 al 12/05/23 |  | DOCUMENTO PROMOCIÓN PIFA |  | 60%
Observaciones
|  | ING. TONATIHU SOSME SANCHEZ |  |  | LIC. OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
M.C. ROGELIO OLIVEROS MENDOZA |  | Jefe de División de Ingeniería _____ |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 3
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BASICAS
PROFESOR (A): | M.C. ROGELIO OLIVEROS MENDOZA
Reporte No. | 3 |  |  | Periodo | FEBRERO 23- JULIO 23
Nombre del Proyecto | PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO ACADEMICO
Objetivo
APOYAR E INDUCIR AL APRENDIZAJE DE LAS MATEMÁTICAS A LOS ALUMNOS DEL SEXTO SEMESTRE DE LOS BACHILLERATOS DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR DE LA ZONA, CUYA PRIMERA OPCIÓN SEA CURSAR UNA DE LAS CARRERAS QUE SE OFERTAN EN EL ITSSAT
Meta
PROGRAMA PIFA EJECUTADO
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Elaboración de oficios para cada director de los bachilleratos de la región | [5 empty] | 100%
Promoción del programa PIFA en cada una de las instituciones educativas de nivel medio superior de la región | [5 empty] | 100%
Ejecución del programa PIFA en las instituciones de nivel medio superior participantes |  | 13/05/23 al 07/07/23 |  | DOCUMENTO PROMOCIÓN PIFA |  | 100%
Observaciones
Se lograron atender 300 alumnos de las diferentes instituciones de bachilletaro en la región y solicitaron ficha en seguimiento al programa 150 alumnos
|  | ING. TONATIHU SOSME SANCHEZ |  |  | LIC. OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
M.C. ROGELIO OLIVEROS MENDOZA |  | Jefe de División de Ingeniería _____ |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)