## Registro
Programa de Trabajo Académico en Horas de Apoyo a la Docencia
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | EN SISTEMAS COMPUTACIONALES
PROFESOR (A): | M.T.I. MONTSERRAT MASDEFIOL SUÁREZ
|  |  |  | Periodo | Feb - Jul 23
Nombre del Proyecto | GESTIÓN ACADÉMICA Y VINCULACIÓN (MÓDULO DE ESPECIALIDAD)
Objetivo
Generar propuestas e innovaciones, para el diseño y desarrollo de proyectos docentes institucionales en forma conjunta, participativa e integral, a través de la conformación de equipos de trabajo. Definir el conjunto de asignaturas diseñadas para la formación y desarrollo de las competencias que complementen la formación profesional de los estudiantes de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, con contenidos que atiendan aspectos predominantes y emergentes del quehacer profesional, que propicien la comprensión, el dominio y la aplicación de conocimientos científicos, tecnológicos y humanísticos para satisfisfacer con pertinencia los requerimientos y cambios en las demandas de los entornos social y productivo.
Meta
1 módulo de especialidad propuesto
Cronograma de Actividades
Actividades | [5 empty] | Fecha programada
Revisión de las asignaturas del módulo de especialidad actual. Revisión del catálogo de especialidades vigentes en el TECNM. Revisión del diagnóstico de la región y de las capacidades del instituto proporcionado por la subdirección de Planeación y Vinculación. Definición, revisión y aplicación del instrumento de evaluación a aplicar a egresados y empresarios. Análisis de los resultados obtenidos en las encuestas aplicadas. Revisión de temarios y elección de asignaturas del módulo de especialidad. Determinación de nombre de módulo de especialidad. Determinación de claves de módulo y de asignaturas con base en los lineamientos del TECNM. Elaborar el documento académico que incluya los aspectos requeridos en el numeral 19.4.2.5 del manual de lineamientos del TECNM para la integración de especialidades. | [5 empty] | 20/02/2023 - 04/07/2023
Observaciones
M.T.I. MONTSERRAT MASDEFIOL SUÁREZ |  | I.S.C. LILY ALEJANDRA MEDRANO MENDOZA |  |  | M.C.J.S OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería en Sistemas Computacionales |  |  | Subdirector Académico
NOTA: El cronograma solo debe considerar las actividades a realizar en el periodo.

## Reporte 1
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | EN SISTEMAS COMPUTACIONALES
PROFESOR (A): | M.T.I. MONTSERRAT MASDEFIOL SUÁREZ
Reporte No. | 1 |  |  | Periodo | Feb - Jul 23
Nombre del Proyecto | GESTIÓN ACADÉMICA Y VINCULACIÓN (MÓDULO DE ESPECIALIDAD)
Objetivo
Generar propuestas e innovaciones, para el diseño y desarrollo de proyectos docentes institucionales en forma conjunta, participativa e integral, a través de la conformación de equipos de trabajo. Definir el conjunto de asignaturas diseñadas para la formación y desarrollo de las competencias que complementen la formación profesional de los estudiantes de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, con contenidos que atiendan aspectos predominantes y emergentes del quehacer profesional, que propicien la comprensión, el dominio y la aplicación de conocimientos científicos, tecnológicos y humanísticos para satisfisfacer con pertinencia los requerimientos y cambios en las demandas de los entornos social y productivo.
Meta
1 módulo de especialidad propuesto
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Revisión de las asignaturas del módulo de especialidad actual. Revisión del catálogo de especialidades vigentes en el TECNM. Revisión del diagnóstico de la región y de las capacidades del instituto proporcionado por la subdirección de Planeación y Vinculación. Definición, revisión y aplicación del instrumento de evaluación a aplicar a egresados y empresarios. Análisis de los resultados obtenidos en las encuestas aplicadas. Revisión de temarios y elección de asignaturas del módulo de especialidad. Determinación de nombre de módulo de especialidad. Determinación de claves de módulo y de asignaturas con base en los lineamientos del TECNM. Elaborar el documento académico que incluya los aspectos requeridos en el numeral 19.4.2.5 del manual de lineamientos del TECNM para la integración de especialidades. |  | 20/02/2023 - 18/04/2023 |  | Acta de Academia |  | 20%
Observaciones
M.T.I. MONTSERRAT MASDEFIOL SUÁREZ |  | I.S.C. LILY ALEJANDRA MEDRANO MENDOZA |  |  | M.C.J.S OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería en Sistemas Computacionales |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 2
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | EN SISTEMAS COMPUTACIONALES
PROFESOR (A): | M.T.I. MONTSERRAT MASDEFIOL SUÁREZ
Reporte No. | 2 |  |  | Periodo | Feb - Jul 23
Nombre del Proyecto | GESTIÓN ACADÉMICA Y VINCULACIÓN (MÓDULO DE ESPECIALIDAD)
Objetivo
Generar propuestas e innovaciones, para el diseño y desarrollo de proyectos docentes institucionales en forma conjunta, participativa e integral, a través de la conformación de equipos de trabajo. Definir el conjunto de asignaturas diseñadas para la formación y desarrollo de las competencias que complementen la formación profesional de los estudiantes de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, con contenidos que atiendan aspectos predominantes y emergentes del quehacer profesional, que propicien la comprensión, el dominio y la aplicación de conocimientos científicos, tecnológicos y humanísticos para satisfisfacer con pertinencia los requerimientos y cambios en las demandas de los entornos social y productivo.
Meta
1 módulo de especialidad propuesto
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Revisión de las asignaturas del módulo de especialidad actual. Revisión del catálogo de especialidades vigentes en el TECNM. Revisión del diagnóstico de la región y de las capacidades del instituto proporcionado por la subdirección de Planeación y Vinculación. Definición, revisión y aplicación del instrumento de evaluación a aplicar a egresados y empresarios. Análisis de los resultados obtenidos en las encuestas aplicadas. Revisión de temarios y elección de asignaturas del módulo de especialidad. Determinación de nombre de módulo de especialidad. Determinación de claves de módulo y de asignaturas con base en los lineamientos del TECNM. Elaborar el documento académico que incluya los aspectos requeridos en el numeral 19.4.2.5 del manual de lineamientos del TECNM para la integración de especialidades. |  | 20/02/2023 - 04/07/2023
Observaciones
M.T.I. MONTSERRAT MASDEFIOL SUÁREZ |  | I.S.C. LILY ALEJANDRA MEDRANO MENDOZA |  |  | M.C.J.S OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería en Sistemas Computacionales |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 3
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | EN SISTEMAS COMPUTACIONALES
PROFESOR (A): | M.T.I. MONTSERRAT MASDEFIOL SUÁREZ
Reporte No. | 3 |  |  | Periodo | Feb - Jul 23
Nombre del Proyecto | GESTIÓN ACADÉMICA Y VINCULACIÓN (MÓDULO DE ESPECIALIDAD)
Objetivo
Generar propuestas e innovaciones, para el diseño y desarrollo de proyectos docentes institucionales en forma conjunta, participativa e integral, a través de la conformación de equipos de trabajo. Definir el conjunto de asignaturas diseñadas para la formación y desarrollo de las competencias que complementen la formación profesional de los estudiantes de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, con contenidos que atiendan aspectos predominantes y emergentes del quehacer profesional, que propicien la comprensión, el dominio y la aplicación de conocimientos científicos, tecnológicos y humanísticos para satisfisfacer con pertinencia los requerimientos y cambios en las demandas de los entornos social y productivo.
Meta
1 módulo de especialidad propuesto
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Revisión de las asignaturas del módulo de especialidad actual. Revisión del catálogo de especialidades vigentes en el TECNM. Revisión del diagnóstico de la región y de las capacidades del instituto proporcionado por la subdirección de Planeación y Vinculación. Definición, revisión y aplicación del instrumento de evaluación a aplicar a egresados y empresarios. Análisis de los resultados obtenidos en las encuestas aplicadas. Revisión de temarios y elección de asignaturas del módulo de especialidad. Determinación de nombre de módulo de especialidad. Determinación de claves de módulo y de asignaturas con base en los lineamientos del TECNM. Elaborar el documento académico que incluya los aspectos requeridos en el numeral 19.4.2.5 del manual de lineamientos del TECNM para la integración de especialidades. |  | 20/02/2023 - 04/07/2023
Observaciones
M.T.I. MONTSERRAT MASDEFIOL SUÁREZ |  | I.S.C. LILY ALEJANDRA MEDRANO MENDOZA |  |  | M.C.J.S OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería en Sistemas Computacionales |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)