## Registro
Programa de Trabajo Académico en Horas de Apoyo a la Docencia
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | EN SISTEMAS COMPUTACIONALES
PROFESOR (A): | M.T.I. MONTSERRAT MASDEFIOL SUÁREZ
|  |  |  | Periodo | Feb - Jul 23
Nombre del Proyecto | DOCENCIA (INDIVIDUALIZADA ASESORÍA)
Objetivo
Realizar actividades que complementen la labor docente que garanticen la calidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Apoyar a los alumnos para disminuir los índices de reprobación.
Meta
Alumnos asesorados
Cronograma de Actividades
Actividades | [5 empty] | Fecha programada
Identificar a los alumnos que no alcanzaron acreditar el tema, informar a los alumnos los horarios para las asesorías. | [5 empty] | 20/02/2023 - 04/07/2023
Asesorar extraclase sobre algun tema en específico sobre las materias | [5 empty] | 20/02/2023 - 04/07/2023
Observaciones
M.T.I. MONTSERRAT MASDEFIOL SUÁREZ |  | I.S.C. LILY ALEJANDRA MEDRANO MENDOZA |  |  | M.C.J.S OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería en Sistemas Computacionales |  |  | Subdirector Académico
NOTA: El cronograma solo debe considerar las actividades a realizar en el periodo.

## Reporte 1
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | EN SISTEMAS COMPUTACIONALES
PROFESOR (A): | M.T.I. MONTSERRAT MASDEFIOL SUÁREZ
Reporte No. | 1 |  |  | Periodo | Feb - Jul 23
Nombre del Proyecto | DOCENCIA (INDIVIDUALIZADA ASESORÍA)
Objetivo
Realizar actividades que complementen la labor docente que garanticen la calidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Apoyar a los alumnos para disminuir los índices de reprobación.
Meta
Alumnos asesorados
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Identificar a los alumnos que no alcanzaron acreditar el tema, informar a los alumnos los horarios para las asesorías. |  | 20/02/2023 - 18/04/2023 |  | Lista alumnos |  | 33%
Asesorar extraclase sobre algun tema en específico sobre las materias |  | 20/02/2023 - 18/04/2023 |  | - |  | 0%
Observaciones
En base a los alumnos detectados, se les informó del horario para brindar la asesoría extraclase pero no solicitaron la asesoría.
M.T.I. MONTSERRAT MASDEFIOL SUÁREZ |  | I.S.C. LILY ALEJANDRA MEDRANO MENDOZA |  |  | M.C.J.S OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería en Sistemas Computacionales |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 2
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | EN SISTEMAS COMPUTACIONALES
PROFESOR (A): | M.T.I. MONTSERRAT MASDEFIOL SUÁREZ
Reporte No. | 2 |  |  | Periodo | Feb - Jul 23
Nombre del Proyecto | DOCENCIA (INDIVIDUALIZADA ASESORÍA)
Objetivo
Realizar actividades que complementen la labor docente que garanticen la calidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Apoyar a los alumnos para disminuir los índices de reprobación.
Meta
Alumnos asesorados
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Identificar a los alumnos que no alcanzaron acreditar el tema, informar a los alumnos los horarios para las asesorías. |  | 20/02/2023 - 04/07/2023 |  | Lista de Alumnos |  | 66%
Asesorar extraclase sobre algun tema en específico sobre las materias |  | 20/02/2023 - 04/07/2023 |  | Plataforma classroom |  | 66%
Observaciones
En base a los alumnos detectados, se les explicaron los temas y presentaron de nueva cuenta la evidencia no acreditada.
M.T.I. MONTSERRAT MASDEFIOL SUÁREZ |  | I.S.C. LILY ALEJANDRA MEDRANO MENDOZA |  |  | M.C.J.S OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería en Sistemas Computacionales |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 3
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | EN SISTEMAS COMPUTACIONALES
PROFESOR (A): | M.T.I. MONTSERRAT MASDEFIOL SUÁREZ
Reporte No. | 3 |  |  | Periodo | Feb - Jul 23
Nombre del Proyecto | DOCENCIA (INDIVIDUALIZADA ASESORÍA)
Objetivo
Realizar actividades que complementen la labor docente que garanticen la calidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Apoyar a los alumnos para disminuir los índices de reprobación.
Meta
Alumnos asesorados
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Identificar a los alumnos que no alcanzaron acreditar el tema, informar a los alumnos los horarios para las asesorías. |  | 20/02/2023 - 04/07/2023
Asesorar extraclase sobre algun tema en específico sobre las materias |  | 20/02/2023 - 04/07/2023
Observaciones
M.T.I. MONTSERRAT MASDEFIOL SUÁREZ |  | I.S.C. LILY ALEJANDRA MEDRANO MENDOZA |  |  | M.C.J.S OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería en Sistemas Computacionales |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)