## Registro
Programa de Trabajo Académico en Horas de Apoyo a la Docencia
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | LIC. EN ADMINISTRACIÓN
PROFESOR (A): | M.C.A. PATRICIA ELIZABETH DAVID MIROS
|  |  |  | Periodo | FEB - JULIO 23
Nombre del Proyecto | GESTIÓN ACADÉMICA VINCULACIÓN (DESARROLLO COMUNITARIO)
Objetivo
Dirigir iniciativas para mejorar el bienestar en la Escuela Primaria Gral. Miguel Alemán de la comunidad de Sihuapan.
Meta
Realizar un análisis de las necesidades en la Escuela Primaria Gral. Miguel Alemán de la comunidad de Sihuapan y proponer estrategias para abatir las problematicas bajo un trabajo conjunto entre docentes del ITSSAT y la escuela beneficiada.
Cronograma de Actividades
Actividades | [5 empty] | Fecha programada
Detectar necesidades en la Escuela Primaria Gral. Miguel Alemán de la comunidad de Sihuapan en el periodo escolar febrero julio 2023 | [5 empty] | 20/02/2023-04/07/2023
Implementar 4 talleres para los estudiantes de la Escuela Primaria Gral. Miguel Alemán de la comunidad de Sihuapan. | [5 empty] | 20/02/2023-04/07/2023
Observaciones
M.C.A. PATRICIA ELIZABETH DAVID MIROS |  | L.C.MANUEL DE JESÚS CANO BUSTAMANTE |  |  | M.C.J Y S.OFELIA ENRÍQUEZ ORDAZ
Profesor |  | Jefe de División de Lic. En Administración. |  |  | Subdirector Académico
NOTA: El cronograma solo debe considerar las actividades a realizar en el periodo.

## Reporte 1
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | LIC. EN ADMINISTRACIÓN
PROFESOR (A): | M.C.A. PATRICIA ELIZABETH DAVID MIROS
Reporte No. | 1 |  |  | Periodo | FEB - JULIO 23
Nombre del Proyecto | GESTIÓN ACADÉMICA VINCULACIÓN (DESARROLLO COMUNITARIO)
Objetivo
Dirigir iniciativas para mejorar el bienestar en la Escuela Primaria Gral. Miguel Alemán de la comunidad de Sihuapan.
Meta
Realizar un análisis de las necesidades en la Escuela Primaria Gral. Miguel Alemán de la comunidad de Sihuapan y proponer estrategias para abatir las problematicas bajo un trabajo conjunto entre docentes del ITSSAT y la escuela beneficiada.
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Detectar necesidades en la Escuela Primaria Gral. Miguel Alemán de la comunidad de Sihuapan en el periodo escolar febrero julio 2023 |  | 20/02/23 al 21/04/2023 |  | Presentación en pdf |  | 33%
Implementar talleres para los estudiantes de la Escuela Primaria Gral. Miguel Alemán de la comunidad de Sihuapan. |  | 20/02/23 al 21/04/2023 |  | Fotografías |  | 33%
Observaciones
M.C.A PATRICIA ELIZABETH DAVID MIROS |  | L.C.MANUEL DE JESÚS CANO BUSTAMANTE |  |  | M.C.J Y S.OFELIA ENRÍQUEZ ORDAZ
Profesor |  | Jefe de División de Lic. En Administración |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 2
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | LIC. EN ADMINISTRACIÓN
PROFESOR (A): | M.C.A. PATRICIA ELIZABETH DAVID MIROS
Reporte No. | 2 |  |  | Periodo | FEB - JULIO 23
Nombre del Proyecto | GESTIÓN ACADÉMICA VINCULACIÓN (DESARROLLO COMUNITARIO)
Objetivo
Dirigir iniciativas para mejorar el bienestar en la Escuela Primaria Gral. Miguel Alemán de la comunidad de Sihuapan.
Meta
Realizar un análisis de las necesidades en la Escuela Primaria Gral. Miguel Alemán de la comunidad de Sihuapan y proponer estrategias para abatir las problematicas bajo un trabajo conjunto entre docentes del ITSSAT y la escuela beneficiada.
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Detectar necesidades en la Escuela Primaria Gral. Miguel Alemán de la comunidad de Sihuapan en el periodo escolar febrero julio 2023 |  | Del 24 de abril al 19 de mayo |  | Material didactico |  | 66%
Implementar talleres para los estudiantes de la Escuela Primaria Gral. Miguel Alemán de la comunidad de Sihuapan. |  | Del 24 de abril al 19 de mayo |  | Fotografías |  | 66%
Observaciones
M.C.A PATRICIA ELIZABETH DAVID MIROS |  | L.C.MANUEL DE JESÚS CANO BUSTAMANTE |  |  | M.C.J Y S.OFELIA ENRÍQUEZ ORDAZ
Profesora |  | Jefe de División de Lic en Administración |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 3
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | LIC. EN ADMINISTRACIÓN
PROFESOR (A): | M.C.A. PATRICIA ELIZABETH DAVID MIROS
Reporte No. | 3 |  |  | Periodo | FEB - JULIO 23
Nombre del Proyecto | TUTORIA Y DIRECCIÓN INDIVIDUALIZADA (Tutoria grupal)
Objetivo
Dirigir iniciativas para mejorar el bienestar en la Escuela Primaria Gral. Miguel Alemán de la comunidad de Sihuapan.
Meta
Realizar un análisis de las necesidades en la Escuela Primaria Gral. Miguel Alemán de la comunidad de Sihuapan y proponer estrategias para abatir las problematicas bajo un trabajo conjunto entre docentes del ITSSAT y la escuela beneficiada.
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Detectar necesidades en la Escuela Primaria Gral. Miguel Alemán de la comunidad de Sihuapan en el periodo escolar febrero julio 2023 |  |  |  | Material didactico |  | 100%
|  |  |  | Instrumentos de evaluacion elaborado |  | 100%
|  |  |  | Links o archivos electronicos |  | 100%
|  |  |  | Lista de cotejo |  | 100%
|  |  |  | Diapositivas |  | 100%
|  |  |  | Formato de Asesorias y fotos |  | 100%
|  |  |  | reporte de proyectos individuales en plataforma |  | 100%
Observaciones
M.C.A. PATRICIA ELIZABETH DAVID MIROS |  | L.C.MANUEL DE JESÚS CANO BUSTAMANTE |  |  | M.C.J Y S.OFELIA ENRÍQUEZ ORDAZ
Profesora |  | Jefe de División de Lic, en Administración |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)