## Registro
Programa de Trabajo Académico en Horas de Apoyo a la Docencia
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | MECATRÓNICA
PROFESOR (A): | M.I. LORENA PALMA CRUZ
|  |  |  | Periodo | FEBRERO-JULIO 2023
Nombre del Proyecto | GESTIÓN ACADÉMICA Y VINCULACIÓN (Coordinadora de tutores)
Objetivo
Generar propuestas e innovaciones, para el diseño y desarrollo de proyectos docentes institucionales en forma conjunta, participativa e integral, a través de la conformación de equipos de trabajo.
Meta
1 Reporte semestral a la Coordinación Institucional de Tutorías.
Cronograma de Actividades
Actividades | [5 empty] | Fecha programada
Informar a los tutores las actividades programadas para el periodo. | [5 empty] | 2023-03-07
Informar a los tutores las fechas programadas de las campañas y talleres por parte del departamento de desarrollo académico. | [5 empty] | 2023-03-07
Revisión del reporte mensual de los tutores de ingeniería mecatrónica | [5 empty] | 20/02/2023-03/07/2023
Revisión del PAT entregado por los tutores. | [5 empty] | 29/03/2023-31/03/2023
Entrega del reporte mensual a la Coordinación Institucional. | [5 empty] | 20/02/2023-03/07/2023
Revisión del formato de seguimiento a la trayectoria académica | [5 empty] | 01/05/2023-31/05/2023
Revisión y firma del formato de acreditación y evaluación de la actividad tutorial | [5 empty] | 28/06/2023-03/07/2023
Revisión y entrega del reporte final, lista de acreditados y reporte semestral del tutor | [5 empty] | 28/06/2023-03/07/2023
Entrega del reporte semestral de la coordinadora de tutorías de ingeniería mecatrónica. | [5 empty] | 28/06/2023-03/07/2023
Observaciones
M.I. LORENA PALMA CRUZ |  | ING. YOSAFAT MORTERA ELÍAS |  |  | MTRA. OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería Mecatrónica |  |  | Subdirector Académico
NOTA: El cronograma solo debe considerar las actividades a realizar en el periodo.
Note on G26: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Fecha estipulada por el docente

## Reporte 1
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | MECATRÓNICA
PROFESOR (A): | M.I. LORENA PALMA CRUZ
Reporte No. | 1 |  |  | Periodo | FEBRERO-JULIO 2023
Nombre del Proyecto | GESTIÓN ACADÉMICA Y VINCULACIÓN (Coordinadora de tutores)
Objetivo
Generar propuestas e innovaciones, para el diseño y desarrollo de proyectos docentes institucionales en forma conjunta, participativa e integral, a través de la conformación de equipos de trabajo.
Meta
1 Reporte semestral a la Coordinación Institucional de Tutorías.
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Informar a los tutores las actividades programadas para el periodo. |  | 2023-03-07 |  | Captura de correo electrónico |  | 100%
Informar a los tutores las fechas programadas de las campañas y talleres por parte del departamento de desarrollo académico. |  | 2023-03-07 |  | Captura de correo electrónico |  | 100%
Revisión del reporte mensual de los tutores de ingeniería mecatrónica |  | 28/03/2023-31/03/2023 |  | Archivo digital compartido en DRIVE |  | 33%
Revisión del PAT entregado por los tutores. |  | 28/03/2023-31/03/2023 |  | Archivo digital compartido en DRIVE |  | 100%
Entrega del reporte mensual a la Coordinación Institucional. |  | 2023-03-31 |  | Captura de correo electrónico |  | 33%
Revisión del formato de seguimiento a la trayectoria académica |  | 01/05/2023-31/05/2023 |  | Archivo digital compartido en DRIVE |  | 0%
Revisión y firma del formato de acreditación y evaluación de la actividad tutorial |  | 28/06/2023-03/07/2023 |  | Archivo digital compartido en DRIVE |  | 0%
Revisión y entrega del reporte final, lista de acreditados y reporte semestral del tutor |  | 28/06/2023-03/07/2023 |  | Archivo digital compartido en DRIVE |  | 0%
Entrega del reporte semestral de la coordinadora de tutorías de ingeniería mecatrónica. |  | 28/06/2023-03/07/2023 |  | Captura de correo electrónico |  | 0%
Observaciones
M.I. LORENA PALMA CRUZ |  | ING. YOSAFAT MORTERA ELÍAS |  |  | MTRA. OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)
Note on C21: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Del 05/09/22 al 21/10/22 es por que el 21 de octubre es la fecha limite de entrega del reporte

## Reporte 2 (hidden)
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | MECATRÓNICA
PROFESOR (A): | M.I. LORENA PALMA CRUZ
Reporte No. | 2 |  |  | Periodo | FEBRERO-JULIO 2023
Nombre del Proyecto | GESTIÓN ACADÉMICA Y VINCULACIÓN (Coordinadora de tutores)
Objetivo
Generar propuestas e innovaciones, para el diseño y desarrollo de proyectos docentes institucionales en forma conjunta, participativa e integral, a través de la conformación de equipos de trabajo.
Meta
1 Reporte semestral a la Coordinación Institucional de Tutorías.
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Informar a los tutores las actividades programadas para el periodo. |  | 2023-03-07 |  | Captura de correo electrónico |  | 100%
Informar a los tutores las fechas programadas de las campañas y talleres por parte del departamento de desarrollo académico. |  | 2023-03-07 |  | Captura de correo electrónico |  | 100%
Revisión del reporte mensual de los tutores de ingeniería mecatrónica |  | 28/10/2022-31/10/2022 |  | Archivo digital compartido en DRIVE |  | 66%
Revisión del PAT entregado por los tutores. |  | 28/03/2023-31/03/2023 |  | Archivo digital compartido en DRIVE |  | 100%
Entrega del reporte mensual a la Coordinación Institucional. |  | 2022-10-31 |  | Captura de correo electrónico |  | 66%
Revisión del formato de seguimiento a la trayectoria académica |  | 01/05/2023-31/05/2023 |  | Archivo digital compartido en DRIVE |  | 0%
Revisión y firma del formato de acreditación y evaluación de la actividad tutorial |  | 28/06/2023-03/07/2023 |  | Archivo digital compartido en DRIVE |  | 0%
Revisión y entrega del reporte final, lista de acreditados y reporte semestral del tutor |  | 28/06/2023-03/07/2023 |  | Archivo digital compartido en DRIVE |  | 0%
Entrega del reporte semestral de la coordinadora de tutorías de ingeniería mecatrónica. |  | 28/06/2023-03/07/2023 |  | Captura de correo electrónico |  | 0%
Observaciones
M.I. LORENA PALMA CRUZ |  | ING. YOSAFAT MORTERA ELÍAS |  |  | MTRA. OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 3 (hidden)
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | MECATRÓNICA
PROFESOR (A): | M.I. LORENA PALMA CRUZ
Reporte No. | 3 |  |  | Periodo | FEBRERO-JULIO 2023
Nombre del Proyecto | GESTIÓN ACADÉMICA Y VINCULACIÓN (Coordinadora de tutores)
Objetivo
Generar propuestas e innovaciones, para el diseño y desarrollo de proyectos docentes institucionales en forma conjunta, participativa e integral, a través de la conformación de equipos de trabajo.
Meta
1 Reporte semestral a la Coordinación Institucional de Tutorías.
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Informar a los tutores las actividades programadas para el periodo. |  | 2023-03-07 |  | Captura de correo electrónico |  | 100%
Informar a los tutores las fechas programadas de las campañas y talleres por parte del departamento de desarrollo académico. |  | 2023-03-07 |  | Captura de correo electrónico |  | 100%
Revisión del reporte mensual de los tutores de ingeniería mecatrónica |  | 09/01/2023-13/01/2023 |  | Archivo digital compartido en DRIVE |  | 100%
Revisión del PAT entregado por los tutores. |  | 28/03/2023-31/03/2023 |  | Archivo digital compartido en DRIVE |  | 100%
Entrega del reporte mensual a la Coordinación Institucional. |  | 2023-01-13 |  | Captura de correo electrónico |  | 100%
Revisión del formato de seguimiento a la trayectoria académica |  | 01/05/2023-31/05/2023 |  | Archivo digital compartido en DRIVE |  | 100%
Revisión y firma del formato de acreditación y evaluación de la actividad tutorial |  | 28/06/2023-03/07/2023 |  | Archivo digital compartido en DRIVE |  | 100%
Revisión y entrega del reporte final, lista de acreditados y reporte semestral del tutor |  | 28/06/2023-03/07/2023 |  | Archivo digital compartido en DRIVE |  | 100%
Entrega del reporte semestral de la coordinadora de tutorías de ingeniería mecatrónica. |  | 28/06/2023-03/07/2023 |  | Captura de correo electrónico |  | 100%
Observaciones
M.I. LORENA PALMA CRUZ |  | ING. YOSAFAT MORTERA ELÍAS |  |  | MTRA. OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería _____ |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)