## Registro
Programa de Trabajo Académico en Horas de Apoyo a la Docencia
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BASICAS
PROFESOR: | MCIQ. INDRA DE LA O ORTIZ
|  |  |  | Periodo | FEB 2023-JULIO 2023
Nombre del Proyecto | PROTOCOLO DE UN PROYECTO DE INVESTIGACIÓN (DOCTORADO)
Objetivo
Desarrollar un protocolo de investigación científica en un campo determinado, impulsando la producción y contribución de aportes académicos al sector agropecuario
Meta
META 1: Elaborar un borrador del protocolo de investigación META 2: Presenter ante el claustro Doctoral la versión final del protocolo
Cronograma de Actividades
Actividades | [5 empty] | Fecha programada
Envio de Objetivos | [5 empty] | 20/02/2023-23/06/2023
Estado del arte, primer avance y referencia | [5 empty] | 20/02/2023-23/06/2023
Corrección de comentariosdel 1er avance del estado del arte | [5 empty] | 20/02/2023-23/06/2023
Presentación del estado de arte completo con referencias | [5 empty] | 20/02/2023-23/06/2023
Entrega del borrador del diseño metodológico y cronograma de actividades con referencias | [5 empty] | 20/02/2023-23/06/2023
Corrección de comentarios del 1er borrador del diseño metodológico y cronograma | [5 empty] | 20/02/2023-23/06/2023
Entrega del 1er borrador de la introdcción, planteamiento del problema, justificación, hipótesis y aportación del conocimiento | [5 empty] | 20/02/2023-23/06/2023
Corrección de observaciones del 1er borrador de la introdcción, planteamiento del problema, justificación, hipótesis y aportación del conocimiento | [5 empty] | 20/02/2023-23/06/2023
Elaboración del cronograma de actividades y bibliografía completo | [5 empty] | 20/02/2023-23/06/2023
Entrega del protocolo completo | [5 empty] | 20/02/2023-23/06/2023
Entrega de la versión final con correcciones del protocolo | [5 empty] | 20/02/2023-23/06/2023
Observaciones
MCIQ. INDRA DE LA O ORTIZ |  | D..E. TONATIUH SOSME SANCHEZ |  |  | MCJyS OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BASICAS |  |  | Subdirector Académico
NOTA: El cronograma solo debe considerar las actividades a realizar en el periodo.

## Reporte 1
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BASICAS
PROFESOR (A): | MCIQ. INDRA DE LA O ORTIZ
Reporte No. | 1 |  |  | Periodo | FEB 2023-JULIO 2023
Nombre del Proyecto | PROTOCOLO DE UN PROYECTO DE INVESTIGACIÓN (DOCTORADO)
Objetivo
Desarrollar un protocolo de investigación científica en un campo determinado, impulsando la producción y contribución de aportes académicos al sector agropecuario
Meta
META 1: Elaborar un borrador del protocolo de investigación META 2: Presenter ante el claustro Doctoral la versión final del protocolo
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Envio de Objetivos |  | 20/02/2023- 17/04/2023 |  | Documento digital |  | 100%
Estado del arte, primer avance y referencia |  | 20/02/2023- 17/04/2023 |  | Documento digital |  | 33%
Corrección de comentariosdel 1er avance del estado del arte |  | 20/02/2023- 17/04/2023 |  | Documento digital |  | 50%
Presentación del estado de arte completo con referencias |  | 20/02/2023- 17/04/2023 |  | Documento digital |  | 33%
Entrega del borrador del diseño metodológico y cronograma de actividades con referencias |  | 20/02/2023- 17/04/2023 |  | Documento digital |  | 33%
Corrección de comentarios del 1er borrador del diseño metodológico y cronograma |  | 20/02/2023- 17/04/2023 |  | Documento digital |  | 33%
Entrega del 1er borrador de la introdcción, planteamiento del problema, justificación, hipótesis y aportación del conocimiento |  | 20/02/2023- 17/04/2023 |  | Documento digital |  | 33%
Corrección de observaciones del 1er borrador de la introdcción, planteamiento del problema, justificación, hipótesis y aportación del conocimiento |  | 20/02/2023- 17/04/2023 |  | Documento digital |  | 33%
Elaboración del cronograma de actividades y bibliografía completo |  | 20/02/2023- 17/04/2023 |  | Documento digital |  | 33%
Entrega del protocolo completo |  | 20/02/2023- 17/04/2023 |  | Documento digital |  | 0%
Entrega de la versión final con correcciones del protocolo |  | 20/02/2023- 17/04/2023 |  | Documento digital |  | 0%
Observaciones
|  | D..E. TONATIUH SOSME SANCHEZ |  |  | MCJyS OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
MCIQ. INDRA DE LA O ORTIZ |  | Jefe de División de Ingeniería DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BASICAS |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 2
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BASICAS
PROFESOR (A): | MCIQ. INDRA DE LA O ORTIZ
Reporte No. | 2 |  |  | Periodo | FEB 2023-JULIO 2023
Nombre del Proyecto | PROTOCOLO DE UN PROYECTO DE INVESTIGACIÓN (DOCTORADO)
Objetivo
Desarrollar un protocolo de investigación científica en un campo determinado, impulsando la producción y contribución de aportes académicos al sector agropecuario
Meta
META 1: Elaborar un borrador del protocolo de investigación META 2: Presenter ante el claustro Doctoral la versión final del protocolo
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Envio de Objetivos |  | 22/10/2022-18/11/2022 |  | Documento digital |  | 66%
Estado del arte, primer avance y referencia
Corrección de comentariosdel 1er avance del estado del arte
Presentación del estado de arte completo con referencias
Entrega del borrador del diseño metodológico y cronograma de actividades con referencias
Corrección de comentarios del 1er borrador del diseño metodológico y cronograma
Entrega del 1er borrador de la introdcción, planteamiento del problema, justificación, hipótesis y aportación del conocimiento
Corrección de observaciones del 1er borrador de la introdcción, planteamiento del problema, justificación, hipótesis y aportación del conocimiento
Elaboración del cronograma de actividades y bibliografía completo
Entrega del protocolo completo
Entrega de la versión final con correcciones del protocolo
Observaciones
Nota: no se impartió asesorias extraclase porque no fueron requeridas por los alumnos
|  | D..E. TONATIUH SOSME SANCHEZ |  |  | MCJyS OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
MCIQ. INDRA DE LA O ORTIZ |  | Jefe de División de Ingeniería DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BASICAS |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 3
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BASICAS
PROFESOR (A): | MCIQ. INDRA DE LA O ORTIZ
Reporte No. | 3 |  |  | Periodo | FEB 2023-JULIO 2023
Nombre del Proyecto | PROTOCOLO DE UN PROYECTO DE INVESTIGACIÓN (DOCTORADO)
Objetivo
Desarrollar un protocolo de investigación científica en un campo determinado, impulsando la producción y contribución de aportes académicos al sector agropecuario
Meta
META 1: Elaborar un borrador del protocolo de investigación META 2: Presenter ante el claustro Doctoral la versión final del protocolo
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Envio de Objetivos |  | 19/11/2022-16/01/2023 |  | Formato de asesorias |  | 100%
Observaciones
|  | D..E. TONATIUH SOSME SANCHEZ |  |  | MCJyS OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
MCIQ. INDRA DE LA O ORTIZ |  | Jefe de División de Ingeniería DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BASICAS |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)