## Registro
Programa de Trabajo Académico en Horas de Apoyo a la Docencia
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BASICAS
PROFESOR: | MCIQ. INDRA DE LA O ORTIZ
|  |  |  | Periodo | FEB-JUL-2023
Nombre del Proyecto | TUTORIA Y DIRECCIÓN INDIVIDUALIZADA(Tutoria grupal)
Objetivo
Elevar la calidad de la educación a través de la acción tutorial que acompañe al educando a lograr una mejor eficiencia Terminal, con estrategias que permitan abatir los problemas de deserción y reprobación, así como fortalecer los aspectos cognitivos y efectivos del aprendizaje de los alumnos pertenecientes al sistema de Institutos Tecnológicos Superiores de Educación Tecnológica
Meta
1 PAT 3 reportes individuales 1 lista de alumnos acreditados
Cronograma de Actividades
Actividades | [5 empty] | Fecha programada
Impartición de la tutoría de acuerdo al plan del trabajo tutorial | [5 empty] | 20/02/2023-23/06/2023
Elaborar y enviar el reporte mensual y PAT | [5 empty] | 20/02/2023-23/06/2023
Diversas actividades académicas desarroladas por el tutorado | [5 empty] | 20/02/2023-23/06/2023
Actualizar el anexo 14. | [5 empty] | 20/02/2023-23/06/2023
Llenar el formato de acreditación y evaluación de la actividad tutorial. | [5 empty] | 20/02/2023-23/06/2023
Pasar asistencia. | [5 empty] | 20/02/2023-23/06/2023
Elaborar y enviar los anexos: 19 y 20 | [5 empty] | 20/02/2023-23/06/2023
Observaciones
MCIQ. INDRA DE LA O ORTIZ |  | D..E. TONATIUH SOSME SANCHEZ |  |  | MCJyS OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BASICAS___________ |  |  | Subdirector Académico
NOTA: El cronograma solo debe considerar las actividades a realizar en el periodo.

## Reporte 1
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BASICAS
PROFESOR (A): | MCIQ. INDRA DE LA O ORTIZ
Reporte No. | 1 |  |  | Periodo | FEB-JUL-2023
Nombre del Proyecto | TUTORIA Y DIRECCIÓN INDIVIDUALIZADA(Tutoria grupal)
Objetivo
Elevar la calidad de la educación a través de la acción tutorial que acompañe al educando a lograr una mejor eficiencia Terminal, con estrategias que permitan abatir los problemas de deserción y reprobación, así como fortalecer los aspectos cognitivos y efectivos del aprendizaje de los alumnos pertenecientes al sistema de Institutos Tecnológicos Superiores de Educación Tecnológica
Meta
1 PAT 3 reportes individuales 1 lista de alumnos acreditados
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Impartición de la tutoría de acuerdo al plan del trabajo tutorial |  | 20/02/2023- 17/04/2023 |  | Fotos |  | 33%
Elaborar y enviar el reporte mensual y PAT |  | 20/02/2023- 17/04/2023 |  | Formatos |  | 33%
Diversas actividades académicas desarroladas por el tutorado |  | 20/02/2023- 17/04/2023 |  | Fotos |  | 33%
Actualizar el anexo 14. |  | 20/02/2023- 17/04/2023 |  | Formatos |  | 33%
Llenar el formato de acreditación y evaluación de la actividad tutorial. |  | 20/02/2023- 17/04/2023 |  | Formatos |  | 0%
Pasar asistencia. |  | 20/02/2023- 17/04/2023 |  | Lista |  | 33%
Elaborar y enviar los anexos: 19 y 20 |  | 20/02/2023- 17/04/2023 |  | Formatos |  | 0%
Observaciones
A la fecha se han impartido 5 sesiones de tutorias de las cuales 3 de ellas se realizaron de manera presenacial y 2 a distancia
|  | D..E. TONATIUH SOSME SANCHEZ |  |  | MCJyS OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
MCIQ. INDRA DE LA O ORTIZ |  | Jefe de División de Ingeniería DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BASICAS |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 2
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BASICAS
PROFESOR (A): | MCIQ. INDRA DE LA O ORTIZ
Reporte No. | 2 |  |  | Periodo | FEB-JUL-2023
Nombre del Proyecto | TUTORIA Y DIRECCIÓN INDIVIDUALIZADA(Tutoria grupal)
Objetivo
Elevar la calidad de la educación a través de la acción tutorial que acompañe al educando a lograr una mejor eficiencia Terminal, con estrategias que permitan abatir los problemas de deserción y reprobación, así como fortalecer los aspectos cognitivos y efectivos del aprendizaje de los alumnos pertenecientes al sistema de Institutos Tecnológicos Superiores de Educación Tecnológica
Meta
1 PAT 3 reportes individuales 1 lista de alumnos acreditados
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Impartición de la tutoría de acuerdo al plan del trabajo tutorial |  | 22/10/2022-18/11/2022 |  | Fotos |  | 66%
Elaborar y enviar el reporte mensual y PAT |  | 22/10/2022-18/11/2022 |  | Formatos |  | 66%
Diversas actividades académicas desarroladas por el tutorado |  | 2022-11-08 |  | Fotos |  | 66%
Actualizar el anexo 14. |  | 22/10/2022-18/11/2022 |  | Formatos |  | 66%
Llenar el formato de acreditación y evaluación de la actividad tutorial. |  | 22/10/2022-18/11/2022 |  | Formatos |  | 66%
Pasar asistencia. |  | 22/10/2022-18/11/2022 |  | Lista |  | 66%
Elaborar y enviar los anexos: 19 y 20 |  | 22/10/2022-18/11/2022 |  | Formatos |  | 66%
Observaciones
|  | D..E. TONATIUH SOSME SANCHEZ |  |  | MCJyS OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
MCIQ. INDRA DE LA O ORTIZ |  | Jefe de División de Ingeniería DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BASICAS |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 3
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BASICAS
PROFESOR (A): | MCIQ. INDRA DE LA O ORTIZ
Reporte No. | 3 |  |  | Periodo | FEB-JUL-2023
Nombre del Proyecto | TUTORIA Y DIRECCIÓN INDIVIDUALIZADA(Tutoria grupal)
Objetivo
Elevar la calidad de la educación a través de la acción tutorial que acompañe al educando a lograr una mejor eficiencia Terminal, con estrategias que permitan abatir los problemas de deserción y reprobación, así como fortalecer los aspectos cognitivos y efectivos del aprendizaje de los alumnos pertenecientes al sistema de Institutos Tecnológicos Superiores de Educación Tecnológica
Meta
1 PAT 3 reportes individuales 1 lista de alumnos acreditados
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Impartición de la tutoría de acuerdo al plan del trabajo tutorial |  | 19/11/2022-16/01/2023 |  | Fotos |  | 100%
Elaborar y enviar el reporte mensual y PAT |  | 19/11/2022-16/01/2023 |  | Formatos |  | 100%
Diversas actividades académicas desarroladas por el tutorado |  | 19/11/2022-16/01/2023 |  | Fotos |  | 100%
Actualizar el anexo 14. |  | 19/11/2022-16/01/2023 |  | Formatos |  | 100%
Llenar el formato de acreditación y evaluación de la actividad tutorial. |  | 19/11/2022-16/01/2023 |  | Formatos |  | 100%
Pasar asistencia. |  | 19/11/2022-16/01/2023 |  | Lista |  | 100%
Elaborar y enviar los anexos: 19 y 20 |  | 19/11/2022-16/01/2023 |  | Formatos |  | 100%
Observaciones
|  | D..E. TONATIUH SOSME SANCHEZ |  |  | MCJyS OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
MCIQ. INDRA DE LA O ORTIZ |  | Jefe de División de Ingeniería DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BASICAS |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)