## Registro
Programa de Trabajo Académico en Horas de Apoyo a la Docencia
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | EN GESTIÓN EMPRESARIAL
PROFESOR (A): | DADE. ASAHI NEGRETE ANOTA
|  |  |  | Periodo | FEBRERO-JULIO 2023
Nombre del Proyecto | DOCENCIA (INDICE DE REPROBACION DE DESERCION)
Objetivo
DERTEMINAR EL INDICE DE REPROBACION DE CADA ASIGNATURA IMPARTIDA
Meta
DETERMINAR LOS PORCENTAJES DE INDICE DE REPROBACION DE CADA ASIGNATURA IMPARTIDA
Cronograma de Actividades
Actividades | [5 empty] | Fecha programada
CALCULO DEL INDICE DE REPROBACION DE CADA ASIGNATURA Y VACIAR RESULTADOS EN EL DOCUMENTO COMPARTIDO EN DRIVE | [5 empty] | 20/02/23-16/06/23
Observaciones
DADE. ASAHI NEGRETE ANOTA |  | L.C. ANA KARENINA CORDOBA FERMAN |  |  | LIC. OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería en Gestión Empresarial |  |  | Subdirector Académico
NOTA: El cronograma solo debe considerar las actividades a realizar en el periodo.

## Reporte 1
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | EN GESTIÓN EMPRESARIAL
PROFESOR (A): | DADE. ASAHI NEGRETE ANOTA
Reporte No. | 1 |  |  | Periodo | FEBRERO-JULIO 2023
Nombre del Proyecto | DOCENCIA (INDICE DE REPROBACION DE DESERCION)
Objetivo
DERTEMINAR EL INDICE DE REPROBACION DE CADA ASIGNATURA IMPARTIDA
Meta
DETERMINAR LOS PORCENTAJES DE INDICE DE REPROBACION DE CADA ASIGNATURA IMPARTIDA
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
CALCULO DEL INDICE DE REPROBACION DE CADA ASIGNATURA Y VACIAR RESULTADOS EN EL DOCUMENTO COMPARTIDO EN DRIVE |  | 20/02/23-16/06/23 |  | CAPTURA DE PANTALLAS DEL CALCULO |  | 33%
Observaciones
|  | L.C. ANA KARENINA CORDOBA FERMAN |  |  | LIC. OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
DADE. ASAHI NEGRETE ANOTA |  | Jefe de División de Ingeniería en Gestión Empresarial |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 2
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | EN GESTIÓN EMPRESARIAL
PROFESOR (A): | DADE. ASAHI NEGRETE ANOTA
Reporte No. | 2 |  |  | Periodo | FEBRERO-JULIO 2023
Nombre del Proyecto | DOCENCIA (INDICE DE REPROBACION DE DESERCION)
Objetivo
DERTEMINAR EL INDICE DE REPROBACION DE CADA ASIGNATURA IMPARTIDA
Meta
DETERMINAR LOS PORCENTAJES DE INDICE DE REPROBACION DE CADA ASIGNATURA IMPARTIDA
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
CALCULO DEL INDICE DE REPROBACION DE CADA ASIGNATURA Y VACIAR RESULTADOS EN EL DOCUMENTO COMPARTIDO EN DRIVE |  | 20/02/23-16/06/23 |  | CAPTURA DE PANTALLAS DEL CALCULO |  | 66%
Observaciones
|  | L.C. ANA KARENINA CORDOBA FERMAN |  |  | LIC. OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
DADE. ASAHI NEGRETE ANOTA |  | Jefe de División de Ingeniería en Gestión Empresarial |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 3
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | EN GESTIÓN EMPRESARIAL
PROFESOR (A): | DADE. ASAHI NEGRETE ANOTA
Reporte No. | 3 |  |  | Periodo | FEBRERO-JULIO 2023
Nombre del Proyecto | DOCENCIA (INDICE DE REPROBACION DE DESERCION)
Objetivo
DERTEMINAR EL INDICE DE REPROBACION DE CADA ASIGNATURA IMPARTIDA
Meta
DETERMINAR LOS PORCENTAJES DE INDICE DE REPROBACION DE CADA ASIGNATURA IMPARTIDA
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Observaciones
|  | L.C. ANA KARENINA CORDOBA FERMAN |  |  | LIC. OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
DADE. ASAHI NEGRETE ANOTA |  | Jefe de División de Ingeniería en Gestión Empresarial |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)