## Registro
Programa de Trabajo Académico en Horas de Apoyo a la Docencia
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | ELECTROMECÁNICA
PROFESOR (A): | M.C. Roberto Valencia Benítez
|  |  |  | Periodo | FEB- JUL 23
Nombre del Proyecto | PROYECTO ESPECIAL (ELABORACIÓN DE TALLER EN AREA ELECTRÓNICA)
Objetivo
Desarrollar un Curso - Taller en el área de Electrónica Digital utilizando equipo didáctico
Meta
Elaborar un Curso - Taller de Electrónica Digital utilizando el equipo didáctico Microprocesador Arduino
Cronograma de Actividades
Actividades | [5 empty] | Fecha programada
Revisión de cada uno de los componentes | [5 empty] | 05/09/2022-06/01/2023
Lectura de manual del fabricante | [5 empty] | 05/09/2022-06/01/2023
Instalación del software requerido para la utilización del equipo didáctico
Comprobación del funcionamiento de cada una de las tarjetas componentes del equipo mediante programas de prueba | [5 empty] | 05/09/2022-06/01/2023
Elaboración de un temario de prácticas | [5 empty] | 05/09/2022-06/01/2023
Diseño y desarrollo de prácticas de laboratorio | [5 empty] | 05/09/2022-06/01/2023
Elaboración de un curso taller | [5 empty] | 05/09/2022-06/01/2023
Observaciones
M.C. Roberto Valencia Benítez |  | M.I.I. Esteban Domínguez Fiscal |  |  | MCJyS Ofelia Enríquez Ordaz
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería en Electromecánica |  |  | Subdirector Académico
NOTA: El cronograma solo debe considerar las actividades a realizar en el periodo.

## Reporte 1
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | ELECTROMECÁNICA
PROFESOR (A): | M.C. Roberto Valencia Benítez
Reporte No. | 1 |  |  | Periodo | FEB- JUL 23
Nombre del Proyecto | PROYECTO ESPECIAL (ELABORACIÓN DE TALLER EN AREA ELECTRÓNICA)
Objetivo
Desarrollar un Curso - Taller en el área de Electrónica Digital utilizando equipo didáctico
Meta
Elaborar un Curso - Taller de Electrónica Digital utilizando el equipo didáctico Microprocesador Arduino
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Revisión de cada uno de los componentes del equipo didáctico Logic Circuit Trainer modelo CE300 marca TQ. |  | 20/02/2023 al 19/04/2023 |  | Fotos |  | 50%
Lectura de manual del fabricante |  | 20/02/2023 al 19/04/2023 |  | Archivo Electrónico |  | 33%
Instalación del software requerido para la utilización del equipo didáctico |  | 20/02/2023 al 19/04/2023 |  | Captura de pantallas |  | 100%
Comprobación del funcionamiento de cada una de las tarjetas componentes del equipo mediante programas de prueba |  | En Pausa |  | Fotos |  | 0%
Elaboración de un temario de prácticas |  | En Pausa |  | Archivo Electrónico |  | 0%
Diseño y desarrollo de prácticas de laboratorio |  | En Pausa |  | Fotos |  | 0%
Elaboración de un curso taller |  | En Pausa |  | Archivo Electrónico |  | 0%
Observaciones
Se nos mandó a clases en línea ya que se dará mantenimiento al edificio E, por lo que se interrumpió el desarrollo del Curso Taller
|  | M.I.I. Esteban Domínguez Fiscal |  |  | MCJyS Ofelia Enríquez Ordaz
M.C. Roberto Valencia Benítez |  | Jefe de División de Ingeniería Electromecánica |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.

## Reporte 2
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | ELECTROMECÁNICA
PROFESOR (A): | M.C. Roberto Valencia Benítez
Reporte No. | 2 |  |  | Periodo | FEB- JUL 23
Nombre del Proyecto | PROYECTO ESPECIAL (ELABORACIÓN DE TALLER EN AREA ELECTRÓNICA)
Objetivo
Desarrollar un Curso - Taller en el área de Electrónica Digital utilizando equipo didáctico
Meta
Elaborar un Curso - Taller de Electrónica Digital utilizando el equipo didáctico Microprocesador Arduino
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Revisión de cada uno de los componentes del equipo didáctico Logic Circuit Trainer modelo CE300 marca TQ. |  |  |  | Fotos |  | 100%
Lectura de manual del fabricante |  |  |  | Archivo Electrónico |  | 66%
Instalación del software requerido para la utilización del equipo didáctico |  |  |  | Captura de pantallas |  | 100%
Comprobación del funcionamiento de cada una de las tarjetas componentes del equipo mediante programas de prueba |  |  |  | Fotos |  | 50%
Elaboración de un temario de prácticas |  |  |  | Archivo Electrónico |  | 50%
Diseño y desarrollo de prácticas de laboratorio |  |  |  | Fotos |  | 30%
Elaboración de un curso taller |  |  |  | Archivo Electrónico |  | 30%
|  | M.I.I. Esteban Domínguez Fiscal |  |  | MCJyS Ofelia Enríquez Ordaz
M.C. Roberto Valencia Benítez |  | Jefe de División de Ingeniería Electromecánica |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.

## Reporte 3
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | ELECTROMECÁNICA
PROFESOR (A): | M.C. Roberto Valencia Benítez
Reporte No. | 3 |  |  | Periodo | FEB- JUL 23
Nombre del Proyecto | GESTIÓN ACADÉMICA Y VINCULACIÓN (COORDINADOR DEL LABORATORIO DE CONTROL)
Objetivo
Brindar servicio a la comunidad estudiantil que requiera utilizar el equipo e instalaciones del laboratorio de control
Meta
Atender las demandas de utilización de equipo de laboratorio de la comunidad estudiantil y Mantener en buen estado de funcionalidad los equipos con que cuenta el laboratorio.
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Revisión de cada uno de los componentes del equipo didáctico Logic Circuit Trainer modelo CE300 marca TQ. |  |  |  | Fotos |  | 100%
Lectura de manual del fabricante |  |  |  | Archivo Electrónico |  | 100%
Instalación del software requerido para la utilización del equipo didáctico |  |  |  | Captura de pantallas |  | 100%
Comprobación del funcionamiento de cada una de las tarjetas componentes del equipo mediante programas de prueba |  |  |  | Fotos |  | 100%
Elaboración de un temario de prácticas |  |  |  | Archivo Electrónico |  | 100%
Diseño y desarrollo de prácticas de laboratorio |  |  |  | Fotos |  | 100%
Elaboración de un curso taller |  |  |  | Archivo Electrónico |  | 100%
Observaciones
|  | M.I.I. Esteban Domínguez Fiscal |  |  | MCJyS Ofelia Enríquez Ordaz
M.C. Roberto Valencia Benítez |  | Jefe de División de Ingeniería Electromecánica |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.