## Registro
Programa de Trabajo Académico en Horas de Apoyo a la Docencia
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | INGENIERIA INDUSTRIAL
PROFESOR: | MII INOCENCIO GARCIA HUERTA
|  |  |  | Periodo | FEBRERO-JULIO 2023
Nombre del Proyecto | GESTION ACADEMICA-VINCULACION (RD DEL SGI)
Objetivo
Desarrollar y controlar eficazmente los procesos y servicios que satisfagan las necesidades de nuestros clientes y partes intersadas. Asi como Promover y mantener la seguridad y salud en el trabajo, ambiental y reduccion de consumo de energeticos.
Meta
Cumplir las metas del Programa de Desarrollo Institucional (Consolidación de los sistemas de gestión de la calidad, ambiental, de energía, de salud y seguridad en el ITSSAT) y/o Programa Estratégico Institucional (PEI).
Cronograma de Actividades
Actividades | [5 empty] | Fecha programada
Asistir y participar en todas las reuniones y actos del SGI internos y externos de los ITD´s de Multisitios | [5 empty] | 20/02/2023-23/06/2023
Mantener informado al Director General sobre actividades, cumplimiento y mejoras de los indicadores del SGI | [5 empty] | 20/02/2023-23/06/2023
Coordinar y supervisar la capacitación continua de todo el personal acerca del SGI. | [5 empty] | 20/02/2023-23/06/2023
Designar al equipo y líder de equipo auditor | [5 empty] | 2023-04-17
Atender las auditorias del Sistema de Gestion Integral | [5 empty] | 2023-05-02
Dar seguimiento al plan de accion para atender no conformidades | [5 empty] | 20/02/2023-23/06/2023
Observaciones
MII INOCENCIO GARCIA HUERTA |  | M.I.I. MARIA DE CRUZ PORRAS ARIAS |  |  | LIC. OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería Industrial |  |  | Subdirector Académico
NOTA: El cronograma solo debe considerar las actividades a realizar en el periodo.

## Reporte 1
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | INGENIERIA INDUSTRIAL
PROFESOR (A): | MII INOCENCIO GARCIA HUERTA
Reporte No. | 1 |  |  | Periodo | FEBRERO-JULIO 2023
Nombre del Proyecto | GESTION ACADEMICA-VINCULACION (RD DEL SGI)
Objetivo
Desarrollar y controlar eficazmente los procesos y servicios que satisfagan las necesidades de nuestros clientes y partes intersadas. Asi como Promover y mantener la seguridad y salud en el trabajo, ambiental y reduccion de consumo de energeticos.
Meta
Cumplir las metas del Programa de Desarrollo Institucional (Consolidación de los sistemas de gestión de la calidad, ambiental, de energía, de salud y seguridad en el ITSSAT) y/o Programa Estratégico Institucional (PEI).
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Asistir y participar en todas las reuniones y actos del SGI internos y externos de los ITD´s de Multisitios |  | 20/02/2023-23/06/2023 |  | Minuta de reunion virtual y Rev. De Dir. Multisitio |  | 33%
Mantener informado al Director General sobre actividades, cumplimiento y mejoras de los indicadores del SGI |  | 20/02/2023-23/06/2023 |  | Formato PAIG mensual/Informe de labores trimestral |  | 33%
Coordinar y supervisar la capacitación continua de todo el personal acerca del SGI. |  | 20/02/2023-23/06/2023 |  | Material didactico, imágenes y listas de asistencia (por curso) |  | 33%
Designar al equipo y líder de equipo auditor |  | 2023-04-17 |  | Asignacion tareas al equipo auditor |  | 100%
Atender las auditorias del Sistema de Gestion Integral |  | 2023-05-02 |  | Plan de auditoria |  | 0%
Dar seguimiento al plan de accion para atender no conformidades |  | 20/02/2023-23/06/2023 |  | Plan de accion para atender no conformidades |  | 33%
Observaciones
MII INOCENCIO GARCIA HUERTA |  | M.I.I. MARIA DE CRUZ PORRAS ARIAS |  |  | LIC. OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería Industrial |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 2
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | INGENIERIA INDUSTRIAL
PROFESOR (A): | MII INOCENCIO GARCIA HUERTA
Reporte No. | 2 |  |  | Periodo | FEBRERO-JULIO 2023
Nombre del Proyecto | GESTION ACADEMICA-VINCULACION (RD DEL SGI)
Objetivo
Desarrollar y controlar eficazmente los procesos y servicios que satisfagan las necesidades de nuestros clientes y partes intersadas. Asi como Promover y mantener la seguridad y salud en el trabajo, ambiental y reduccion de consumo de energeticos.
Meta
Cumplir las metas del Programa de Desarrollo Institucional (Consolidación de los sistemas de gestión de la calidad, ambiental, de energía, de salud y seguridad en el ITSSAT) y/o Programa Estratégico Institucional (PEI).
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Asistir y participar en todas las reuniones y actos del SGI internos y externos de los ITD´s de Multisitios |  | 20/02/2023-23/06/2023 |  | Minuta de reunion virtual y Rev. De Dir. Multisitio |  | 66%
Mantener informado al Director General sobre actividades, cumplimiento y mejoras de los indicadores del SGI |  | 20/02/2023-23/06/2023 |  | Formato PAIG mensual/Informe de labores trimestral |  | 66%
Coordinar y supervisar la capacitación continua de todo el personal acerca del SGI. |  | 20/02/2023-23/06/2023 |  | Material didactico, imágenes (por curso) |  | 66%
Atender las auditorias del Sistema de Gestion Integral |  | 2023-05-02 |  | Plan de auditoria |  | 100%
Dar seguimiento al plan de accion para atender no conformidades |  | 20/02/2023-23/06/2023 |  | Plan de accion para atender no conformidades |  | 66%
Observaciones
|  | M.I.I. MARIA DE CRUZ PORRAS ARIAS |  |  | LIC. OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
MII INOCENCIO GARCIA HUERTA |  | Jefe de División de Ingeniería _____ |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 3
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | INGENIERIA INDUSTRIAL
PROFESOR (A): | MII INOCENCIO GARCIA HUERTA
Reporte No. | 3 |  |  | Periodo | FEBRERO-JULIO 2023
Nombre del Proyecto | GESTION ACADEMICA-VINCULACION (RD DEL SGI)
Objetivo
Desarrollar y controlar eficazmente los procesos y servicios que satisfagan las necesidades de nuestros clientes y partes intersadas. Asi como Promover y mantener la seguridad y salud en el trabajo, ambiental y reduccion de consumo de energeticos.
Meta
Cumplir las metas del Programa de Desarrollo Institucional (Consolidación de los sistemas de gestión de la calidad, ambiental, de energía, de salud y seguridad en el ITSSAT) y/o Programa Estratégico Institucional (PEI).
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Asistir y participar en todas las reuniones y actos del SGI internos y externos de los ITD´s de Multisitios |  | 20/02/2023-23/06/2023
Mantener informado al Director General sobre actividades, cumplimiento y mejoras de los indicadores del SGI |  | 20/02/2023-23/06/2023
Coordinar y supervisar la capacitación continua de todo el personal acerca del SGI. |  | 20/02/2023-23/06/2023
Designar al equipo y líder de equipo auditor |  | 2023-04-17
Atender las auditorias del Sistema de Gestion Integral |  | 2023-05-02
Dar seguimiento al plan de accion para atender no conformidades |  | 20/02/2023-23/06/2023
0 |  | 0
0 |  | 0
0 |  | 0
0 |  | 0
Observaciones
|  | #REF! |  |  | LIC. OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
MII INOCENCIO GARCIA HUERTA |  | Jefe de División de Ingeniería _____ |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)