## Registro
Programa de Trabajo Académico en Horas de Apoyo a la Docencia
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | INDUSTRIAL
PROFESOR (A): | MII INOCENCIO GARCIA HUERTA
|  |  |  | Periodo | FEBRERO-JULIO 2023
Nombre del Proyecto | TUTORIA Y DIRECCION INDIVIDUALIZADA (RESIDENCIA PROFESIONAL)
Objetivo
Asesorar a alumnos en el desarrollo total de proyectos de residencia profesional
Meta
CONCLUIR 1 PROYECTO CON SU INFORME DE RESIDENCIA PROFESIONAL
Cronograma de Actividades
Actividades | [5 empty] | Fecha programada
Asesorar en el desarrollo de las generalidades del proyecto y descripcion de actividades | [5 empty] | 20/02/23-14/04/23
Asesorar en la estructura del contenido del Marco teorico del proyecto y descripcion de actividades | [5 empty] | 17/04/23-12/05/23
Asesoria para la descripcion de actividades desarrolladas o metodologia de tesis | [5 empty] | 16/05/23-23/06/23
Descripcion de los resultados y conclusiones del proyecto | [5 empty] | 26/06/23-23/07/23
Observaciones
MII INOCENCIO GARCIA HUERTA |  | M.I.I. MARIA DE CRUZ PORRAS ARIAS |  |  | LIC. OFELIA ORDAZ ENRIQUEZ
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería Industrial |  |  | Subdirector Académico
NOTA: El cronograma solo debe considerar las actividades a realizar en el periodo.

## Reporte 1
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | INDUSTRIAL
PROFESOR (A): | MII INOCENCIO GARCIA HUERTA
Reporte No. | 1 |  |  | Periodo | FEBRERO-JULIO 2023
Nombre del Proyecto | TUTORIA Y DIRECCION INDIVIDUALIZADA (RESIDENCIA PROFESIONAL)
Objetivo
Asesorar a alumnos en el desarrollo total de proyectos de residencia profesional
Meta
CONCLUIR 1 PROYECTO CON SU INFORME DE RESIDENCIA PROFESIONAL
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Asesorar en el desarrollo de las generalidades del proyecto y descripcion de actividades |  | 20/02/23-14/04/23 |  | REPORTE DIGITAL Y EVAL. PARCIAL |  | 10%
Asesorar en la estructura del contenido del Marco teorico del proyecto y descripcion de actividades |  | 17/04/23-12/05/23 |  | REPORTE DIGITAL Y EVAL. PARCIAL |  | 0%
Asesoria para la descripcion de actividades desarrolladas o metodologia de tesis |  | 16/05/23-23/06/23 |  | REPORTE DIGITAL Y EVAL. PARCIAL |  | 0%
Descripcion de los resultados y conclusiones del proyecto |  | 26/06/23-23/07/23 |  | REPORTE DIGITAL Y EVAL. PARCIAL |  | 0%
Observaciones
La alumna Edith Caixba no presento el primer avance de generalidades del proyecto y descripcion de actividades correspondiente al primer reporte por lo tanto no hubo evalaucion.
|  | M.I.I. MARIA DE CRUZ PORRAS ARIAS |  |  | LIC. OFELIA ORDAZ ENRIQUEZ
MII INOCENCIO GARCIA HUERTA |  | Jefe de División de Ingeniería Industrial |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 2
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | INDUSTRIAL
PROFESOR (A): | MII INOCENCIO GARCIA HUERTA
Reporte No. | 2 |  |  | Periodo | FEBRERO-JULIO 2023
Nombre del Proyecto | TUTORIA Y DIRECCION INDIVIDUALIZADA (RESIDENCIA PROFESIONAL)
Objetivo
Asesorar a alumnos en el desarrollo total de proyectos de residencia profesional
Meta
CONCLUIR 1 PROYECTO CON SU INFORME DE RESIDENCIA PROFESIONAL
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Asesorar en el desarrollo de las generalidades del proyecto y descripcion de actividades |  | 20/02/23-14/04/23 |  | REPORTE DIGITAL Y EVAL. PARCIAL |  | 10%
Asesorar en la estructura del contenido del Marco teorico del proyecto y descripcion de actividades |  | 17/04/23-12/05/23 |  | REPORTE DIGITAL Y EVAL. PARCIAL |  | 0%
Asesoria para la descripcion de actividades desarrolladas o metodologia de tesis |  | 16/05/23-23/06/23 |  | REPORTE DIGITAL Y EVAL. PARCIAL |  | 0%
Descripcion de los resultados y conclusiones del proyecto |  | 26/06/23-23/07/23 |  | REPORTE DIGITAL Y EVAL. PARCIAL |  | 0%
Observaciones
La alumna Edith Caixba no presento el segundo avance de generalidades del proyecto y descripcion de actividades correspondiente al primer reporte por lo tanto no hubo evalaucion.
|  | M.I.I. MARIA DE CRUZ PORRAS ARIAS |  |  | LIC. OFELIA ORDAZ ENRIQUEZ
MII INOCENCIO GARCIA HUERTA |  | Jefe de División de Ingeniería _____ |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 3
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | INDUSTRIAL
PROFESOR (A): | MII INOCENCIO GARCIA HUERTA
Reporte No. | 3 |  |  | Periodo | FEBRERO-JULIO 2023
Nombre del Proyecto | TUTORIA Y DIRECCION INDIVIDUALIZADA (RESIDENCIA PROFESIONAL)
Objetivo
Asesorar a alumnos en el desarrollo total de proyectos de residencia profesional
Meta
CONCLUIR 1 PROYECTO CON SU INFORME DE RESIDENCIA PROFESIONAL
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Asesorar en el desarrollo de las generalidades del proyecto y descripcion de actividades |  | 20/02/23-14/04/23
Asesorar en la estructura del contenido del Marco teorico del proyecto y descripcion de actividades |  | 17/04/23-12/05/23
Asesoria para la descripcion de actividades desarrolladas o metodologia de tesis |  | 16/05/23-23/06/23
Descripcion de los resultados y conclusiones del proyecto |  | 26/06/23-23/07/23
Observaciones
|  | M.I.I. MARIA DE CRUZ PORRAS ARIAS |  |  | LIC. OFELIA ORDAZ ENRIQUEZ
MII INOCENCIO GARCIA HUERTA |  | Jefe de División de Ingeniería _____ |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)