## Registro
Programa de Trabajo Académico en Horas de Apoyo a la Docencia
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | AMBIENTAL
PROFESOR (A): | M.C. SOLEDAD ESTHER MALDONADO BRAVO
|  |  |  | Periodo | SEP2023-ENE2024
Nombre del Proyecto | Gestión académica (Responsable de Laboratorio)
Objetivo
Organizar los materiales y equipos de laboratorio con los que cuenta la academia de Ing. Ambiental. A fin de dar un uso adecuado a los mismos.
Meta
1. Contar con inventario de materiales, equipos y reactivos específicos de Ing. Ambiental. 2.Asignar tanto a equipos como reactivos un espacio adecuado que asegure su estabilidad y buen uso.
Cronograma de Actividades
Actividades | [5 empty] | Fecha programada
1. Inventario de los equipos que se tienen. | [5 empty] | 04SEP2023-05ENE2024
2. Inventario de los reactivos | [5 empty] | 04SEP2023-05ENE2024
3. Asignación de espacios para el establecimiento de los equipos. | [5 empty] | 04SEP2023-05ENE2024
4. Almacenamiento de los reactivos y material de forma adecuada. | [5 empty] | 04SEP2023-05ENE2024
5. Supervisión del uso adecuado de los reactivos, equipos y materiales. | [5 empty] | 04SEP2023-05ENE2024
Observaciones
M.C. Soledad Esther Maldonado Bravo |  | M.C. Jessica Alejandra Reyes Larios |  |  |  | M.C.J. y S. Ofelia Enríquez Ordaz
Docente |  | Jefe de División de Ingeniería _Ambiental_ |  |  |  | Subdirector académico
NOTA: El cronograma solo debe considerar las actividades a realizar en el periodo.
Note on G21: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Del 05/09/22 al 21/10/22 es por que el 21 de octubre es la fecha limite de entrega del reporte

## Reporte 1
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | AMBIENTAL
PROFESOR (A): | M.C. SOLEDAD ESTHER MALDONADO BRAVO
Reporte No. | 1 |  |  | Periodo | SEP2023-ENERO2024
Nombre del Proyecto | Gestión académica (Responsable de Laboratorio)
Objetivo
Organizar los materiales y equipos de laboratorio con los que cuenta la academia de Ing. Ambiental. A fin de dar un uso adecuado a los mismos.
Realizar actividades propias de la labor docente, que garanticen la calidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Meta
1. Contar con inventario de materiales, equipos y reactivos específicos de Ing. Ambiental. 2.Asignar tanto a equipos como reactivos un espacio adecuado que asegure su estabilidad y buen uso.
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
1. Inventario de los equipos que se tienen. |  | 04SEP2023-05ENE2024 |  | Inventario |  | 100%
2. Inventario de los reactivos |  | 04SEP2023-05ENE2024 |  | Inventario |  | 100%
3. Asignación de espacios para el establecimiento de los equipos. |  | 04SEP2023-05ENE2024 |  | Fotos |  | 50%
4. Almacenamiento de los reactivos y material de forma adecuada. |  | 04SEP2023-05ENE2024 |  | Fotos |  | 50%
5. Supervisión del uso adecuado de los reactivos, equipos y materiales. |  | 04SEP2023-05ENE2024 |  | Fotos |  | 33%
Observaciones
Las actividades consideradas en el reporte, tienen como finalidad asegurar el uso adecuado de los materiales, equipos y reactivos con los que cuenta la academia de Ing. Ambiental. A la fecha aún no se ha podido cumplir conforme a lo planeado ya que aún no contamos con los espacios (laboratorios). La actividad indicada como número 5. se realiza durante todo el semestre.
M.C. Soledad Esther Maldonado Bravo |  | M.C. Jessica Alejandra Reyes Larios |  |  | M.C.J. y S. Ofelia Enríquez Ordaz
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería _Ambiental_ |  |  | Subdirector académico
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)
Note on C21: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Del 05/09/22 al 21/10/22 es por que el 21 de octubre es la fecha limite de entrega del reporte

## Reporte 2
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | AMBIENTAL
PROFESOR (A): | M.C. SOLEDAD ESTHER MALDONADO BRAVO
Reporte No. | 2 |  |  | Periodo | SEP2023-ENERO2024
Nombre del Proyecto | Gestión académica (Responsable de Laboratorio)
Objetivo
Organizar los materiales y equipos de laboratorio con los que cuenta la academia de Ing. Ambiental. A fin de dar un uso adecuado a los mismos.
Meta
1. Contar con inventario de materiales, equipos y reactivos específicos de Ing. Ambiental. 2.Asignar tanto a equipos como reactivos un espacio adecuado que asegure su estabilidad y buen uso.
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
1. Inventario de los equipos que se tienen. |  | 04SEP2023-05ENE2024 |  | Inventario |  | 100%
2. Inventario de los reactivos |  | 04SEP2023-05ENE2024 |  | Inventario |  | 100%
3. Asignación de espacios para el establecimiento de los equipos. |  | 04SEP2023-05ENE2024 |  | Fotos |  | 50%
4. Almacenamiento de los reactivos y material de forma adecuada. |  | 04SEP2023-05ENE2024 |  | Fotos |  | 50%
5. Supervisión del uso adecuado de los reactivos, equipos y materiales. |  | 04SEP2023-05ENE2024 |  | Fotos |  | 66%
Observaciones
Las actividades consideradas en el reporte, tienen como finalidad asegurar el uso adecuado de los materiales, equipos y reactivos con los que cuenta la academia de Ing. Ambiental. A la fecha aún no se ha podido cumplir conforme a lo planeado ya que aún no contamos con los espacios (laboratorios). La actividad indicada como número 5. se realiza durante todo el semestre.
M.C. Soledad Esther Maldonado Bravo |  | M.C. Jessica Alejandra Reyes Larios |  |  | M.C.J. y S. Ofelia Enríquez Ordaz
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería _Ambiental_ |  |  | Subdirector académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)
Note on C21: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Del 05/09/22 al 21/10/22 es por que el 21 de octubre es la fecha limite de entrega del reporte

## Reporte 3
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | AMBIENTAL
PROFESOR (A):
Reporte No. |  |  |  | Periodo
Nombre del Proyecto
Objetivo
Meta
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Observaciones
|  | M.C. Jessica Alejandra Reyes Larios |  |  | M.C.J. y S. Ofelia Enríquez Ordaz
|  | Jefe de División de Ingeniería _Ambiental_ |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)