## Registro
Programa de Trabajo Académico en Horas de Apoyo a la Docencia
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN
PROFESOR (A): | M.C.E. AARÓN SÁNCHEZ ISIDORO
|  |  |  | Periodo | SEPTIEMBRE 2023- ENERO 2024
Nombre del Proyecto | PROYECTO ESPECIAL ( Educación DUAL)
Objetivo
La Formación Dual es el sistema educativo que busca fortalecer el vínculo entre empresa y escuela, mediante la colaboración y coordinación entre las compañías e instituciones educativas.
Meta
5 Vinculación con el sector empresarial
Cronograma de Actividades
Actividades | [5 empty] | Fecha programada
Realización del plan de trabajo | [5 empty] | 04/09/2023-15/12/2023
Reunión con el departamento de vinculación del ITSSAT | [5 empty] | 04/09/2023-15/12/2023
Elaboración de material para la presentación con el sector empresarial | [5 empty] | 04/09/2023-15/12/2023
Presentación del programa educación DUAL al consejo de vinculación | [5 empty] | 04/09/2023-15/12/2023
Platica de sensibilización con Docentes de la carrera | [5 empty] | 04/09/2023-15/12/2023
Platica de sensibilización con alumnos de 5 semestre
Observaciones
M.C.E. AARÓN SÁNCHEZ ISIDORO |  | L.C.MANUEL DE JESÚS CANO BUSTAMANTE |  |  | M.C.J. Y S. OFELIA ENRÍQUEZ ORDAZ
Profesor |  | Jefe de División de Lic. en Administración |  |  | Subdirector Académico
NOTA: El cronograma solo debe considerar las actividades a realizar en el periodo.

## Reporte 1
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | EN LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN
PROFESOR (A): | M.C.E. AARÓN SÁNCHEZ ISIDORO
Reporte No. | 1 |  |  | Periodo | SEPTIEMBRE 2023- ENERO 2024
Nombre del Proyecto | PROYECTO ESPECIAL ( Educación DUAL)
Objetivo
La Formación Dual es el sistema educativo que busca fortalecer el vínculo entre empresa y escuela, mediante la colaboración y coordinación entre las compañías e instituciones educativas.
Meta
5 Vinculación con el sector empresarial
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Realización del plan de trabajo |  | 04/09/23 al 20/10/23 |  | Plan de trabajo |  | 33%
Reunión con el departamento de vinculación del ITSSAT |  | 04/09/23 al 20/10/23 |  | Fotografia |  | 33%
Elaboración de material para la presentación con el sector empresarial |  | 04/09/23 al 20/10/23 |  | Diapositivas |  | 33%
Presentación del programa educación DUAL al consejo de vinculación |  | 04/09/23 al 20/10/23 |  | Fotografia y Lista de Asistencia |  | 33%
Platica de sensibilización con Docentes de la carrera |  | 04/09/23 al 20/10/23 |  | Fotografia |  | 33%
Observaciones
|  | L.C.MANUEL DE JESÚS CANO BUSTAMANTE |  |  | M.C.J. Y S. OFELIA ENRÍQUEZ ORDAZ
M.C.E. AARÓN SÁNCHEZ ISIDORO |  | Jefe de División de Lic. En Administración |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 2
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN
PROFESOR (A): | M.C.E. AARÓN SÁNCHEZ ISIDORO
Reporte No. | 2 |  |  | Periodo | SEPTIEMBRE 2023- ENERO 2024
Nombre del Proyecto | PROYECTO ESPECIAL ( Educación DUAL)
Objetivo
La Formación Dual es el sistema educativo que busca fortalecer el vínculo entre empresa y escuela, mediante la colaboración y coordinación entre las compañías e instituciones educativas.
Meta
5 Vinculación con el sector empresarial
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Realización del plan de trabajo |  | 23/10/23 al 17/11/23 |  | Material didactico |  | 66%
Reunión con el departamento de vinculación del ITSSAT |  | 23/10/23 al 17/11/23 |  | Instrumentos de evaluacion elaborado |  | 66%
Elaboración de material para la presentación con el sector empresarial |  | 23/10/23 al 17/11/23 |  | Links o archivos electronicos |  | 66%
Presentación del programa educación DUAL al consejo de vinculación |  | 23/10/23 al 17/11/23 |  | Lista de cotejo |  | 66%
Presentación del programa educación DUAL al consejo de vinculación |  | 23/10/23 al 17/11/23 |  | Diapositivas |  | 66%
Observaciones
|  | L.C.MANUEL DE JESÚS CANO BUSTAMANTE |  |  | M.C.J. Y S. OFELIA ENRÍQUEZ ORDAZ
M.C.E. AARÓN SÁNCHEZ ISIDORO |  | Jefe de División de Ingeniería _____ |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 3
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN
PROFESOR (A): | M.C.E. AARÓN SÁNCHEZ ISIDORO
Reporte No. | 3 |  |  | Periodo | SEPTIEMBRE 2023- ENERO 2024
Nombre del Proyecto | PROYECTO ESPECIAL ( Educación DUAL)
Objetivo
La Formación Dual es el sistema educativo que busca fortalecer el vínculo entre empresa y escuela, mediante la colaboración y coordinación entre las compañías e instituciones educativas.
Meta
5 Vinculación con el sector empresarial
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Realización del plan de trabajo |  | 22/05/23 al236/06/23 |  | Material didactico |  | 100%
Reunión con el departamento de vinculación del ITSSAT |  | 22/05/23 al236/06/23 |  | Instrumentos de evaluacion elaborado |  | 100%
Elaboración de material para la presentación con el sector empresarial |  | 22/05/23 al236/06/23 |  | Links o archivos electronicos |  | 100%
Presentación del programa educación DUAL al consejo de vinculación |  | 22/05/23 al236/06/23 |  | Lista de cotejo |  | 100%
Platica de sensibilización con Docentes de la carrera |  | 22/05/23 al236/06/23 |  | Diapositivas |  | 100%
Observaciones
|  | L.C.MANUEL DE JESÚS CANO BUSTAMANTE |  |  | M.C.J. Y S. OFELIA ENRÍQUEZ ORDAZ
M.C.E. AARÓN SÁNCHEZ ISIDORO |  | Jefe de División de Ingeniería Lic. En Administración |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)