## Registro
Programa de Trabajo Académico en Horas de Apoyo a la Docencia
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | AMBIENTAL
PROFESOR (A): | FRANCISCO JOSÉ GÓMEZ MARÍN
|  |  |  | Periodo | Septiembre 2023– Enero 2024
Nombre del Proyecto | Colaborador de acreditación
Objetivo
REALIZAR LA AUTOEVALUACIÓN PARA UNA FUTURA ACREDITACIÓN DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE INGENIERÍA AMBIENTAL ANTE EL CIIES
Meta
1 Informe de la autoevaluación del cumplimiento de indicadores del CIIES 3 Reuniones de avances
Cronograma de Actividades
Actividades | [5 empty] | Fecha programada
Investigar en la página electrónica CIIES los diferentes indicadores de cumplimiento para acreditación de programas educativos | [5 empty] | 04/09/23-05/01/2024
Realizar revisiones periódicas mediante reuniones de academia, del acopio de información y su análisis para el cumplimiento de indicadores del CIIES | [5 empty] | 20/02/23-23/06/2023
Analisis del eje Fundamentos y condiciones de operación | [5 empty] | 04/09/23-05/01/2024
Currículo específico y genérico | [5 empty] | 04/09/23-05/01/2024
Tránsito de los estudiantes por el programa | [5 empty] | 04/09/23-05/01/2024
Resultados | [5 empty] | 04/09/23-05/01/2024
Personal académico, infraestructura y servicios | [5 empty] | 04/09/23-05/01/2024
Observaciones
FRANCISCO JOSÉ GÓMEZ MARÍN |  | MC JESSICA ALEJANDRA REYES LARIOS |  |  | MCJyS OFELIA ENRÍQUEZ ORDAZ
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería Ambiental |  |  | Subdirector Académico
NOTA: El cronograma solo debe considerar las actividades a realizar en el periodo.

## Reporte 1
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | AMBIENTAL
PROFESOR (A): | FRANCISCO JOSÉ GÓMEZ MARÍN
Reporte No. | 1 |  |  | Periodo | Septiembre 2023– Enero 2024
Nombre del Proyecto | Colaborador de acreditación
Objetivo
REALIZAR LA AUTOEVALUACIÓN PARA UNA FUTURA ACREDITACIÓN DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE INGENIERÍA AMBIENTAL ANTE EL CIIES
Meta
1 Informe de la autoevaluación del cumplimiento de indicadores del CIIES 3 Reuniones de avances
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Investigar en la página electrónica CIIES los diferentes indicadores de cumplimiento para acreditación de programas educativos |  | 04/09/23-05/01/2024 |  | Programa de trabajo |  | 10%
Realizar revisiones periódicas mediante reuniones de academia, del acopio de información y su análisis para el cumplimiento de indicadores del CIIES |  | 20/02/23-23/06/2023 |  | Carpeta de archivos y documentos |  | 33%
Analisis del eje Fundamentos y condiciones de operación |  | 04/09/23-05/01/2024 |  | Acta de reuniones de academia |  | 10%
Currículo específico y genérico |  | 04/09/23-05/01/2024 |  | Autoevaluación |  | 10%
Tránsito de los estudiantes por el programa |  | 04/09/23-05/01/2024 |  | Autoevaluación |  | 10%
Resultados |  | 04/09/23-05/01/2024 |  | Autoevaluación |  | 10%
Personal académico, infraestructura y servicios |  | 04/09/23-05/01/2024 |  | Autoevaluación |  | 10%
0
Observaciones
|  | MC JESSICA ALEJANDRA REYES LARIOS |  |  | MCJyS OFELIA ENRÍQUEZ ORDAZ
FRANCISCO JOSÉ GÓMEZ MARÍN |  | Jefe de División de Ingeniería Ambiental |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 2
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | AMBIENTAL
PROFESOR (A): | FRANCISCO JOSÉ GÓMEZ MARÍN
Reporte No. | 2 |  |  | Periodo | Septiembre 2023– Enero 2024
Nombre del Proyecto | Colaborador de acreditación
Objetivo
REALIZAR LA AUTOEVALUACIÓN PARA UNA FUTURA ACREDITACIÓN DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE INGENIERÍA AMBIENTAL ANTE EL CIIES
Meta
1 Informe de la autoevaluación del cumplimiento de indicadores del CIIES 3 Reuniones de avances
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Investigar en la página electrónica CIIES los diferentes indicadores de cumplimiento para acreditación de programas educativos |  | 04/09/23-05/01/2024
Realizar revisiones periódicas mediante reuniones de academia, del acopio de información y su análisis para el cumplimiento de indicadores del CIIES |  | 20/02/23-23/06/2023
Analisis del eje Fundamentos y condiciones de operación |  | 04/09/23-05/01/2024
Currículo específico y genérico |  | 04/09/23-05/01/2024
Tránsito de los estudiantes por el programa |  | 04/09/23-05/01/2024
Resultados |  | 04/09/23-05/01/2024
Personal académico, infraestructura y servicios |  | 04/09/23-05/01/2024
0 |  | 0
0 |  | 0
0 |  | 0
Observaciones
|  | MC JESSICA ALEJANDRA REYES LARIOS |  |  | MCJyS OFELIA ENRÍQUEZ ORDAZ
FRANCISCO JOSÉ GÓMEZ MARÍN |  | Jefe de División de Ingeniería Ambiental |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 3
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | AMBIENTAL
PROFESOR (A): | FRANCISCO JOSÉ GÓMEZ MARÍN
Reporte No. | 3 |  |  | Periodo | Septiembre 2023– Enero 2024
Nombre del Proyecto | Colaborador de acreditación
Objetivo
REALIZAR LA AUTOEVALUACIÓN PARA UNA FUTURA ACREDITACIÓN DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE INGENIERÍA AMBIENTAL ANTE EL CIIES
Meta
1 Informe de la autoevaluación del cumplimiento de indicadores del CIIES 3 Reuniones de avances
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Investigar en la página electrónica CIIES los diferentes indicadores de cumplimiento para acreditación de programas educativos |  | 04/09/23-05/01/2024 |  | programa de trabajo
Realizar revisiones periódicas mediante reuniones de academia, del acopio de información y su análisis para el cumplimiento de indicadores del CIIES |  | 20/02/23-23/06/2023 |  | Actas de academia
Analisis del eje Fundamentos y condiciones de operación |  | 04/09/23-05/01/2024 |  | Carpeta de Documentos
Currículo específico y genérico |  | 04/09/23-05/01/2024 |  | Fechas
Tránsito de los estudiantes por el programa |  | 04/09/23-05/01/2024 |  | Autoevaluación
Resultados |  | 04/09/23-05/01/2024 |  | Autoevaluación
Personal académico, infraestructura y servicios |  | 04/09/23-05/01/2024 |  | Autoevaluación
0 |  | 0 |  | Autoevaluación
0 |  | 0 |  | Autoevaluación
0 |  | 0
Observaciones
|  | MC JESSICA ALEJANDRA REYES LARIOS |  |  | MCJyS OFELIA ENRÍQUEZ ORDAZ
FRANCISCO JOSÉ GÓMEZ MARÍN |  | Jefe de División de Ingeniería Ambiental |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)