## Registro
Programa de Trabajo Académico en Horas de Apoyo a la Docencia
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BASICAS
PROFESOR (A): | MII. ARTEMIO HIDALGO VELASCO
|  |  |  | Periodo | SEPTIEMBRE 2023-ENERO 2024
Nombre del Proyecto | GESTION ACADEMICA (RUTA TURISTICA)
Objetivo
Diseñar rutas turísticas para las comunidades originarias en el área de influencia del CIIT, que permitan fortalecer la cadena de valor de productos y servicios
Meta
1 Ruta concluida (RUTA DE LA SELVA) Catemaco, Veracruz
Cronograma de Actividades
Actividades | [5 empty] | Fecha programada
Revisión de la Bibliografía correspondiente. | [5 empty] | 04/09/2023-20/10/2023
Estructuración del Marco Teórico | [5 empty] | 04/09/2023-20/10/2023
Reconocimiento de los sitios turísticos | [5 empty] | 04/09/2023-12/01/2024
Análisis de la infraestructura turística | [5 empty] | 04/09/2023-12/01/2024
Evaluación del entorno Turístico | [5 empty] | 04/09/2023-12/01/2024
Entrega de Resultados | [5 empty] | 04/09/2023-12/01/2024
Observaciones
Las actividades contempladas para este fin, se efectuan de acuerdo a lo planeado
MII. ARTEMIO HIDALGO VELASCO |  | TONATIUH SOSME SANCHEZ |  |  | M.C.J. Y S. OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
Profesor |  | Jefe del Depto. de Ciencias Básicas |  |  | Subdirector Académico
NOTA: El cronograma solo debe considerar las actividades a realizar en el periodo.

## Reporte 1
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BASICAS
PROFESOR (A): | MII. ARTEMIO HIDALGO VELASCO
Reporte No. | 1 |  |  | Periodo | SEPTIEMBRE 2023-ENERO 2024
Nombre del Proyecto | GESTION ACADEMICA (RUTA TURISTICA)
Objetivo
Diseñar rutas turísticas para las comunidades originarias en el área de influencia del CIIT, que permitan fortalecer la cadena de valor de productos y servicios
Meta
1 Ruta concluida (RUTA DE LA SELVA) Catemaco, Veracruz
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Revisión de la Bibliografía correspondiente. |  | 04/09/2023-20/10/2023 |  | Bibliografias en archivos PDF |  | 100%
Estructuración del Marco Teórico |  | 04/09/2023-20/10/2023 |  | Estructura Realizada |  | 100%
Reconocimiento de los sitios turísticos |  | 04/09/2023-12/01/2024 |  | Evidencia Fotográfica |  | 33%
Análisis de la infraestructura turística |  | 04/09/2023-12/01/2024 |  | Fichas Tecnicas |  | 33%
Evaluación del entorno Turístico |  | 04/09/2023-12/01/2024 |  | Formato de Evaluación |  | 33%
Entrega de Resultados |  | 04/09/2023-12/01/2024 |  | Avance Correspondiente |  | 33%
Observaciones
Las actividades contempladas para este fin, se efectuan de acuerdo a lo planeado
|  | TONATIUH SOSME SANCHEZ |  |  | M.C.J. Y S. OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
MII. ARTEMIO HIDALGO VELASCO |  | Jefe del Depto. de Ciencias Básicas |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)
Note on C21: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Del 05/09/22 al 21/10/22 es por que el 21 de octubre es la fecha limite de entrega del reporte

## Reporte 2
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BASICAS
PROFESOR (A): | MII. ARTEMIO HIDALGO VELASCO
Reporte No. | 2 |  |  | Periodo | SEPTIEMBRE 2023-ENERO 2024
Nombre del Proyecto | GESTION ACADEMICA (RUTA TURISTICA)
Objetivo
Diseñar rutas turísticas para las comunidades originarias en el área de influencia del CIIT, que permitan fortalecer la cadena de valor de productos y servicios
Meta
1 Ruta concluida (RUTA DE LA SELVA) Catemaco, Veracruz
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Revisión de la Bibliografía correspondiente. |  | 21/04/2023-19/05/2023 |  | Archivo de convocatoria realizada |  | 66%
Estructuración del Marco Teórico |  | 20/02/2023-23/03/2023 |  | Minuta correspondiente |  | 100%
Reconocimiento de los sitios turísticos |  | 21/04/2023-19/05/2023 |  | Archivo de propuesta del modulo de especialidad |  | 66%
Observaciones
Las actividades contepladas para este fin, se realizan de acuerdo a lo planeado al inicio del semestre
|  | TONATIUH SOSME SANCHEZ |  |  | M.C.J. Y S. OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
MII. ARTEMIO HIDALGO VELASCO |  | Jefe de División de Ingeniería _____ |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 3
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BASICAS
PROFESOR (A): | MII. ARTEMIO HIDALGO VELASCO
Reporte No. | 3 |  |  | Periodo | SEPTIEMBRE 2023-ENERO 2024
Nombre del Proyecto | GESTION ACADEMICA (RUTA TURISTICA)
Objetivo
Diseñar rutas turísticas para las comunidades originarias en el área de influencia del CIIT, que permitan fortalecer la cadena de valor de productos y servicios
Meta
1 Ruta concluida (RUTA DE LA SELVA) Catemaco, Veracruz
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Revisión de la Bibliografía correspondiente. |  | 19/05/23 al 04/07/23 |  | Archivo de Convocatoria realizada |  | 100%
Estructuración del Marco Teórico |  | 20/02/23 al 23/03/23 |  | Minuta correspondiente |  | 100%
Reconocimiento de los sitios turísticos |  | 19/05/23 al 04/07/23 |  | Minuta de propuesta del módulo de especialidad |  | 100%
Observaciones
Las actividades se realizaron de acuerdo a lo planeado al inicio del semestre
|  | TONATIUH SOSME SANCHEZ |  |  | M.C.J. Y S. OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
MII. ARTEMIO HIDALGO VELASCO |  | Jefe del Depto. de Ciencias Básicas |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)